## 九龙
涞水县2019年度统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目 计划实施情况公示清单
附件：
项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设任务 | 安排资金（万元） | 扶贫效益 | 资金使用 情况 | 项目实施 情况 | 责任部门
道路硬化项目 | 基础设施 | 北庄 | 1.29公里，4561㎡ | 146 | 改善全村129户498人出行，其中贫困户25户37人 | 55 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 河西 | 0.6公里，2081㎡ | 20 | 改善全村124户455人出行，其中贫困户35户51人 | 36 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 道沟 | 4.29公里，21474.6㎡，挡墙1300m3。 | 245 | 改善全村33户90人出行，其中贫困户6户9人 | 88 | 已完成81% | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 清泉寺 | 1.892公里，21474.6㎡，挡墙1167m，小桥1座，护栏、示警墩498m。 | 190 | 改善全村113户338人出行，其中贫困户35户61人 | 87 | 挡墙完成98%，开山加宽完成90%，路面完成27%。 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 南边桥 | 0.939公里，2027㎡，挡墙1037m，圆管涵1道，示警墩652m | 95 | 改善全村92户244人出行，其中贫困户13户21人 | 67 | 已完成85% | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 南湖 | 挡墙337m，示警墩240m | 20 | 改善全村100户380人出行，其中贫困户53户103人 |  | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 罗古台 | 2公里，6500㎡，管涵8道 | 100 | 改善全村252户754人出行，其中贫困户57户100人 | 69 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 太平村 | 1.5公里，4050㎡，管涵2道 | 50 | 改善全村363户855人出行，其中贫困户58户111人 | 39 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 杏黄 | 0.1公里，148㎡，管涵2道 | 40 | 改善全村124户450人出行，其中贫困户37户66人 | 26 | 已完成75% | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 西洛平 | 1.45公里，4230㎡ | 42 | 改善全村562户1988人出行，其中贫困户18户33人 | 50 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 东车亭 | 4.138公里，5558㎡ | 55 | 改善全村291户717人出行，其中贫困户13户22人 | 39 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 沙岭西 | 3.7公里，6750㎡ | 78 | 改善全村216户572人出行，其中贫困户27户54人 | 42 | 已完成96% | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 黄峪铺 | 0.45公里，1020㎡ | 70 | 改善全村84户205人出行，其中贫困户12户13人 | 85 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 北禅房 | 0.95公里，5746㎡ | 65 | 改善全村108户262人出行，其中贫困户39户70人 | 50 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 南禅房 | 2.7公里，4170㎡ | 50 | 改善全村125户300人出行，其中贫困户12户15人 | 10 | 已完成50% | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 汤家庄 | 4.07公里，7716㎡ | 105 | 改善全村728户2047人出行，其中贫困户176户351人 | 15 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 福山口 | 3.9公里，11937㎡ | 180 | 改善全村442户1200人出行，其中贫困户9户3人 | 40 | 已完成98% | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 六顺 | 0.45公里，1881㎡ | 18 | 改善全村295户783人出行，其中贫困户26户38人 | 22 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 泡儿上 | 1.24公里，3402.5㎡ | 50 | 改善全村176户584人出行，其中贫困户30户54人 | 30 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门 | 1.77公里，7100㎡ | 113 | 改善全村483户1204人出行，其中贫困户95户198人 | 5 | 已完成73% | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 岭东 | 1.58公里，3836㎡ | 40 | 改善全村335户1003人出行，其中贫困户63户112人 | 3 | 已完成70% | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 黄各庄 | 0.74公里，3556㎡ | 90 | 改善全村240户880人出行，其中贫困户49户78人 | 76 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 赵家地 | 0.2公里，1225㎡ | 14 | 改善全村119户300人出行，其中贫困户18户27人 | 12 | 已完工 | 交通局
道路硬化项目 | 基础设施 | 四家井 | 1.11公里，3330㎡ | 36 | 改善全村294户849人出行，其中贫困户62户95人 | 3 | 已完成75% | 交通局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 九龙镇 罗古台村 | 打井1(眼)，配套1(套)，机井房1(间)，管道6843（米） | 48.54 | 改善210户754人的安全饮水，其中贫困户7户10人。 | 17.2552 | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 九龙镇 北峪塔村 | 打井1(眼)，配套1(套)，机井房1(间)，管道1884（米） | 44.01 | 改善35户112人的安全饮水，其中贫困户4户10人。 | 14.4601 | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 九龙镇 大泽村 | PE管道铺设516（米） | 13.75 | 改善123户413人的安全饮水，其中贫困户7户12人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 九龙镇 盘坡村 | 彩钢井房1(间)，铝合金门4处， | 1.52 | 改善169户593人的安全饮水，其中贫困户3户6人。 |  | 已完工 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 九龙镇 南庄村 | 管道1860（米） | 5.7 | 改善80户223人的安全饮水，其中贫困户3户8人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 九龙镇 庄头村 | 配套1（套），彩钢井房房1(间)，PE管道100（米） | 1.59 | 改善70户194人的安全饮水，其中贫困户2户3人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 九龙镇 南边桥村 | 机井房3(间) | 0.75 | 改善灌溉面积270亩，其中受益贫困户3户5人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 永阳镇 南庞村 | 打井1(眼)，配套1(套)，机井房1(间) | 16.48 | 改善灌溉面积120亩，其中受益贫困户1户2人。 | 13.0672 | 已完工 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 永阳镇 丛溪村 | 消毒设备1（套） | 0.58 | 改善472户1765人的安全饮水，其中贫困户14户27人。 |  | 已完工 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 永阳镇 居士村 | 机井房5(间) | 1.25 | 改善灌溉面积720亩，其中受益贫困户1户2人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 东文山乡 东车亭村 | 打井2(眼)，配套2台(套)，机井房2(间)，管道1784（米） | 44.66 | 改善灌溉面积305亩 | 26.718 | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 三坡镇 紫石口村 | 维修浆砌渠1366（米） | 43.7 | 改善灌溉面积300亩，其中受益贫困户4户6人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 三坡镇 南禅房村 | 维修浆砌渠1366（米） | 14.77 | 改善125户300人的安全饮水，其中贫困户12户15人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 三坡镇 南峪村 | 配套1（套） | 0.89 | 改善35户92人的安全饮水，其中贫困户3户5人。 |  | 已完工 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 三坡镇 沙岭西村 | 配套1(套)，管道3770（米） | 21.36 | 改善45户100人的安全饮水，其中贫困户3户7人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 三坡镇 黄峪铺村 | 机井房1(间)，钢管240（米） | 5.2 | 改善84户205人的安全饮水，其中贫困户4户7人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 三坡镇 交界口村 | 维修浆砌渠887（米） | 18.9 | 改善灌溉面积300亩，其中受益贫困户2户3人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 赵各庄镇 福山口村 | 机井房1(间)，管道779（米） | 13 | 改善8户20人的安全饮水，其中贫困户3户5人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 赵各庄镇 汤家庄村 | 打井1(眼)，配套1(套)，机井房1(间)，管道4921（米），维修蓄水池1（座） | 36.94 | 改善126户270人的安全饮水，其中贫困户10户27人。 | 13.119 | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 赵各庄镇 白涧村 | 配套1（套），每套1144元，管道1081（米），单价分别为20.17元/米、4.04元/米，总投资4.76万元。 | 4.76 | 改善58户168人的安全饮水，其中贫困户10户18人。 | 2.247 | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 赵各庄镇 河东村 | 配套1（套），管道1081（米） | 16.48 | 改善灌溉面积150亩，其中受益贫困户4户8人。 | 13.359 | 已完工 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 其中口乡 泡尔上村 | 机井房1(间)，管道1044（米） | 7.03 | 改善8户14人的安全饮水，其中贫困户2户4人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 其中口乡 西角村 | 打井1(眼)，配套1(套)，机井房1(间) | 16.38 | 改善灌溉面积90亩，其中受益贫困户2户3人。 | 11.4689 | 已完工 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 其中口乡 安子沟村 | 管道877（米） | 5.14 | 改善45户100人的安全饮水，其中贫困户2户4人。 | 3.1458 | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 其中口乡 安子沟村 | 机井房5(间) |  | 改善灌溉面积270亩，其中受益贫困户2户3人。
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 其中口乡 南款村 | 浆砌石挡墙1（座） | 0.21 | 改善60户130人的安全饮水，其中贫困户4户10人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 龙门乡 大台村 | 打井1(眼)，配套1(套)，机井房1(间)，管道711（米） | 27.92 | 改善13户27人的安全饮水。 | 13.0801 | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 安全饮水巩 固提升项目 | 龙门乡 野孤村 | 水表安装 | 2.46 | 改善300户905人的安全饮水，其中贫困户43户69人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 石亭镇 北龙泉村 | 机井房2(间)，管道1810（米） | 12.82 | 改善灌溉面积96.4亩，其中受益贫困户4户12人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 石亭镇 西龙泉村 | 机井房2(间) | 0.5 | 改善灌溉面积150亩，其中受益贫困户3户7人。 |  | 建设中 | 水利局
水利设施工程 | 农田灌溉 建设项目 | 娄村镇 车厂村 | 打井2(眼)，配套2台(套)，机井房2(间),管道3327（米） | 54.71 | 改善灌溉面积369亩，其中受益贫困户5户15人。 | 32.9253 | 建设中 | 水利局
贫困村路灯 | 基础设施 | 石亭镇西龙泉村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户18户42人。 | 6.84 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 石亭镇北龙泉村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户27户70人。 | 7.79 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 东文山乡东车亭村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户13户22人。 | 7.79 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 东文山乡西车亭村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户13户36人。 | 7.79 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 东文山乡十里铺村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户23户44人。 | 7.79 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 娄村镇西营房村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户57户109人。 | 26.98 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 娄村镇庞家河村 | 为建档立卡贫困村安装路灯20盏，每盏2800元，共需资金5.6万元， | 5.6 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户55户95人。 | 5.22 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 娄村镇包家坟村 | 为建档立卡贫困村安装路灯20盏，每盏2800元，共需资金5.6万元， | 5.6 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户8户18人。 | 5.22 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 娄村镇车厂村 | 为建档立卡贫困村安装路灯90盏，每盏2800元，共需资金25.2万元， | 25.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户45户113人。 | 55.95 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 娄村镇娄村 | 为建档立卡贫困村安装路灯200盏，每盏2800元，共需资金56万元， | 56 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户48户111人。 | 52.35 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 永阳镇居士村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户28户48人。 | 7.79 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 永阳镇幸福庄村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户15户32人。 | 10.35 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 永阳镇丛溪村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户13户26人。 | 10.35 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 永阳镇南庞村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户18户44人。 | 10.35 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 永阳镇东洛平村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户14户25人。 | 8.93 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 永阳镇西洛平村 | 为建档立卡贫困村安装路灯100盏，每盏2800元，共需资金28万元， | 28 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户17户32人。 | 26.03 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 永阳镇檀山村 | 为建档立卡贫困村安装路灯70盏，每盏2800元，共需资金19.6万元， | 19.6 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户26户62人。 | 18.24 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 一渡镇王各庄村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户50户95人。 | 7.79 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 一渡镇宋各庄村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户66户97人。 | 7.79 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 一渡镇龙安村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户83户177人。 | 7.79 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 三坡镇北禅房村 | 为建档立卡贫困村安装路灯25盏，每盏2800元，共需资金7万元， | 7 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户39户68人。 | 6.46 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 三坡镇南禅房村 | 为建档立卡贫困村安装路灯20盏，每盏2800元，共需资金5.6万元， | 5.6 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户12户15人。 | 14.25 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 三坡镇交界口村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户19户49人。 | 10.35 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 三坡镇都衙村 | 为建档立卡贫困村安装路灯50盏，每盏2800元，共需资金14万元， | 14 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户55户99人。 | 42.08 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 三坡镇南峪村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户49户82人。 | 7.79 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 三坡镇邢各庄村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户32户48人。 | 10.35 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 三坡镇紫石口村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户64户132人。 | 10.35 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 三坡镇沙岭西村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户27户54人。 | 10.35 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 九龙镇大泽村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户28户45人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 九龙镇北庄村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户25户37人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 九龙镇镇厂村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户32户56人。 | 8.41 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 九龙镇峨峪村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户40户57人。 | 8.52 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇郭家峪村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户25户64人。 | 6.19 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇河东村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户33户56人。 | 8.41 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇福山口村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户9户12人。 | 9.9 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇汤家庄村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户176户347人。 | 8.36 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇白涧村 | 为建档立卡贫困村安装路灯16盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 4.48 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户107户181人。 | 3.94 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇南峪港村 | 为建档立卡贫困村安装路灯15盏，每盏2800元，共需资金4.2万元， | 4.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户12户24人。 | 4.09 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇菩萨峪村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户49户106人。 | 9.88 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇平峪村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户14户16人。 | 7.41 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇六顺村 | 为建档立卡贫困村安装路灯20盏，每盏2800元，共需资金5.6万元， | 5.6 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户25户36人。 | 3.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇李各庄村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户206户382人。 | 8.41 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 赵各庄镇上下安北搬迁小区 | 为上下安北搬迁小区安装路灯50盏，每盏2800元，共需资金14万元， | 14 | 能够有效改善搬迁小区住户出行安全，其中建档立卡贫困户211户539人。 | 4.95 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡偏道子村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户22户42人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡万泉庄村 | 为建档立卡贫困村安装路灯25盏，每盏2800元，共需资金7万元， | 7 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户15户30人。 | 7.1 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡蛟龙口村 | 为建档立卡贫困村安装路灯20盏，每盏2800元，共需资金5.6万元， | 5.6 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户25户41人。 | 5.68 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡四家井村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户62户94人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡龙门村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户95户196人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡庄尔上村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户31户47人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡上港村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户47户74人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡岭西村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户24户40人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡岭东村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户60户108人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡黄各庄村 | 为建档立卡贫困村安装路灯10盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 2.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户48户77人。 | 2.84 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡店上村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户29户54人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡野孤村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户42户67人。 | 9.71 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡大台村 | 为建档立卡贫困村安装路灯20盏，每盏2800元，共需资金5.6万元， | 5.6 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户17户32人。 | 3.98 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 龙门乡赵家地村 | 为建档立卡贫困村安装路灯20盏，每盏2800元，共需资金5.6万元， | 5.6 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户18户27人。 | 5.68 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 其中口乡其中村 | 为建档立卡贫困村安装路灯5盏，每盏2800元，共需资金1.4万元， | 1.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户17户21人。 | 1.24 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 其中口乡交界口村 | 为建档立卡贫困村安装路灯10盏，每盏2800元，共需资金2.8万元， | 2.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户12户18人。 | 1.98 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 其中口乡安子沟村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户40户73人。 | 8.17 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 其中口乡安妥岭村 | 为建档立卡贫困村安装路灯35盏，每盏2800元，共需资金9.8万元， | 9.8 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户77户160人。 | 8.66 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 其中口乡泡尔上村 | 为建档立卡贫困村安装路灯30盏，每盏2800元，共需资金8.4万元， | 8.4 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户31户54人。 | 7.43 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 其中口乡西角村 | 为建档立卡贫困村安装路灯40盏，每盏2800元，共需资金11.2万元， | 11.2 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户25户47人。 | 9.91 | 已完成 | 扶贫办
贫困村路灯 | 基础设施 | 其中口乡南款村 | 为建档立卡贫困村安装路灯32盏，每盏2800元，共需资金9.12万元， | 9.12 | 能够有效改善建档立卡贫困村农户出行安全，其中建档立卡贫困户70户123人。 | 7.92 | 已完成 | 扶贫办
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 庄里村 | 通过建设联建光伏电站329千瓦 | 205.1975 | 增加47户贫困户收益 | 173.9051 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 庄头村 | 通过建设联建光伏电站210千瓦 | 130.9771 | 增加30户贫困户收益 | 111.0032 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 三道港村 | 通过建设联建光伏电站133千瓦 | 82.9522 | 增加19户贫困户收益 | 70.302 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 南庄村 | 通过建设联建光伏电站84千瓦 | 52.3909 | 增加12户贫困户收益 | 44.4013 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 罗古台村 | 通过建设联建光伏电站308千瓦 | 192.0998 | 增加44户贫困户收益 | 162.8047 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 杏黄村 | 通过建设联建光伏电站203千瓦 | 126.6112 | 增加29户贫困户收益 | 107.3031 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 清泉寺村 | 通过建设联建光伏电站203千瓦 | 126.6112 | 增加29户贫困户收益 | 107.3031 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 峨峪村 | 通过建设联建光伏电站7千瓦 | 4.3659 | 增加1户贫困户收益 | 3.7001 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 南边桥村 | 通过建设联建光伏电站70千瓦 | 43.659 | 增加10户贫困户收益 | 37.0011 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 高铺村 | 通过建设联建光伏电站7千瓦 | 4.3659 | 增加1户贫困户收益 | 3.7001 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 北峪塔村 | 通过建设联建光伏电站7千瓦 | 4.3659 | 增加1户贫困户收益 | 3.7001 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 大泽村 | 通过建设联建光伏电站7千瓦 | 4.3659 | 增加1户贫困户收益 | 3.7001 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 盘坡村 | 通过建设联建光伏电站134千瓦 | 83.5759 | 增加20户贫困户收益 | 70.8306 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 山南村 | 通过建设联建光伏电站595千瓦 | 371.1019 | 增加85户贫困户收益 | 314.5092 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 南湖村 | 通过建设联建光伏电站287千瓦 | 179.0021 | 增加41户贫困户收益 | 151.7044 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 河西村 | 通过建设联建光伏电站70千瓦 | 43.659 | 增加10户贫困户收益 | 37.0011 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 太平村 | 通过建设联建光伏电站336千瓦 | 209.5634 | 增加48户贫困户收益 | 177.6052 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 联合村 | 通过建设联建光伏电站49千瓦 | 30.5613 | 增加7户贫困户收益 | 25.9008 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年联建村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 西车亭村 | 通过建设联建光伏电站63千瓦 | 39.2931 | 增加9户贫困户收益 | 33.301 | 已完工 | 发改局
涞水县2019年联建村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 东车亭村 | 通过建设联建光伏电站56千瓦 | 34.9272 | 增加8户贫困户收益 | 29.6009 | 已完工 | 发改局
涞水县2020年联建村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 十里铺村 | 通过建设联建光伏电站126千瓦 | 78.5863 | 增加18户贫困户收益 | 66.6019 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 白涧村 | 通过建设联建光伏电站77千瓦 | 48.0249 | 增加11户贫困户收益 | 40.7011 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 菩萨峪村 | 通过建设联建光伏电站7千瓦 | 4.3659 | 增加1户贫困户收益 | 3.7001 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 李各庄村 | 通过建设联建光伏电站42千瓦 | 26.1954 | 增加6户贫困户收益 | 22.2006 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 淮北村 | 通过建设联建光伏电站35千瓦 | 21.8295 | 增加5户贫困户收益 | 18.5005 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 下安北村 | 通过建设联建光伏电站63千瓦 | 39.2931 | 增加9户贫困户收益 | 33.3009 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 南款村 | 通过建设联建光伏电站7千瓦 | 4.3659 | 增加1户贫困户收益 | 3.7001 | 已完成 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 庄儿上村 | 通过建设联建光伏电站 | 4.3659 | 增加贫困户收益 | 3.7001 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 上港村 | 通过建设联建光伏电站 | 4.3659 | 增加贫困户收益 | 3.7001 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 大台村 | 通过建设联建光伏电站 | 21.8295 | 增加贫困户收益 | 18.5005 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 蛟龙口村 | 通过建设联建光伏电站 | 4.3659 | 增加贫困户收益 | 3.7001 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 西龙泉村 | 通过建设联建光伏电站91千瓦 | 56.7568 | 增加13户贫困户收益 | 48.1014 | 已完工 | 发改局
涞水县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 娄村 | 通过建设联建光伏电站91千瓦 | 56.7568 | 增加13户贫困户收益 | 48.1014 | 已完成 | 发改局
利众肉羊农民专业合作社项目 | 资产收益 | 原场址义安镇南郑各庄，扩建部分位于涞水镇南郭下村 | 新建羊舍库房4240平米，购置农机2台，购置种羊109只。 | 207 | 项目形成的收益可带动义安镇3个贫困村44户86人建档立卡贫困户户均增收不低于300元。 | 220.7814 | 已完工 | 农业农村局
土地托管农机设备购置项目 | 产业扶贫 | 义安镇下庄村 | 购置农机设备16台。 | 112 | 为下庄村30户无劳动能力的建档立卡贫困户代耕代种土地。项目完成后将带动下庄村30户建档立卡贫困户户均增收300元。 | 108.5 | 已完工 | 农业农村局
桑产品深加工项目 | 资产收益扶贫 | 永阳镇北七山村 | 新建设施农业温室大棚及桑叶茶深加工生产线。 | 405 | 以资产收益形式带动永阳镇3个贫困村建档立卡贫困户44户86人，户均增收不低于600元。 | 371.4 | 实施中 | 农业农村局
房涞产业基地项目 | 资产收益扶贫 | 涞水镇北郭下村 | 新建生产厂房17507.2方米，生产科研区9155.45平方米。 | 1735 | 该基地以资产收益形式带动16个贫困村，建档立卡贫困户797户1743人，户均增收不低于800元。 | 1735 | 已完成项目工程量的65% | 开发区管委会
“雨露计划”职业教育补贴 | 教育扶贫 | 建档立卡贫困户 | “雨露计划”职业教育补贴，全县15个乡镇建档立卡贫困家庭学生，按每人每学期补贴1500元标准，计划补贴400人次。 | 60 | 结合我县实际情况，完成了年度建档立卡贫困户“雨露计划”补贴项目。 | 60 | 已完成 | 扶贫办
小额贷款贴息 | 金融扶贫 | 建档立卡贫困户 | 小额贷款贴息计划为141户建档立卡贫困户日常生产经营性贷款贴息 | 27 | 完成年度贴息任务。 | 7.3606 | 已完成 | 金融办 扶贫办
监督单位：涞水县扶贫开发办公室 监督举报电话：12317 4538561