## Sheet1
2020年第二季度扶贫审计发现的主要问题及整改情况表
单位：涞水县 |  |  |  | 日期：2020年9月7日
序号 | 类型 | 审计报告中指出的问题 | 责任单位 | 整改情况 | 完成情况
1 | 国定贫困县 | 关于扶贫资金使用不规范，存在提前支付工程款现象，涉及金额106.47万元问题。 | 县城投公司 | 涞水县城乡建设投资有限公司实施的涞水县2019年度太阳能路灯扶贫项目总投资709.89万元，分四个标段，2019年11月进场施工，2019年12月竣工并验收，按合同约定工程完成结算审计后，涞水县城乡建设投资有限公司支付到结算审计的97%的工程款。在整改期间，涞水县城乡建设投资有限公司督促审计单位和施工单位抓紧时间，分别于7月16日、7月17日、8月10日完成工程结算审计，截至8月12日涞水县城乡建设投资有限公司累计支付工程款705.34万元，达到结算审计金额的97%，完成问题整改。 | 完成整改
2 | 国定贫困县 | 关于涞水县七米山（七米塔）康养农业产业园项目进展缓慢逾期尚未完成问题。 | 京保扶贫协作办公室 | 七米山（七米塔）康养农业产业园项目总投资1200万元，其中京冀帮扶资金500万元，企业自筹700万元。截至目前，京冀帮扶资金修建的梯田农耕观光步道、梯田修复、产业园田园观光栈道、产业园栈道护坡、园区树木种植及古树维护、农业丰收广场、康养水窖、一体化自动循环水系统、康养民俗文化体验馆和采购空气热源泵采暖设备等项目已全部建设完工。 | 完成整改
3 | 国定贫困县 | 关于涞水县房涞扶贫产业基地项目进展缓慢逾期尚未完成问题。 | 京保扶贫协作办公室 | 房涞产业园项目总投资5212.51万元，占地21.70亩，建筑面积26662.65平方米，包括1#标准厂房建筑面积14393.60平方米，4#标准厂房建筑面积3113.60平方米，5#生产研发楼建筑面积9155.45平方米。涞水县京保扶贫协作办公室结合国考反馈问题整改，成立整改工作专班，制定专项整改方案。河北涞水经济开发区管理委员会按照新的任务节点倒排工期，实行交叉作业，截至目前，房涞产业园1#标准厂房、4#标准厂房、5#生产研发楼已全部建设完工。 | 完成整改
4 | 国定贫困县 | 关于贫困户厕所改造项目推进缓慢问题。 | 县农业局 | 涞水县农业农村局加快项目推进，及时协调解决存在困难问题，截至2020年6月25日已全部完成验收，其中明义镇完成贫困户厕所改造186户，娄村镇完成贫困户厕所改造189户。 | 完成整改
5 | 国定贫困县 | 关于自有产业补贴项目部分档案资料不规范，存在相关人员签字、盖章不全现象问题。 | 县农业局 | 在审计期间，涞水县农业农村局已组织义安镇、石亭镇对自有产业补贴项目部分档案资料进行了规范提升，补齐相关人员签字、盖章。 | 完成整改
6 | 国定贫困县 | 关于超范围实施贫困户厕所改造项目，涉及金额0.93万元问题。 | 县农业局 | 在审计期间，经涞水县农业农村局核实，已将石亭镇陈家庄村常守经等5户非贫困户从贫困户厕所改造项目中调出，纳入一般户厕所改造项目。 | 完成整改
7 | 国定贫困县 | 关于个别项目设计施工图未进行消防设计审查备案问题。 | 京保扶贫协作办公室 | 河北涞水经济开发区管理委员会已委托第三方审图公司对施工图纸进行了消防专项审查，县住建局消防科对施工图纸审核提出了修改意见。经县住建局消防设计审查验收主管部门对完善后的项目设计资料进行审阅，依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令〔2020〕第51号）第三章14条规定，认定房涞扶贫产业园所有单体工程均不属于特殊建设工程，无需进行消防设计审查，故此反馈问题已完成整改。 | 完成整改