## 2019年利众肉羊
绩效目标申报表
项目名称 |  | 2019年利众肉羊农民专业合作社项目 | 项目负责人及电话 | 刘长兴 0312-4538859
主管部门 |  | 涞水县农业农村局 | 实施单位 | 涞水县农业农村局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 207
|  | 其中：财政拨款 | 207
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
新建羊舍两栋，建筑面积3600㎡；新建饲料库房一栋，建筑面积400㎡；新建生活用房两栋，建筑面积为216㎡；消毒池24㎡；购置杜寒杂交一代母羊100只，杜泊公羊9只；购置9TMR饲料制备机1台；9QZ-2100型自走式圆盘青储机1台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建羊舍（栋），总建筑面积（平方米） | 2栋，3600平方米
|  |  | 新建饲料库房（栋），建筑面积（平方米） | 1栋，400平方米
|  |  | 新建生活用房（栋），建筑面积（平方米） | 2栋，216平方米
|  |  | 消毒池（平方米） | 24平方米
|  |  | 购置杜寒杂交一代母羊（只），杜泊公羊（只） | 母羊100只，公羊9只
|  |  | 购置9TMR饲料制备机（台） | 1台
|  |  | 9QZ-2100型自走式圆盘青储机（台） | 1台
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥86人
|  | 可持续影响指标 | 利众肉羊农民专业合作社项目持续运营年限 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 | 参与利众肉羊农民专业合作社项目群众满意度 | 95%

## 1-11月监控表
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年利众肉羊农民专业合作社项目 |  |  | 项目负责人 |  | 刘长兴 0312-4538859
主管部门 |  |  | 涞水县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 涞水县农业农村局
资金情况 |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-11月执行数 | 预算执行率
（万元） |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 226.3 | 184.74 | 81.63%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 226.3 | 184.74 | 81.63%
其他资金
年度总体目标 | 新建羊舍两栋，建筑面积3600㎡；新建饲料库房一栋，建筑面积400㎡；新建生活用房两栋，建筑面积为216㎡；消毒池24㎡；购置杜寒杂交一代母羊100只，杜泊公羊9只；购置9TMR饲料制备机1台；9QZ-2100型自走式圆盘青储机1台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-11月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建羊舍（栋），总建筑面积（平方米） | 2栋，3600平方米 | 0 | 2栋，3600平方米
|  |  | 新建饲料库房（栋），建筑面积（平方米） | 1栋，400平方米 | 0 | 1栋，400平方米
|  |  | 新建生活用房（栋），建筑面积（平方米） | 2栋，216平方米 | 0 | 2栋，216平方米
|  |  | 消毒池（平方米） | 24平方米 | 0 | 24平方米
|  |  | 购置杜寒杂交一代母羊（只），杜泊公羊（只） | 母羊100只，公羊9只 | 母羊100只，公羊9只 | 母羊100只，公羊9只
|  |  | 购置9TMR饲料制备机（台） | 1台 | 1台 | 1台
|  |  | 9QZ-2100型自走式圆盘青储机（台） | 1台 | 1台 | 1台
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥86人 | 0 | ≥86人
|  | 可持续影响指标 | 利众肉羊农民专业合作社项目持续运营年限 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 | 参与利众肉羊农民专业合作社项目群众满意度 | 95% | 0 | 95%

## 自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2019年利众肉羊农民专业合作社项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 刘长兴 0312-4538859
主管部门 |  |  | 涞水县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 涞水县农业农村局
资金情况 |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
（万元） |  |  | 年度资金总额： | 226.3 |  | 226.3 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 226.3 |  | 226.3 |  |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建羊舍两栋，建筑面积3600㎡；新建饲料库房一栋，建筑面积400㎡；新建生活用房两栋，建筑面积为216㎡；消毒池24㎡；购置杜寒杂交一代母羊100只，杜泊公羊9只；购置9TMR饲料制备机1台；9QZ-2100型自走式圆盘青储机1台。 |  |  |  |  | 新建羊舍两栋，建筑面积3600㎡；新建饲料库房一栋，建筑面积400㎡；新建生活用房两栋，建筑面积为216㎡；消毒池24㎡；购置杜寒杂交一代母羊100只，杜泊公羊9只；购置9TMR饲料制备机1台；9QZ-2100型自走式圆盘青储机1台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建羊舍（栋），总建筑面积（平方米） | 10 | 2栋，3600平方米 | 2栋，3600平方米 | 10
|  |  | 新建饲料库房（栋），建筑面积（平方米） | 10 | 1栋，400平方米 | 1栋，400平方米 | 10
|  |  | 新建生活用房（栋），建筑面积（平方米） | 5 | 2栋，216平方米 | 2栋，216平方米 | 5
|  |  | 消毒池（平方米） | 5 | 24平方米 | 24平方米 | 5
|  |  | 购置杜寒杂交一代母羊（只），杜泊公羊（只） | 10 | 母羊100只，公羊9只 | 母羊100只，公羊9只 | 10
|  |  | 购置9TMR饲料制备机（台） | 10 | 1台 | 1台 | 10
|  |  | 9QZ-2100型自走式圆盘青储机（台） | 10 | 1台 | 1台 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 10 | ≥86人 | ≥86人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 利众肉羊农民专业合作社项目持续运营年限 | 10 | ≥10年 | ≥10年 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 | 参与利众肉羊农民专业合作社项目群众满意度 | 10 | 95% | 95% | 10
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100

## 1-12月监测表
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年利众肉羊农民专业合作社项目 |  |  | 项目负责人 |  | 刘长兴 0312-4538859
主管部门 |  |  | 涞水县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 涞水县农业农村局
资金情况 |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 预算执行率
（万元） |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 226.3 | 222.04 | 98.12%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 226.3 | 222.04 | 98.12%
其他资金
年度总体目标 | 新建羊舍两栋，建筑面积3600㎡；新建饲料库房一栋，建筑面积400㎡；新建生活用房两栋，建筑面积为216㎡；消毒池24㎡；购置杜寒杂交一代母羊100只，杜泊公羊9只；购置9TMR饲料制备机1台；9QZ-2100型自走式圆盘青储机1台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-12月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建羊舍（栋），总建筑面积（平方米） | 2栋，3600平方米 | 2栋，3600平方米 | 2栋，3600平方米
|  |  | 新建饲料库房（栋），建筑面积（平方米） | 1栋，400平方米 | 1栋，400平方米 | 1栋，400平方米
|  |  | 新建生活用房（栋），建筑面积（平方米） | 2栋，216平方米 | 2栋，216平方米 | 2栋，216平方米
|  |  | 消毒池（平方米） | 24平方米 | 24平方米 | 24平方米
|  |  | 购置杜寒杂交一代母羊（只），杜泊公羊（只） | 母羊100只，公羊9只 | 母羊100只，公羊9只 | 母羊100只，公羊9只
|  |  | 购置9TMR饲料制备机（台） | 1台 | 1台 | 1台
|  |  | 9QZ-2100型自走式圆盘青储机（台） | 1台 | 1台 | 1台
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥86人 | 0 | ≥86人
|  | 可持续影响指标 | 利众肉羊农民专业合作社项目持续运营年限 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 | 参与利众肉羊农民专业合作社项目群众满意度 | 95% | 0 | 95%