## Sheet1
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年赵各庄林场打井及配套项目 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 王会岳13932216432
主管部门 |  |  | 涞水县自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 |  | 涞水县自然资源和规划局
资金情况 |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
（万元） |  |  | 年度资金总额： | 85 |  |  | 80.4 |  |  | 10 | 95% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 85 |  |  | 80.4
|  |  | 其他资金 | [6 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 完成国有林场苗圃所需的打井及配套设施建设，主要建设内容为打200米深机井1眼，配套水泵、提水管道、铺设输水管道、智能灌溉系统1套；修建2米宽作业路190米；改建智能控制中心30平方米，配套办公用品；修建围栏380米；带动建档立卡贫困户10人就业。 | [5 empty] | 完成200米深机井1眼，配套水泵、提水管道；铺设输水管道；配备智能灌溉系统1套；修建2米宽作业路190米；改建智能控制中心30平方米，配套办公用品。
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标值 | 年度指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
指标
| 产 出 指 标（70分） | 数量指标 | 机井*眼/*米 |  | 10 | 机井1眼≥200米 | 100% | 10
|  |  | 机井配套设施（套） |  | 10 | 机井配套设施1套 | 100% | 10
|  |  | 智能灌溉系统（套） |  | 10 | 智能灌溉系统1套 | 100% | 10
|  |  | 作业路（米） |  | 10 | 作业道路190米 | 100% | 10
|  |  | 围栏（米） |  | 10 | 围栏380米 | 100% | 10
|  |  | 改建智能控制中心（平方米） |  | 10 | 改建智能控制中心30平方米 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 机井配套设施、灌溉系统、智能控制中心、作业路、围栏符合作业设计要求 |  | 10 | 符合作业设计要求 | 100% | 10
时效指标
成本指标
| 效益 指标 | 社会效益 | ★受益建档立卡贫困入口数(≥**人) |  | 5 | 10 | ≥0% | 0 | 苗圃培育为季节性工作，冬季不能实施
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
|  | 满意度指标 | 收益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | ≥0% | 0 | 苗圃培育为季节性工作，冬季不能实施
总分 |  |  |  |  | 89