## Sheet1
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 涞水县2020年度九龙镇南湖村、道沟村基础设施项目电力配套工程 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 韩子龙 13722288055
主管部门 |  |  | 涞水县扶贫开发办公室 |  |  | 实施单位 |  | 涞水县城乡建设投资有限公司
资金情况 |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
（万元） |  |  | 年度资金总额： | 198 |  | 192 |  |  | 10 | 97 | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 198 |  | 192 |  |  | - | 97 | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 南湖村新增、新建400变压器2台，10kv电缆地埋1公里，0.4kv电缆2公里，道沟村新增、新建400变压器1台，电缆5.6公里 |  |  |  |  | 南湖村新建800箱变1台，630箱变1台，400变压器1台，10KV地埋电缆0.24公里，10KV架空高压线0.99公里，0.4KV电缆1.86公里及配套设施 道沟村新建400KVA变压器1台，电缆5.61公里及配套设施资金拨付率97%
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
指标
| 产 | 数量指标 | 建设变压器台数 |  | 15 | ≥4 | 4 |  | 15
| 出 |  | 架设线路（KM) |  | 15 | ≥8.6 | 8.7 |  | 15
| 指 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 20 | ≥95% | 100% |  | 20
标
| （60分） | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 20 | ≥98% | 98% |  | 20
| 效 | 经济效益
| 益 | 指标
指
| 标 | 社会效益
| (30分) | 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | ≥111人 | 111 |  | 10
生态效益
指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | ≥98% | 98% |  | 10
| (10分) | 满意度指标
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99