**涞水县国家电子商务进农村综合示范项目2022年1月-3月资金拨付与项目进度公示**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **决策文件** | **建设内容和要求** | **扶持资金额度****（万元）** | **已拨付金额****（万元）** | **完成时限** | **绩效目标** | **本月进度** | **承办企业** | **负责人** |
| **工作情况** | **资金拨付额** |  |  |
| 县级公共服务中心 | 《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》 | 建设或改造600平米以上的县级农村电商公共服务中心，设置交流室、电教室、会议室、办公室、农产品研发体验中心（100—200平米），其它必要的办公设施设备 | 150 | 150 | 商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付） | 1个中心建设改造 | 1. 1月14日-2月10日举办第二届“线上年货节”，把家乡的伏花椒、柴鸡蛋、杂粮等特色产品推广出去，同时协调实体商超通过微商城打折、发放优惠券的方式参与进来，其中我县金谷粮油公司年货节期间交易额达到305.5万元。
2. 盘点固定资产。
3. 组织策划消费帮扶产品展销会。
 |  | 涞水聚涞宝电子商务有限公司 | 赵奕铭 |
| 村级服务站 | 《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》 | 常住人口500人以上的行政村或建档立卡贫困村建设面积10平米以上；常住人口500人以下的行政村或建档立卡贫困村建设面积5-10平米。室内有电商区，并配备电脑、背景墙、电视42寸、上网行为数据管理器、收发货物流筐、公告牌及其它相关的设施设备。室外有门头、灯箱、WIFI标识牌。同一行政村，中央财政支持不超过1个，建档立卡贫困村和行政村覆盖率达到50%以上。 | 150 | 150 | 商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付） | 284个服务站升级改造 | 1. 盘点村级服务站固定资产。
2. 协助村级服务站裕农通网点新开建设银行卡2000余张。
 |  | 涞水聚涞宝电子商务有限公司 | 赵奕铭 |
| 培训 | 《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》 | 初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上 | 324.6 | 324.6 | 商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付） | 初步建立多层次培训体系。针对政府、企业、农民等提供基础普及性的公开、免费培训；针对农村青年等电商创业需求提供市场化或者公益性增值培训。培训达到3000人次以上 |  1、1月1日-3月31日，累计开展电商培训8场，129人次。2、开展跟踪孵化10场16人次。 | 99.6 | 涞水聚涞宝电子商务有限公司 | 赵奕铭 |
| 物流配送中心 | 《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》 | 县级仓储物流中心：面积800平米以上，打包台、货架、扫抢配送车辆。乡镇级配送中心按实际需求建设，面积100平米以上，打包台，货架，电脑，扫抢，配送车辆。同一物流线路，中央财政支持不超过1家。物流快递网点的乡镇覆盖率达到100%，能为村站提供服务，与村站实现资源共享。有需求和条件的地区，应建设冷冻库，冷藏柜、冷链物流车等设备设施。 | 599.4 | 599.4 | 商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付） | 1个县级仓储配送中心 | 1、因疫情部分乡镇管控，与涞水惠涞电子商务有限公司合作为管控区域内配送生活物资；2、开展共配，与县域内部分货物运输企业及商贸公司洽谈共配合作事宜。 | 149.4 | 涞水汇华商贸有限公司 | 晋春雨 |
| 乡镇物流配送中心 | 14个乡镇配送中心 |
| 农业产品上行体系 | 《涞水县电子商务进农村综合示范工作方案》 | 在县域范围内引入1-3家企业加入溯源系统，并取得销售成效，有力地推动农业制品上行。 | 774 | 774 | 商业运营开始日起三年（不含建设期，建设期为2018年9月30日完工及交付） | 农产品的标准化、生产认证、品牌培育、质量溯源等综合服务体系建设 | 1. 对新增8家京涞派授权企业颁发授权证书。
2. 制作京涞派红木工艺品指南车一套。
3. 维护溯源设备。
 | 249 | 涞水聚涞宝电子商务有限公司 | 赵奕铭 |
| 农产品分级、包装、预冷、初加工等基础设施建设 |