## Sheet1
生态环境部2019-2020年蓝天保卫战重点区域强化督查定点帮扶问题清单及责任清单、整改清单、效果清单 （涞水县第四批交办问题汇总表）
问题清单 | [11 empty] | 责任清单 |  |  |  |  | 整改清单 |  | 效果清单
序号 | 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 | 责任整改单位 | 责任人 | 职务及所在处（科）室 | 责任人手机号码、固定电话号码 | 问责情况 | 整改情况 | 处罚情况 | 责任单位对整改效果评价 | 相关环境监察专员办公室意见
1 | HB-201904-182 | 2019-06-22 | 保定市 | 涞水县 | 一渡镇 | 国达房地产青青小镇六期开发项目 | 涞水县一渡镇 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该建筑工地正在施工。存在问题：未落实建筑工地“六个百分百”要求，工地道路未完全硬化，喷淋降尘措施不完善，物料堆场未完全覆盖。 | 进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019-08-15 | 住建局 | 卢华 | 住建局安监站 | 13932287966 | 无 | 完成整改 | 立案处罚1万元 | 已按整改要求落实到位
2 | HB-201904-183 | 2019-06-22 | 保定市 | 涞水县 | 东文山乡 | 恒大京南半岛（原利华房地产祖冲之古镇） | 涞水县东文山乡 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地一标段已完工，三标段停工，二标段正在施工。存在问题：该建筑施工现场未严格落实“六个百分百”要求，其中部分道路未完全硬化，汽车开过扬尘飞扬，有雾炮机和喷淋设备但未使用，未见车辆清洗设备。 | 进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019-08-15 | 住建局 | 卢华 | 住建局安监站 | 13932287966 | 无 | 完成整改 | 立案处罚2万元 | 已按整改要求落实到位