## 存量住宅用地项目清单
附件1.保定市涞水县存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在乡镇 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 供地时间 | 约定 开工时间 | 约定 竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 西苑华庭小区 | 翔海房地产开发集团有限公司 | 涞水镇 | 涞水县祖逖路东侧、府前街南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.3329 | 2017-05-15 | 2018-08-30 | 2021-08-29 | 已动工未竣工 | 1.3329
|  | 翔海房地产开发集团有限公司 | 涞水镇 | 涞水县祖逖路西侧、府前街南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.66646 | 2017-05-15 | 2018-08-30 | 2021-08-29 | 已动工未竣工 | 0.66646
2 | 润城苑C区 | 涞水县永泰房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县涞水镇西关村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0305 | 2019-10-08 | 2020-12-31 | 2023-12-30 | 已动工未竣工 | 2.0305
|  | 涞水县永泰房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县西关大街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.063559 | 2020-06-02 | 2021-08-31 | 2024-08-30 | 已动工未竣工 | 0.063559
3 | 洛伽山庄 | 涞水县野三坡洛伽餐饮娱乐有限公司 | 三坡镇 | 涞水县三坡镇都衙村 | 其他普通商品住房用地 | 4.7738 | 2013-08-05 11:25 | 2013-11-10 11:25 | 2016-11-01 11:25 | 已动工未竣工 | 4.7738
|  | 北京韩建伟业房地产开发有限公司 | 三坡镇 | 涞水县三坡镇都衙村 | 其他普通商品住房用地 | 2.3467 | 2014-01-05 | 2015-02-01 10:38 | 2018-01-01 10:38 | 已动工未竣工 | 2.3467
|  | 北京韩建伟业房地产开发有限公司 | 三坡镇 | 涞水县三坡镇都衙村 | 其他普通商品住房用地 | 1.3333 | 2014-01-05 | 2015-02-01 10:40 | 2018-01-01 10:40 | 已动工未竣工 | 1.3333
4 | 滨河新城小区 | 保定北雄房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县涞水镇东关村 | 其他普通商品住房用地 | 2.5576 | 2014-08-20 | 2016-01-01 16:53 | 2018-12-01 16:53 | 已动工未竣工 | 2.5576
|  | 保定北雄房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县涞水镇东关村 | 其他普通商品住房用地 | 0.46258 | 2014-08-20 16:58 | 2016-01-01 16:58 | 2018-12-01 16:58 | 已动工未竣工 | 0.46258
5 | 盛景华庭小区 | 保定腾盛房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县府前街南侧、慧丰路东侧、东大街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1102 | 2020-12-28 | 2022-03-31 | 2025-03-30 | 已动工未竣工 | 0.57485
|  | 保定腾盛房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县慧丰路东侧、府前街南侧、东大街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1644 | 2023-01-09 | 2024-04-08 | 2027-04-07 | 未动工
|  | 保定腾盛房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县慧丰路东侧、府前街南侧、东大街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.28897 | 2023-01-09 | 2024-04-08 | 2027-04-07 | 未动工
6 | 瑞丰园小区 | 保定盛势通泰房地产开发有限公司 | 一渡镇 | 涞水县一渡镇龙安村 | 其他普通商品住房用地 | 1.4405 | 2018-12-29 | 2020-03-31 | 2023-03-30 | 已动工未竣工 | 1.4405
|  | 保定盛势通泰房地产开发有限公司 | 一渡镇 | 涞水县一渡镇龙安村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9867 | 2019-03-12 | 2020-06-29 | 2023-06-28 | 已动工未竣工 | 1.8
|  | 保定盛势通泰房地产开发有限公司 | 一渡镇 | 涞水县一渡镇龙安村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8024 | 2019-03-12 | 2020-06-29 | 2023-06-28 | 已动工未竣工 | 2.8024
|  | 保定盛势通泰房地产开发有限公司 | 一渡镇 | 涞水县一渡镇龙安村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2025 | 2019-03-12 | 2020-06-29 | 2023-06-28 | 已动工未竣工 | 1.2025
|  | 保定盛势通泰房地产开发有限公司 | 一渡镇 | 涞水县一渡镇龙安村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.33347 | 2019-12-24 | 2021-03-31 | 2024-03-30 | 已动工未竣工 | 0.33347
7 | 四季圣诞小镇 | 涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 赵各庄镇 | 涞水县赵各庄镇计鹿村 | 其他普通商品住房用地 | 2.5243 | 2016-12-27 | 2018-03-30 | 2021-03-28 | 已动工未竣工 | 2.5243
|  | 涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 赵各庄镇 | 涞水县赵各庄镇赵各庄村、计鹿村 | 其他普通商品住房用地 | 5.7876 | 2016-12-27 | 2018-03-30 | 2021-03-28 | 已动工未竣工 | 5.7876
|  | 涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 赵各庄镇 | 涞水县赵各庄镇赵各庄村、计鹿村 | 其他普通商品住房用地 | 3.3222 | 2016-12-27 | 2018-03-30 | 2021-03-28 | 已动工未竣工 | 3.3222
|  | 涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 赵各庄镇 | 涞水县赵各庄镇赵各庄村 | 其他普通商品住房用地 | 5.3134 | 2016-12-27 | 2018-03-30 | 2021-03-28 | 已动工未竣工 | 5.3134
8 | 健康谷小区 | 涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 三坡镇、赵各庄镇 | 涞水县三坡镇邢各庄村、赵各庄镇小丰口村 | 其他普通商品住房用地 | 3.1344 | 2016-12-27 | 2018-03-30 | 2021-03-28 | 已动工未竣工 | 3.1344
|  | 涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 三坡镇、赵各庄镇 | 涞水县三坡镇邢各庄村、赵各庄镇小丰口村 | 其他普通商品住房用地 | 4.0906 | 2016-12-27 | 2018-03-30 | 2021-03-28 | 已动工未竣工 | 4.0906
|  | 涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 赵各庄镇 | 涞水县赵各庄镇小丰口村 | 其他普通商品住房用地 | 5.6027 | 2016-12-27 | 2018-03-30 | 2021-03-28 | 已动工未竣工 | 5.6027
9 | 一渡新新小镇7期 | 国达房地产开发有限公司 | 一渡镇 | 涞水县一渡镇沈家庵村、龙安村 | 其他普通商品住房用地 | 0.24218 | 2017-08-15 | 2018-11-15 | 2021-11-15 | 已动工未竣工 | 0.24218
|  | 国达房地产开发有限公司 | 一渡镇 | 涞水县一渡镇沈家庵村、龙安村 | 其他普通商品住房用地 | 6.9602 | 2017-08-15 | 2018-11-15 | 2021-11-15 | 已动工未竣工 | 6.9602
10 | 花溪一号院小区 | 涞水兴阳房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县涞水镇北关村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.292 | 2019-12-30 | 2021-03-31 | 2024-03-30 | 已动工未竣工 | 1.292
|  | 涞水兴阳房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县涞水镇北关村、城内村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5279 | 2019-12-30 | 2021-03-31 | 2024-03-30 | 已动工未竣工 | 0.15783
11 | 云磊玉都小区 | 河北云磊房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县高易铁路南侧、泰安路西侧、长征街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.39598 | 2022-06-02 | 2023-08-31 | 2026-08-30 | 已动工未竣工 | 0.39598
|  | 河北云磊房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县高易铁路南侧、泰安路西侧、长征街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1409 | 2022-06-02 | 2023-08-31 | 2026-08-30 | 已动工未竣工 | 0.1409
12 | 天润国际城 | 保定龙海房地产开发有限公司 | 义安镇 | 涞水县义安镇庄疃村 | 其他普通商品住房用地 | 1.3333 | 2019-01-02 | 2020-03-31 | 2023-03-30 | 已动工未竣工 | 0.47575
13 | 京涞一品A区 | 涞水县佳禾房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县保野路东侧、拱辰街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.92625 | 2020-06-02 | 2021-08-31 | 2024-08-30 | 已动工未竣工 | 0.92625
14 | 碧桂园云璟小区 | 涞水万阳房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县涞水镇三里铺村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8143 | 2020-09-08 | 2021-12-07 | 2024-12-06 | 已动工未竣工 | 0.090693
15 | 澜山世家小区 | 河北冠科房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县朝阳路东、城隍街南、慧丰路西、府前街北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5713 | 2021-05-06 | 2022-08-05 | 2025-08-04 | 已动工未竣工 | 2.5713
|  | 河北冠科房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县涞水镇北关村、城内村、东关村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8411 | 2019-12-30 | 2021-03-31 | 2024-03-30 | 已动工未竣工 | 3.1249
16 | 悦府9号院 | 涞水鹏润房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县府前街北侧、泰安路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.053756 | 2019-12-25 | 2021-03-31 | 2024-03-30 | 已动工未竣工 | 0.053756
|  | 涞水鹏润房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县府前街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.075809 | 2021-06-11 | 2022-09-10 | 2025-09-09 | 已动工未竣工 | 0.075809
|  | 涞水鹏润房地产开发有限公司 | 涞水镇 |  | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.012516 | 2021-06-11 | 2022-09-10 | 2025-09-09 | 已动工未竣工 | 0.012516
|  | 涞水鹏润房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 泰平路东侧、城隍街南侧、泰安路西侧、府前街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.23886 | 2022-08-26 | 2023-11-30 | 2026-11-29 | 已动工未竣工 | 0.06783
17 | 涞水首衡住宅一期 | 涞水首衡房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东营房村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1206 | 2020-06-23 | 2021-09-30 | 2024-09-29 | 已动工未竣工 | 2.1206
|  | 涞水首衡房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东营房村、渐村、沿庄村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.3724 | 2020-06-23 | 2021-09-30 | 2024-09-29 | 已动工未竣工 | 4.3724
|  | 涞水首衡房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东营房村、渐村、高庄村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9441 | 2020-06-23 | 2021-09-30 | 2024-09-29 | 已动工未竣工 | 3.9441
|  | 涞水首衡房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县经六路东侧、兴德街南侧、伟业路西侧、创业大道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.25016 | 2022-08-24 | 2023-11-30 | 2026-11-29 | 已动工未竣工 | 0.25016
|  | 涞水首衡房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县经六路东侧、兴德街南侧、伟业路西侧、创业大道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.12882 | 2022-08-24 | 2023-11-30 | 2026-11-29 | 已动工未竣工 | 0.12882
18 | 金峪谷小区 | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东水峪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.095713 | 2020-09-21 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 0.095713
|  | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东水峪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.17558 | 2020-09-21 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 0.17558
|  | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东水峪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0155 | 2020-09-21 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 1.0155
|  | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东水峪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.34589 | 2020-09-21 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 0.34589
|  | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东水峪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6341 | 2020-09-21 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 1.6341
|  | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东水峪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.18265 | 2020-09-21 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 0.18265
|  | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东水峪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4465 | 2020-09-21 | 2021-12-31 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 1.4465
19 | 西山廊桥小区 | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇东水峪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.96409 | 2020-09-21 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 0.96409
20 | 京涞新城小区 | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇石亭村 | 其他普通商品住房用地 | 0.38933 | 2018-06-06 | 2019-09-30 | 2022-09-29 | 已动工未竣工 | 0.38933
|  | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇石亭村 | 其他普通商品住房用地 | 0.52004 | 2018-06-06 | 2019-09-30 | 2022-09-29 | 已动工未竣工 | 0.52004
|  | 河北华筑房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇石亭村 | 其他普通商品住房用地 | 2.761 | 2018-06-06 | 2019-09-30 | 2022-09-29 | 已动工未竣工 | 0.90298
|  | 河北华筑房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇石亭村、大赤土村 | 其他普通商品住房用地 | 4.7211 | 2018-06-06 | 2019-09-30 | 2022-09-29 | 已动工未竣工 | 0.39545
|  | 河北华筑房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇石亭村、大赤土村 | 其他普通商品住房用地 | 6.3346 | 2018-06-06 | 2019-09-30 | 2022-09-29 | 已动工未竣工 | 0.64365
|  | 涞水县卓锦房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇石亭村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7566 | 2021-01-11 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 1.7566
|  | 涞水县卓锦房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇石亭村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.1557 | 2021-01-11 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 4.1557
|  | 涞水县鸿兆房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇石亭村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.7771 | 2021-01-11 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 3.7771
|  | 涞水县鸿兆房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇石亭村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.4864 | 2021-01-11 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 3.4864
|  | 涞水县鸿兆房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇渐村、大赤土村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.64525 | 2021-01-11 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 0.64525
|  | 涞水县鸿兆房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县石亭镇石亭村、大赤土村、渐村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9744 | 2021-01-11 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 2.9744
|  | 河北华银房地产开发有限公司 | 石亭镇 | 涞水县经二路东侧、兴业街南侧、幸福路西侧、纬二路北侧，石亭镇石亭村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.25407 | 2021-12-17 | 2023-03-15 | 2026-03-14 | 已动工未竣工 | 0.25407
21 | 水岸梧桐小区 | 涞水县京津房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县泰安路东、城隍街南、朝阳路西、府前街北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8183 | 2021-04-06 | 2022-06-30 | 2025-06-29 | 已动工未竣工 | 2.8183
22 | 京涞一品B区二期 | 涞水县隆泰房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县英华路东侧、金蟾街南侧、泰平路西侧、拱辰街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9375 | 2022-04-30 | 2023-07-29 | 2026-07-28 | 已动工未竣工 | 0.44088
23 | 1号地块 | 河北翔海房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县复兴路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.8667 | 2011-08-02 10:08 | 2011-12-01 10:08 | 2014-12-01 10:08 | 已动工未竣工 | 1.8667
24 | 西苑雅居 | 翔海房地产开发集团有限公司 | 东文山镇 | 涞水县太行路东侧、涞安街南侧、北雄路西侧、府前街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.87341 | 2022-07-18 | 2023-10-31 | 2026-10-30 | 已动工未竣工 | 0.12163
25 | 2号地块 | 万泉房地产开发有限公司 | 一渡镇 | 涞水县一渡镇龙安村 | 其他普通商品住房用地 | 1.9295 | 2016-06-13 | 2017-09-01 | 2020-08-01 | 已动工未竣工 | 1.9295
26 | 3号地块 | 万泉房地产开发有限公司 | 一渡镇 | 涞水县一渡镇龙安村 | 其他普通商品住房用地 | 1.9994 | 2019-01-02 | 2020-05-31 | 2023-05-30 | 已动工未竣工 | 1.9994
27 | 4号地块 | 高碑店市鹏飞伟业房地产开发有限公司 | 九龙镇 | 涞水县九龙镇山南村 | 其他普通商品住房用地 | 2.8758 | 2016-12-21 | 2018-04-01 | 2021-04-01 | 已动工未竣工 | 2.8758
28 | 5号地块 | 河北旭嘉房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县冲之大街北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.0027 | 2016-12-21 | 2018-06-01 | 2021-06-01 | 已动工未竣工 | 1.0027
29 | 6号地块 | 涞水坤厚达房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县涞水镇三里铺村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7676 | 2019-11-25 | 2021-02-28 | 2024-02-27 | 已动工未竣工 | 1.7676
30 | 7号地块 | 涞水县创意城房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县涞水镇北瓦宅村 | 其他普通商品住房用地 | 0.86321 | 2018-02-05 | 2019-04-30 | 2022-04-29 | 已动工未竣工 | 0.86321
31 | 8号地块 | 保定益康房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县涞水镇南关村 | 其他普通商品住房用地 | 1.9454 | 2018-11-26 | 2020-03-31 | 2023-03-30 | 已动工未竣工 | 1.9454
32 | 9号地块 | 涞水富海房地产开发有限公司 | 东文山镇 | 涞水县迎宾街以北、西环路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6195 | 2021-06-11 | 2022-09-10 | 2025-09-09 | 未动工
33 | 京南丽湾小区 | 涞水县京津房地产开发有限公司 | 涞水镇 | 涞水县长征街南侧、泰安路西侧、和平路东侧、英才街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7927 | 2024-01-31 | 2025-04-29 | 2028-04-28 | 未动工
34 | 京南首府二期 | 涞水云泰房地产开发有限公司 | 东文山镇 | 涞水县昌运路东侧、遒城街南侧、太行路西侧、府前街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.23655 | 2023-12-25 | 2025-03-24 | 2028-03-23 | 未动工
|  | 涞水云泰房地产开发有限公司 | 东文山镇 | 涞水县昌运路东侧、遒城街南侧、太行路西侧、府前街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9275 | 2023-12-25 | 2025-03-24 | 2028-03-23 | 未动工
35 | 10号地块 | 涞水遒宸开发建设有限公司 | 涞水镇 | 涞水县泰平路东侧、拱辰街南侧、泰安路西侧、遒城街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.364 | 2023-12-23 | 2025-03-24 | 2028-03-23 | 未动工

## 存量住宅用地信息汇总表
附件2.保定市涞水县存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积
未销售土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5）
35 | 161.3694 | 15.3936 | 145.9759 | 124.2922
填表说明：各表项数量关系（2）=（3）+（4）,(4)≥（5）