涞水县发展和改革局

2021年度部门整体支出绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

我单位接到县财政局通知，要求我单位对预算资金使用效益情况进行自评，我单位高度重视,并成立了部门预算项目绩效自评领导小组，收集了财政下达的各项指标文件，分析了我局预算编制与预算执行情况，重点对日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况进行了自评，2021年预算项目支出涉及39个，总计10114.2万元，自评得分90分以上的40个，得分60至90分0个，60分以下的0个。

二、绩效目标实现情况

我局根据绩效预算管理改革的有关政策和文件规定，我部门绩效评价工作小组以绩效预算架构为指导，以部门预算文本及相关资料为基础，制定了部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效评价指标体系设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标27个（详见附件3）。指标体系设定满分100分，绩效评价分值≥90为“优”；80≤分值＜90为“良”；60≤分值＜80为“中”；60分以下为“差”，经综合评定我部门部门整体支出绩效评价总得分为92分，综合绩效评价等级为“优”。

通过对各指标得分及扣分原因的分析，涞水县发展和改革局2021年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，一是部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化，以便于对预算项目绩效进行科学评价与考核；二是项目资金使用率方面，部分项目需要加强监督与管理，项目资金使用率有待进一步提高。四是部分项目未实现预期目标或资金尚有结余，（如：2021年供暖季洁净煤市级补贴资金（保财环资【2021】102号）”因未上报数据，项目资金财政收回；“出口创汇企业参加广交会参展补贴资金”因疫情原因，活动未举办）。

三、绩效目标设定质量情况

我们通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，发现2021年部门预算文本中设置的目标较为笼统，未对单个项目进行详细的阐述，绩效目标设定不够准确清晰等问题。如：“农村电子商务建设类项目”仅从“农村电商企业营业额增长率”、“电子商务交易增长额”、“新增农村电商项目数量”以及“培训农村电子商务人员数量”等方面按优、良、中、差等设置了评价标准。

四、整改措施及结果应用

主要针对以上存在的问题，我局研究制定了整改思路和工作措施，我单位积极运作，制定了以下整改思路及工作措施：

在预算资金编制方面，今后预算编制更加科学化；在绩效目标设置方面，针对单个项目的不同，设置更加明确清晰的绩效目标。如：可以从“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”、“预算执行率指标”等方面进行详细评价，提高绩效目标设置质量，以达到对该项目进行综合评价的目的。

对于绩效目标执行正常项目，我单位将继续按绩效目标监控要求积极开展工作，保障资金安全有效支出；对于执行出现偏差的项目，我单位将克服困难、积极运作，分析其未执行原因是否合理，加强日常监督，争取该资金早日支出完成。加强日常监控工作，把每一笔项目资金都发挥出其应有的效力。

涞水县发展和改革局

2022年4月30日