涞水县城乡居民社会养老保险

2021年度财政资金预算情况绩效自评工作报 告

根据《涞水县财政局关于开展2021年度财政资金预算执行情况绩效自评工作的通知》(涞财监【2022】2号)文件要求,我局对2021年度财政资金50万元以上项目开展自评工作,经核查符合本次绩效自评的项目为城乡居民基本养老保险专项资金,具体情况如下:

- 绩效自评工作组织开展情况

- (一)绩效自评工作的组织情况

根据《涞水县部门预算项目绩效自评管理办法》,我局组建了绩效评价小组,由城乡居民养老保险服务中心全体工作人员组成，采取查看资料等方法进行。

(二)绩效自评工作的实施过程

按照《涞水县部门预算项目绩效自评管理办法》,城乡居民养老保险服务中心从基础养老金补贴、个人缴费补贴和困难群众的代缴资金三个方面制定了4项评价指标,针对涞水县城乡居民基本养老保险的绩效目标进行了评价。

(三)部门预算安排及资金分配拨付

2021年城乡居民基本养老保险专项预算资金9072万元,其中中央基础养老金补贴6936万元，省级基础养老金补贴1631，县级基础养老金补贴550万元，个人缴费补贴共142万，代缴资金补贴94万,支出资金8968万元,全部用于养老金待遇支出。

- 部门日常财务管理

我县城乡居民基本养老保险管理中心在基金收入、支出管理中全部符合规定，不存在未按规定列入基金收入和基金支出金额，基金支出管理情况中不存在社银人工报盘情况，全面实现社银联网发放。财务和业务发放数据一致，重要信息变更严格审核，与合作银行及时沟通待遇发放相关业务。中央和地方各级财政补助资金的到账、分配使用情况全部按照国家和省规定制定本地分配方法和使用程序，与财政局在使用资金的问题上全部按照规定分配并使用。

- 绩效目标实现情况

- 1.产出指标完成情况

- （1）数量指标:城乡居民基本养老保险参保人员预期指标值为20万，截止2021年底已完成20.3万人，养老金待遇领取人数预期指标值为6万人，截止2021年底待遇人员已达到6.3万人。

- （2）质量指标:城乡居民参保覆盖率达到98%、符合条件的城乡居民养老保险待遇人员足额发放率100%、待遇领取人员公示率100%。

- （3）时效指标：养老保险待遇按月发放及时率100%。

- （4）成本指标：每人每月补助标准113，因2021年全年基础养老金为113，个人缴费补贴标准因缴费档次不同，补贴也不同，标准为30-120元。

- 效益指标完成情况

- 经济效益指标:促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平113元，实际全年月人均基础养老金达到119.1元。

- 社会效益指标:城乡居民政策知晓率98%，参保人员生活水平稳步提升。

- 可持续影响指标：政策宣传普及执行率98%，年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率100%。

- 满意度指标完成情况

- 参保人员满意度达到99%以上。

- 预算执行率:2021年度城乡居民基本养老保险中央基础养老金预算安排数为6936万元，支出7025万元，预算执行率101%,超出年初预算1%，省级补贴预算安排共1696万元，支出1454万元，预算执行率86%，县级基础养老金补贴和个人缴费补贴预算安排共692万元，支出527万元，预算执行率76%。

- 三、绩效目标设定质量情况

- 通过绩效自评,城乡居民养老保险服务中心按照年初预算确定的绩效目标为依据,逐项进行对比分析。依据自评结果,城乡居民基本养老保险服务中心完成并预期目标,发挥了资金的使用效益,项目绩效设定清晰准确。

- 四、整改措施及结果应用

- 针对我局2021年预算项目绩效自评发现的问题,为完善预算执行监控机制,下一步我局将继续加强对预算编制与执行、绩效目标指标设定与实现的全过程监控。

做好自查自纠工作，建立健全城乡居民养老保险基金的各项规章制度，做好基础工作，规范业务流程，严格执行上级统一部署和要求，不断创新工作思路，积极探索基金安全运行的有效途径，确保社会保障基金的收缴、支付、管理、运营的安全。

2022年4月1日