涞水县教育和体育局

2021年度高等教育发展专项经费预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《涞水县财政局关于开展2021年度财政资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，为加强项目资金支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，2021年度我局加强组织领导，把预算绩效纳入本单位整体工作，并落实专人负责，采取有了力措施，推进项目建设的实施。财务股按预算安排将资金及时分配拨付到学校，强化项目和资金的日常管理和监督，专项预算资金绝不用于偿还债务，实行专款专用，绝不挤占、挪用、截留、克扣专项资金。对专项监督检查及审计部门检查意见等情况进行了回头看，对发现的问题及时总结，制定相应的整改措施，并且按要求做预算项目绩效自评工作，切实提高了资金的使用效率。

二、绩效目标实现情况

2021年度上级下达我局高等教育发展专项资金项目资金21.4万元。其中，省级补助资金21.4万元。共计支出资金20.35万元（其中，大学新生18.95万元，大学毕业生1.4万元），总体预算项目执行率95.09%，自评得分100分，完成预期绩效目标。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。全年预救助家庭经济困大学新生人数不少于90人。年度实际救助家庭经济困大学新生人数为93人。完成预定指标。预计代偿家庭经济困难大学毕业生人数不少于1人，实际为1人，完成预定指标。

（2）质量目标。预计家庭经济困难大学新生受助比例100%，实际全年完成值为100%，完成预定指标。

（3）时效指标。预计补助资金及时足额发放，达到100%，实际全年完成值为100%，完成预定指标。

（4）成本指标。预计家庭经济困难大学新生每人救助标准为2000元-3000元（一般困难大学生救助2000元，农村低保、残疾学生、农村特困救助供养学生救助2500元、脱贫家庭学生救助3000元）；家庭经济困难大学毕业生代偿标准每人为14000元，实际全年完成值与预计值完全一致，完成预定指标。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标。大学新生及毕业生政策的知晓率达到了100%,解决了大学新生报到路费、助学金发放前的生活费，落实了家庭经济困难的大学新生入学救助政策和家庭经济困难的毕业生就业费代偿政策。取得很好的社会效益，完成预定指标。

3、满意度指标完成情况分析

高等教育发展专项资金救助政策的落实，切实减轻了贫困家庭经济负担，有力的保障了受助学生基本生活，通过满意度问卷测评，受助学生及其家长满意度达到95%，超过了预期的90%的满意度。

- 三、绩效目标设定质量情况

年初项目设定绩效目标，根据每个项目具体情况，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况。各项预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标切实符合实际情况，充分反映了财政资金使用情况及资金用途。

存在的问题主要是我们在预算文本中设定的目标比较笼统，未进行详细的阐述。在经费管理政策细则上还不精细，预算编制的支出项目上还考虑不全，在今后的工作中我们将努力改进。

- 四、整改措施及结果应用

- 整改措施:

- 1、在绩效目标设置方面，我们根据工作计划设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类，建立与之相匹配的配套资金预算，提高资金的使用效率。

- 2、加强日常监控工作，按年初预算目标，按节点拨付预算资金。对不能形成有效支出的资金、结余资金，申请统筹调剂使用。

- 绩效自评结果为优，自评是用来判断和评价实施项目落实情况的主要依据，也是加强财政支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。将本部门年内的工作安排及开支需求进行合理预算和安排，使资金预算更好地为工作提供保障。

涞水县教育和体育局

2022年4月28日