中共涞水县委宣传部

部门整体支出绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为提高财政资金的使用效益，加强我单位项目支出绩效管理，中共涞水县委宣传部按照《涞水县部门预算项目绩效自评管理办法》规定，开展2021年度财政资金项目预算执行情况自评工作。预算整体支出总计万元,自评得分90分以上的15个，60分以下1个。

二、绩效目标实现情况

我单位基本支出预算162.86万元，其中人员经费支出110.98万元，日常公用经费支出51.88万元，执行数162.86万元，总体基本预算执行率100%。

我单位50万元以上的预算项目3个，其中：对外宣传经费110万元，执行数110万元，执行率100%；精神文明建设经费60万元，执行数110万元，执行率100%；文化产业发展和引导资金100万元，执行率50%，总体预算50万元以上项目执行率81.5%，总体完成预期大部分较好，充分利用财政资金，提高财政资金使用效益和公共服务质量。因文化产业发展和引导资金100万元执行率为50%，未能按照预算执行指标完成，剩余资金额度年底财政收回，继续发展我县文化资源优势，努力创造条件，聘请国内高端专业规划设计单位的相关老师，完成部分考察业务，在明年完成该项目编制工作。

我单位50万元以下的预算项目13个，其中：2021年农家书屋项目28.4万元、创建文明县城活动经费40万元、理论教育经费5万元、开展文化活动经费5万元、文联工作经费5万元、正版软件资金3万元、国教办工作经费2万元、聘请财务会计经费6万元、外宣培训经费2万元、聘请法律顾问经费2万元、电影公司房屋安全鉴定费1.7万元、中央专项彩票公益金支持学校少年宫项目21万元，合计12个项目执行数均按照预算指标完成，执行率100%；订阅党报党刊经费30万元，执行数13.5316万元，因每年省、市订阅报刊文件均在12月份下达，本年订阅2022年报刊文件任务加大，部门的预算资金不能完成订阅任务，所以经请示，有一部分财政开支单位及部分县领导单位自行订阅，完成订阅任务后，本部门预算资金未能全部支付，剩余资金额度财政收回。

三、绩效目标设定质量情况

我单位各预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，各绩效目标切实符合实际情况，充分反映财政资金使用情况及资金用途，存在问题主要是个别绩效目标、指标需要提前制定详细的规划和计划。

四、整改措施及结果应用

根据工作计划设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类，建立与之相匹配的配套资金预算，提高资金的使用效率。将本部门年内的工作安排及开支需求进行合理预算和安排，使资金预算更好地为工作提供保障。