涞水县农业农村局

关于中央农业生产发展资金转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达农业生产发展资金专项转移支付预算和绩效目标情况

1、2021 年中央财政下达涞水县农业生产发展资金预算 123.4万元，其中：中央农业生产发展资金转移支付123.4万元(冀财农[2021]45号)。

2.下达年度绩效目标为：以实施乡村振兴战略为统领，以农业供给侧结构性改革为主线，依据河北省奶业振兴规划纲要，充分发挥财政资金引导和市场机制拉动作用，调动农民主动发展青贮玉米、苜蓿等优质饲草料种植的积极性，加快构建粮经饲统筹、种养加一体的新型农牧业结构，降低饲草料成本，促进草食家畜养殖发展和农民增产增收，实现种养双赢。

2021年全县“粮改饲”项目任务收贮面积1万亩、全株青贮玉米生产总量2.5万吨以上。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。资金到位率 100%。全部按照相关规定给予补助，严格按照财务管理制度，专款专用，资金使用符合规定。

2、项目资金执行情况分析。根据中央下达的专项资金123.4万元，实际使用44.46万元。按照保定市农业农村局相关文件要求，我县“粮改饲”青贮补贴标准为60元/吨，补贴总金额为44.46万元，补贴资金全部发放到位，剩余资金78.94万元用于2022年“粮改饲”项目。

3、项目资金管理情况分析。严格按照资金管理相关文件执行。

(二)总体效益完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。青贮面积≥1万亩，完成0.31万亩。

(2)质量指标。2021年全县青贮≥2.5万吨，完成0.741万吨。

(3)时效指标。严格按实施方案各阶段时间节点完成。

(4)成本指标。每吨补贴60元。

2、满意度指标完成情况分析。养殖场对农业生产发展资金项目实施的满意度100%。

(三)效益指标完成情况分析。

1、经济效益。

引导周边农户连片种植全株玉米青贮，实现农户增收50元/亩。通过使用优质的全株玉米青贮饲料，每头牛可提高单产3公斤，生鲜乳质量大幅提高，乳蛋白率从2.8%提高到3.1%。生鲜乳中的体细胞指数和细菌指数大幅降低。

2、社会效益。

种植户从原来种植粮食作物到种植青贮饲料，全县种植面积增加0.085万亩。

3、生态效益。

全株玉米青贮得制作，减少了秸秆焚烧给生态环境带来的压力，同时通过过腹还田转化腐殖质，增强土壤肥力。

三、下一步措施

加强宣传“粮改饲”项目政策，宣传实施对调整种养结构、加快畜牧业发展的重要意义，把“粮改饲”项目宣传到场、到户，积极鼓励引导社会资本进入饲草种植加工业。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

以农业供给侧结构性改革为主线，以推进种植业结构调整和畜牧业转型升级为主要方向，充分发挥财政资金引导作用，拉动农民主动发展青贮玉米、苜蓿等优质牧草种植。通过广泛宣传、企业自主申报，2021年我县共有6家养殖场实施了“粮改饲”项目，聘请第三方对青贮前、青贮后的容积和收贮量进行了实地测量，在测量过程中，由农业农村局畜牧站人员全程监督，青贮前后的数据真实、准确，建立绩效评价机制，做到款物相符、账款一致。绩效自评结果拟通过信息公开栏目予以公开。

2022年4月26日