涞水县教育和体育局

2021年度义务教育营养改善计划经费预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《涞水县财政局关于开展2021年度财政资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，为加强项目资金支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，2021年度我局加强组织领导，把预算绩效纳入本单位整体工作，并落实专人负责，采取有了力措施，推进项目建设的实施。财务股按预算安排将资金及时分配拨付到学校，强化项目和资金的日常管理和监督，专项预算资金绝不用于偿还债务，实行专款专用，绝不挤占、挪用、截留、克扣专项资金。对专项监督检查及审计部门检查意见等情况进行了回头看，对发现的问题及时总结，制定相应的整改措施，并且按要求做预算项目绩效自评工作，切实提高了资金的使用效率。

二、绩效目标实现情况

2021年度上级下达我局义务教育营养改善计划项目资金1797万元。其中，中央补助资金1797万元。共计支出资金1458.6817万元，总体预算项目执行率81.17%，自评得分96分，完成预期绩效目标。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

全年预计营养改善计划项目小学阶段补助人数不少于12000人（其中原建档立卡贫困户学生460人），本年度实际小学阶段补助人数11194人（其中原建档立卡贫困户学生379人）；初中阶段补助人数不少于8000人（其中原建档立卡贫困户学生330人），本年度实际初中阶段补助人数8550人（其中原建档立卡贫困户学生274人）。共计支出补助资金1458.6817万元，完成预定指标。

- 质量目标。

- 预计营养改善计划项目，乡镇学校小学阶段补助人数所占的比例为100%，初中阶段补助人数所占的比例为100%，实际小学、初中阶段补助人数所占的比例均为100%，完成预定指标。

（3）时效指标。

营养改善计划项目补助资金及时足额发放预计指标100%，实际全年完成值为100%，完成预定目标。

- 成本指标。

- 小学、初中阶段补助标准每学年人均补助标准为800元，实际全年小学、初中阶段补助标准每学年人均补助标准为800元，完成预定目标。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标。

营养改善计划项目政策知晓率达到了100%，保障饮食安全， 改善儿童、少年的营养状况，减轻农村家庭教育负担，取得很好的社会效益。

可持续影响指标。

义务教育阶段补助年限预计不高于9年，实际补助年限为9年，完成预定目标。

3、满意度指标完成情况分析

营养改善计划项目，保障了饮食安全， 改善儿童、少年的营养状况，通过满意度问卷测评，享受营养改善计划项目的学生及家长满意度达到95%，超过了预期的90%的满意度。

- 三、绩效目标设定质量情况

年初项目设定绩效目标，根据每个项目具体情况，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况。各项预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标切实符合实际情况，充分反映了财政资金使用情况及资金用途。

存在的问题主要是我们在预算文本中设定的目标比较笼统，未进行详细的阐述。在经费管理政策细则上还不精细，预算编制的支出项目上还考虑不全，在今后的工作中我们将努力改进。

- 四、整改措施及结果应用

- 整改措施:1、在绩效目标设置方面，我们根据工作计划设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类，建立与之相匹配的配套资金预算，提高资金的使用效率。

- 2、对于绩效目标执行正常的项目，提出保障目标实现的具体措施；对于执行偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出统筹调剂意见；对于执行中出项较大偏差的，总结经验，今后预算编制时更加科学化。对于项目不成熟的坚决不予列入年度预算，确保预算资金准确可执行到位。

- 3、加强日常监控工作，按年初预算目标，按节点拨付预算资金。对不能形成有效支出的资金、结余资金，申请统筹调剂使用。

- 绩效自评结果为优，自评是用来判断和评价实施项目落实情况的主要依据，也是加强财政支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。将本部门年内的工作安排及开支需求进行合理预算和安排，使资金预算更好地为工作提供保障。

涞水县教育和体育局

2022年4月28日