**涞水县2021年农民教育培训项目**

**绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

农民教育培训项目资金为中央资金，下达我县项目资金109万元。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

**1.项目资金到位情况分析。**

项目资金到位后，及时足额拨付培训单位，确保了及时开展工作。

**2.项目资金执行情况分析。**

科学测算了培训成本，编制了资金预算方案，实行专账管理。项目资金109万元.

**3.项目资金管理情况分析。**

资金严格按照省农业农村厅下达的实施方案中规定的范围使用，没有挤占、截留、挪用、套取等违规违纪问题发生。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

2021年完成农民教育培训任务570人（其中产业扶贫带头人260人、产业扶贫对象310人），教学班围绕我县农业主导产业、围绕农民需求，合理进行课程设置，并全部聘请河北农大等科研院校专家、教授授课，得到广大农民学员的高度好评，造就了一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，为推进乡村振兴战略步伐、加快现代农业发展提供了实用人才支撑。完成了总体绩效任务目标。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

**1.产出指标完成情况分析。**

（1）数量指标。

培育新型农业经营主体带头人260人，自2020年9月至12月，共举办5个培训班，每个培训班培训15天120学时，完成了培训任务。

产业扶贫对象培训310人，共举办6个培训班，每个培训班培训时间7天56学时。

（2）质量指标。

建立健全新型职业农民培育对象库、师资库、基地库。学员遴选、师资选聘全部从项目库中产生。

（3）成本指标。

利用全国农业科技平台实行信息化管理和服务，通过全国农业科技云平台、云上智农APP可查询在线班组、授课教师、课程设置、选用的基地及学员评价情况；通过全国农业科教云平台、云上智农APP完成学员在线评价。

**2.效益指标完成情况分析。**

通过农民教育培训项目，为我市农民提供了学习平台，项目以提升农民综合素质、职业技能和创业发展能力为核心，使我市一批农民掌握了一技之长，提高了从业技能和综合素质，生产经营能力和示范带动能力明显增强，为造就培养爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍奠定了基础，为现代农业发展和实施乡村振兴战略提供了有力的人才支撑。

**3.满意度指标完成情况分析。**

学员参评率和对培训基地、师资等满意度达到100%，培训受到学员的高度好评。

2022年4月25日