## 附件1
附件1
部门预算项目绩效自评表
（ 2021 年度）
填报单位：科教股 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 基层农技推广补助项目专项资金 |  | 实施(主管）单位 | 涞水县农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 130 | 到位数： | 130 | 执行数： | 74.0248 | 56.94%
| 其中：财政资金 | 130 | 其中：财政资金 | 130 | 其中：财政资金 | 74.0248
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 组织35名农业技术骨干进行分层分类分批培训，组织88名农业技术员开展科技人员下乡。特聘5名农技员，建设农业科技试验示范基地3个，科技示范户6个。 |  |  | 组织88名农业技术员开展科技人员下乡。特聘5名农技员，建设农业科技试验示范基地3个，科技示范户6个。 |  |  | 56.94%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 组织35名农业技术骨干进行分层分类分批培训 |  | 35 | 1 | 1
|  |  | 组织88名农业技术员开展科技人员下乡 |  | 88 | 88 | 2
|  |  | 特聘5名农技员 |  | 5 | 5 | 2
|  |  | 建设农业科技试验示范基地3个 |  | 3 | 3 | 2
|  |  | 建设农业科技示范户6个 |  | 6 | 6 | 2
|  | 质量指标 | 指标 １农业主推技术到位率（%） |  | ≧95 | ≧95 | 5
|  |  | 指标 ２农技人员与科技示范主体实行“1+2”精准指导帮扶 |  | 是 | 是 | 5
|  | 时效指标 | 指标 １农技人员下乡指导服务不少于100天/次 |  | 100天/次 | ≧100天/次 | 10
指标 ２
|  | 成本指标 | 按预算金额实施，未超出预算 |  | 130 | 74.0248 | 10
指标 ２
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １
指标 ２
|  | 社会效益指标 | 农业科技示范主体培育效果 |  | 效果良好 | 效果良好 | 5
|  |  | 农业科技示范基地建设效果 |  | 效果良好 | 效果良好 | 5
…
|  | 生态效益指标 | 8个农业主导品种、16项农业主推技术和5项绿色技术模式 |  | 正式发布 | 正式发布 | 10
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 建立了本项目实施档案，对科技示范主体和其他农业新型经营主体进行追踪服务 |  | 建立档案 开展服务 | 建立档案 开展服务 | 5
|  |  | 农业人员在编人员数量不低于90% |  | ≧90% | 不足90% | 5
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 农业科技示范主体满意情况（%） |  | 95 | 100 | 5
|  |  | 农技推广服务对象满意度（%） |  | 70 | 70 | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率100% |  | 130 | 74.0248 | 5
| 总分 | [5 empty] | 84
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由疫情原因市局未组织培训
填报人： | 李新国 |  |  |  |  | 联系电话： | 13833204220
附件1
部门预算项目绩效自评表
（ 2021 年度）
填报单位：科教股 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 高素质农民培育项目专项资金 |  | 实施(主管）单位 | 涞水县农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 109 | 到位数： | 109 | 执行数： | 109 | 100%
| 其中：财政资金 | 109 | 其中：财政资金 | 109 | 其中：财政资金 | 109
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 围绕我县党委、政府重点任务，在全县范围内组织实施，围绕乡村振兴，培训高素质农民570人。 |  |  | 完成培训570人 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 １经营管理型260人 |  | 260 | 260 | 10
|  |  | 指标 ２专业生产和技能服务型310人 |  | 310 | 310 | 10
|  |  | … |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 指标 １建立健全新型职业农民培育对象库、师资库、基地库 |  | 100% | 100% | 10
指标 ２
…
|  | 时效指标 | 指标 １项目培训完成时限 |  | 12月底 | 12月底 | 10
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 指标 １农民培训利用全国农业科教云平台，实行信息化管理和服务 |  | 及时在线填报有关信息 | 及时在线填报有关信息 | 10
指标 ２
…
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 生态效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 指标 １新型职业农民生产经营能力和带动能力 |  | 明显增强 | 明显增强 | 30
指标 ２
…
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 １新型职业农民对培育基地和师资的满意度（%） |  | 〉80% | 〉95% | 10
指标 ２
…
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 李新国 |  |  |  |  | 联系电话： | 13833204220

## 附件3
附件3
部门绩效自评汇总表
填报时间： 4月 13 日 | [6 empty] | 金额：万元
部门名称 | 自评内容 | 年度收入合计 | 年度支出合计 | 整体绩效目标完成程度 | 自评得分 | 财政局主管业务股室审核情况 | 备注
科教 | 基层农技推广补助项目 | 130 | 74.0248 | 56.94% | 84 |  | 由疫情原因市局未组织培训
科教 | 高素质农民培育项目 | 109 | 109 | 100% | 100

## 附件4
附件4
部门重点绩效评价项目表
单位： |  |  |  |  | 金额：万元
序号 | 部门名称 | 责任主体 | 项目名称及相关描述 | 资金类型 | 金额
1 | 农业农村局 | 科教股 | 高素质农民培育项目围绕我县党委、政府重点任务，在全县范围内组织实施，围绕乡村振兴，培训高素质农民570人。 | 中央资金 | 130
2 | 农业农村局 | 科教股 | 基层农技推广补助项目组织35名农业技术骨干进行分层分类分批培训，组织88名农业技术员开展科技人员下乡。特聘5名农技员，建设农业科技试验示范基地3个，科技示范户6个。 | 中央资金 | 109
备注：资金类型包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府保险基金预算、政府投资基金、政府购买服务、政府债务项目等