涞水县动物疫病预防控制中心

2021年度绩效自评工作报告

- 一、绩效自评工作组织开展情况

下达动物疫病强制免疫“先打后补”补助项目4.85万元，用于完成全县3家规模养殖场的动物疫病强制免疫“先打后补”工作。

二、绩效目标完成情况

- 按预算执行基层强制免疫补助完成率80%。

- （一）数量指标：符合“先打后补”条件的3家规模场按规定100%完成2021年度动物强制免疫疫苗注射。。

- （二）质量指标：免疫抗体合格率100%。

- （三）时效指标：2021年12月底。

- （四）社会效益指标：全面落实全县重大动物疫病防控。

- （五）满意度指标：调查服务对象对项目实施的满意程度90%以上。

- （六）偏离绩效目标的原因：我县共有2家奶牛场、1家蛋鸡场纳入“先打后补”申报企业，经统计2家奶牛场均从动物防疫分站领取的动物强制免疫疫苗，不符合“先打后补”的条件。1家蛋鸡场于2021年3月15日领取春季动物强制免疫疫苗，该场只需申报秋季动物强制免疫“先打后补”资金，目前该蛋鸡场由于申报材料提供不全，尚未拨付。

- 三、下一步措施

- 严格审核申报场的申报材料，符合规定后拨付资金。剩余资金建议退回。

2022年4月25日