## 附件1户厕
附件1
部门预算项目绩效自评表
（ 2021 年度）
填报单位： | 涞水县农业农村局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 涞水县农村卫生户厕改造项目 |  | 实施(主管）单位 | 涞水县农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 1000 | 到位数： | 400 | 执行数： | 400 | 40%
| 其中：财政资金 | 1000 | 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 400
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 改造农村户厕5000座 |  |  | 改造5000座 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 |  | ≥85% | 100% | 25
指标 ２
…
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥95% | 98% | 10
指标 ２
…
|  | 时效指标 | 工程当年开工率 |  | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程当年完工率 |  | ≥90% | 100% | 5
…
|  | 成本指标 | 每座厕所建设成本 |  | <0.2 | 0.196 | 5
指标 ２
…
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 直接受益农户 |  | 5000 | 5000 | 14
指标 ２
…
|  | 生态效益指标 | 项目区农村人居环境有效改善 |  | 改善 | 改善 | 8
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 群众文明如厕意识 |  | 提高 | 提高 | 8
指标 ２
…
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10
指标 ２
…
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥90% | 40% | 4
| 总分 | [5 empty] | 94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | [5 empty] | 联系电话：

## 附件3
附件3
部门绩效自评汇总表
填报时间： 月 日 | [6 empty] | 金额：万元
部门名称 | 自评内容 | 年度收入合计 | 年度支出合计 | 整体绩效目标完成程度 | 自评得分 | 财政局主管业务股室审核情况 | 备注
部门整体支出
| 预算项目支出 | 预算数 | 执行数 | 总体完成率（%） | 自评得分 |  | 备注
例：xxx预算项目
| 涞水县农村卫生户厕改造项目 | 1000 | 400 | 100 | 94

## 附件4
附件4
部门重点绩效评价项目表
单位： |  |  |  |  | 金额：万元
序号 | 部门名称 | 责任主体 | 项目名称及相关描述 | 资金类型 | 金额
| 农业农村局 |  | 涞水县农村卫生户厕改造项目，在赵各庄镇、龙门乡、王村镇、娄村镇、明义镇、涞水镇、石亭镇、义安镇改造农村卫生户厕5000座，山前乡镇改造模式为三格水冲厕所，山区乡镇为空气能卫生旱厕。 | 政府性基金预算 | 1000
备注：资金类型包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府保险基金预算、政府投资基金、政府购买服务、政府债务项目等