## 附件1
附件1
部门预算项目绩效自评表
（ 2021 年度）
填报单位： | 涞水县农业农村局 | [5 empty] | 金额单位万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 中央财政支持农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 |  | 实施(主管）单位 | 涞水县农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 200 | 到位数： | 200 | 执行数： | 0 | 0
| 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 | 0 | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 支持7家主体建设，总设计容量8000立方。 |  |  | 6个主题已完工，总容量6700立方 |  |  | 83.7%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 １(与绩效目标申报表一致） |  | (与绩效目标申报表一致） | （截止预算年度末的完成情况）
|  |  | 支持7个主题建设，总容量8000立方 |  | 8000 | 6700 | 12
…
|  | 质量指标 | 达到建设标准，运行正常 |  | 正常运行 | 运行正常 | 15
指标 ２
…
|  | 时效指标 | 指标 １计划2021年底完成 |  | 2021年底完工 | 完成83.7% | 8
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 指标 １完成总投资500万元 |  | 500 | 420 | 8
指标 ２
…
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １提高库存量2000吨 |  | 2000 | 1600 | 7
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 指标 １增加储量，销量，带动作用增强 |  | 增加收入 | 增加 | 8
指标 ２
…
|  | 生态效益指标 | 指标 １农产品损耗降低 |  | 降低损耗 | 降低 | 7
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 指标 １主体抗风险能力增强 |  | 增强 | 增强 | 7
指标 ２
…
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 １对项目审批、验收、资金拨付的满意度 |  | 满意 | 一般 | 8
指标 ２
…
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 2021年底完工并拨付资金 |  | 200 | 0 | 0
| 总分 | [5 empty] | 80
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 王立明 |  |  |  |  | 联系电话： | 18532207822

## 附件3
附件3
部门绩效自评汇总表
填报时间：4 月 25 日 | [6 empty] | 金额：万元
部门名称 | 自评内容 | 年度收入合计 | 年度支出合计 | 整体绩效目标完成程度 | 自评得分 | 财政局主管业务股室审核情况 | 备注
部门整体支出
| 预算项目支出 | 预算数 | 执行数 | 总体完成率（%） | 自评得分 |  | 备注
例：xxx预算项目
涞水县农业农村局 | 农产品冷藏保鲜项目 | 200 | 0 | 83.7% | 80

## 附件4
附件4
部门重点绩效评价项目表
单位： | 涞水县农业农村局 |  |  |  | 金额：万元
序号 | 部门名称 | 责任主体 | 项目名称及相关描述 | 资金类型 | 金额
| 涞水县农业农村局 | 涞水县农业农村局 | 2021年中央财政资金支持冷藏保鲜项目，支持7个主体建设，总设计容量8000立方 | 一般公共预算 | 200
备注：资金类型包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府保险基金预算、政府投资基金、政府购买服务、政府债务项目等