## 附件1
附件1
部门预算项目绩效自评表
（ 2021 年度）
填报单位：涞水县交通运输局 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2019年治超办卸载场半年租赁费、改建费（旧欠款） |  | 实施(主管）单位 | 涞水县交通运输局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： |  | 到位数： |  | 执行数： |  | 100%
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 根据交通运输部、公安部联合印发的《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》实施后，治理过程中所扣留的大型货车因没有场地停放严重影响了工作进展，根据工作需要，同时租赁了大型停车场26亩，卸载车一辆、地磅一台，以保证联合治超执法常态化制度化。 |  |  | 治理车辆超限超载联合执法常态化制度化。 严厉打击超限超载违法行为。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成数量百分比 |  | 完成 | 完成 | 10
|  | 质量指标 | 项目质量合格率 |  | ≥91% | 95% | 14
|  | 时效指标 | 治超设备使用完成比率 |  | ≥95% | 96% | 14
|  | 成本指标 | 控制在预算成本内 |  | =18万元 | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 对地区经济增长的贡献程度 |  | 明显 | 明显 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过治理超限超载改进交通执法管理逐步提高 |  | 100% | 100% | 5
|  | 生态效益指标 | 对项目所在区域生态环境的影响情况 |  | 降低烟尘，减少大气污染 | 降低烟尘，减少大气污染 | 5
|  | 可持续影响指标 | 能够长期较好地治理超限超载车辆 |  | 明显改善 | 明显改善 | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：范晓兰 | [5 empty] | 联系电话： | 4528594