2021年中央财政资金支持合作社项目

绩效自评报告

2021年中央财政支持涞水县合作社项目资金330万元，项目资金重点支持脱贫产业、节水农业、示范提升。项目支持资金向特色扶贫产业倾斜，支持发展节水农业，粮食等大田农作物生产服务。支持典型发展模式。提升服务能力、扩大服务规模。支持农民合作社引进在当地具备行业先进水平的新品种、新技术、新装备、 新设施。支持合作社完善仓储、畜舍等基础设施建设，稳步扩大生产规模。经严格筛选，选定12家合作社（1家建设试点提升）作为项目实施主体。

1. 项目执行进展情况。

项目自2021年4月份开始实施，项目主体按各自实施方案有序施工，到11月底，各项任务全部完工。项目完工后，经验收，总计增加节水灌溉面积3800亩，仓储、圈舍等基础设施面积增加7910平米，引进新品种4个，新加工设备5套.合作社整体规模与服务能力得到明显提升。

二、项目资金统筹整合情况。

2021年，由于县财政紧张，整合扶持合作社资金150万元，剩余180万元已全部拨付到位。

1. 项目实施效果

到11月底，12家合作社全部按项目要求完成任务，达到了验收标准。项目实施后，12家合作社通过引进新技术、新设备、完善基础设施，取得了预期经济效益，整体实力得到提升。同时为全县合作社建设设立了标杆，带动了地方特色产业的发展。随着中央对农业扶植力度的加大，发展规模种养殖的积极性不断提高。