涞水县教育和体育局

2021年度中等职业学校国家助学金预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《涞水县财政局关于开展2021年度财政资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，为加强项目资金支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，2021年度我局加强组织领导，把预算绩效纳入本单位整体工作，并落实专人负责，采取有了力措施，推进项目建设的实施。财务股按预算安排将资金及时分配拨付到学校，强化项目和资金的日常管理和监督，专项预算资金绝不用于偿还债务，实行专款专用，绝不挤占、挪用、截留、克扣专项资金。对专项监督检查及审计部门检查意见等情况进行了回头看，对发现的问题及时总结，制定相应的整改措施，并且按要求做预算项目绩效自评工作，切实提高了资金的使用效率。

二、绩效目标实现情况

2021年度上级下达我局中等职业学校国家助学金项目资金216万元。其中，中央补助资金128万元，省资金43万元，县配套资金45万元。共计支出资金227.2万元，总体预算项目执行率105.19%，自评得分100分，完成预期绩效目标。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。全年预计享受中等职业学校免学费人数不少于1000人。年度实际享受中等职业学校免学费人数为1717人。完成预定指标。预计中等职业学校原建档立卡贫困户学生享受补助人数不少于70人，实际为105人,完成预定指标。

（2）质量目标。预计享受中等职业学校免学费人数所占比例为100%，实际享受中等职业学校免学费人数所占比例为100%；中等职业学校原建档立卡贫困户学生享受免学费人数所占比例100%，实际中等职业学校原建档立卡贫困户学生享受免学费人数所占比例为100%,完成预定指标。

（3）时效指标。预计补助资金及时足额发放，达到100%，实际全年完成值为100%，完成预定指标。

（4）成本指标。预计中等职业学校免学费每学年人均补助金额为2000元，实际全年完成值与预计值完全一致，完成预定指标。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标。中等职业学校免学费资助政策的知晓率达到了100%,原建档立卡等家庭经济困难学生资助实现全覆盖，减轻了家庭经济负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，取得很好的社会效益，完成预定指标。

可持续影响指标。预计对中等职业学校学生免学费的年限不多于3年，实际资助为3年，完成预定指标。

3、满意度指标完成情况分析

中等职业学校免学费政策的落实，切实减轻了贫困家庭经济负担，有力的保障了受助学生基本生活，通过满意度问卷测评，受助学生及其家长满意度达到95%，超过了预期的90%的满意度。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效预计目标与全年完成目标完全一致。

- 三、绩效目标设定质量情况

年初项目设定绩效目标，根据每个项目具体情况，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况。各项预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标切实符合实际情况，充分反映了财政资金使用情况及资金用途。

存在的问题主要是我们在预算文本中设定的目标比较笼统，未进行详细的阐述。在经费管理政策细则上还不精细，预算编制的支出项目上还考虑不全，在今后的工作中我们将努力改进。

- 四、整改措施及结果应用

- 整改措施:1、在绩效目标设置方面，我们根据工作计划设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类，建立与之相匹配的配套资金预算，提高资金的使用效率。

- 2、对于绩效目标执行正常的项目，提出保障目标实现的具体措施；对于执行偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出统筹调剂意见；对于执行中出项较大偏差的，总结经验，今后预算编制时更加科学化。对于项目不成熟的坚决不予列入年度预算，确保预算资金准确可执行到位。

- 3、加强日常监控工作，按年初预算目标，按节点拨付预算资金。对不能形成有效支出的资金、结余资金，申请统筹调剂使用。

- 绩效自评结果为优，自评是用来判断和评价实施项目落实情况的主要依据，也是加强财政支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。将本部门年内的工作安排及开支需求进行合理预算和安排，使资金预算更好地为工作提供保障。

涞水县教育和体育局

2022年4月28日