## 附件1
附件1
部门预算项目绩效自评表
（ 年度）
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | （注明是否为专项资金） |  | 实施(主管）单位
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： |  | 到位数： |  | 执行数： |  | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 １(与绩效目标申报表一致） |  | (与绩效目标申报表一致） | （截止预算年度末的完成情况）
指标 ２
…
|  | 质量指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 时效指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 指标 １
指标 ２
…
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 生态效益指标 | 指标 １
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
指标 ２
…
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 １
指标 ２
…
| 预算执行率（10） | 预算执行率
总分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
填报人： | [5 empty] | 联系电话：

## 困难群众资金
附件1
部门预算项目绩效自评表
（ 2021 年度）
填报单位： | 涞水县民政局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 困难群众资金 |  | 实施(主管）单位 | 涞水县民政局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 6199.69 | 到位数： | 6199.69 | 执行数： | 6199.69 | 100%
| 其中：财政资金 | 6199.69 | 其中：财政资金 | 6199.69 | 其中：财政资金 | 6199.69
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1.动态调整城乡低保标准，精准落实农村困难群体特惠政策。 2.落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。 3.进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作。 4.强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。 5.落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。 6.提高临时救助投入水平，对有严重困难的家庭和个人给予应急性、过渡性救助。 |  |  | 全部完成 |  |  | 96%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 低保对象人数 |  | 应救尽救 | 11234 | 5
|  |  | 特困供养人数 |  | 应救尽救 | 1995 | 5
|  |  | 临时救助人次 |  | 应救尽救 | 2371 | 5
|  | 质量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 |  | 应救尽救 | 31 | 5
|  |  | 救助对象认定准确率 |  | ≥98% | 98% | 4 | -1
|  |  | 困难群众资金社会化发放率 |  | ≥90% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 向本行政区内民政部门或资金使用单位下达上级财政困难群众救助补助资金 |  | 收到补助资金后30日内 | 收到补助资金后30日内 | 4
|  |  | 困难群众生活救助补助按时发放率 |  | ≥90% | 99% | 4
|  |  | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统比例 |  | ≥95% | 99% | 3
|  | 成本指标 | 城乡低保标准 |  | 不低于上年 | 等于上年 | 3 | -1
|  |  | 临时救助资金投入水平 |  | 不低于上年 | 低于上年 | 1 | -2
|  |  | 城乡特困人员救助供养标准 |  | 不低于上年 | 等于上年 | 3
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金的使用效率 |  | ≥95% | 99% | 3
|  |  | 目标完成率 |  | ≥95% | 95% | 3
|  |  | 各项工作任务按时完成率 |  | ≥95% | 97% | 3
|  | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 |  | 有所提升 | 有所提升 | 3
|  |  | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |  | 及时送返 | 及时送返 | 3
|  |  | 为自愿前来救助站或由公安部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供救助服务率。 |  | ≥95% | 95% | 3
|  | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |  | 有效促进 | 有效促进 | 2
|  |  | 项目实施对环境的影响 |  | 无影响 | 无影响 | 2
|  |  | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  | 有效促进 | 有效促进 | 2
|  | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障 |  | ≥95% | 97% | 2
|  |  | 维护社会稳定 |  | ≥95% | 98% | 2
|  |  | 业务能力增强 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 2
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 政策知晓率 |  | ≥85% | 95% | 3
|  |  | 救助对象对社会救助实施的满意度 |  | ≥88% | 95% | 3
|  |  | 受益人群满意度 |  | ≥95% | 97% | 3
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金预算执行率 |  | ≥98% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
填报人： | 闫素芬 |  |  |  |  | 联系电话： | 4532239

## 老年人福利
附件1
部门预算项目绩效自评表
（ 2021 年度）
填报单位： | 涞水县民政局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 老年人福利 |  | 实施(主管）单位 | 涞水县民政局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 666.69 | 到位数： | 666.69 | 执行数： | 666.69 | 100
| 其中：财政资金 | 666.69 | 其中：财政资金 | 666.69 | 其中：财政资金 | 666.69
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、维护老年人合法权益 2、确保资金能够及时足额发放到位 |  |  | 资金已及时足额发放到位 |  |  | 96%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 享受普发高龄补贴人数 |  | 5000 | 5557 | 5
|  |  | 享受失能老人护理补贴人数 |  | 300 | 344 | 5
|  |  | 享受困难高龄老人生活补贴人数 |  | 700 | 738 | 5
|  | 质量指标 | 资金到位率 |  | ≥95% | 100% | 5
|  |  | 财政资金足额发放率 |  | ≥95% | 100% | 5
|  |  | 困难老人认定准确率 |  | ≥98% | 95% | 4 | -1
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥98% | 97% | 4 | -1
|  |  | 各项工作任务完成及时率 |  | 2021年底完成 | 已完成 | 5
|  |  | 资金到位及时率 |  | ≥98% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 高龄津贴补助标准 |  | 80岁以上高龄老人400元/年；困难五保高龄老人50元/月;百岁老人400元/月 | 按标准发放 | 3
|  |  | 资金支付率 |  | ≥98% | 100% | 3
|  |  | 预算执行率 |  | ≥95% | 100% | 3
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金使用效率 |  | ≥95% | 98% | 3
|  |  | 综合利用率 |  | ≥95% | 98% | 3
|  | 社会效益指标 | 老年人生活水平提升 |  | ≥98% | 98 | 3
|  |  | 老年各项补贴制度普及率 |  | ≥95% | 94 | 2 | -1
|  |  | 项目完成率 |  | ≥95% | 100% | 3
|  | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |  | 有效促进 | 有效促进 | 2
|  |  | 项目实施对环境的影响 |  | 无影响 | 无影响 | 2
|  |  | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  | 有效促进 | 有效促进 | 2
|  | 可持续影响指标 | 保障老龄事业进一步发展 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 2
|  |  | 老年福利保障制度可持续性 |  | 进一步完善 | 进一步完善 | 2
|  |  | 业务能力增强 |  | 逐步增强 | 逐步增强 | 2
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 90% | 3 | -1
|  |  | 入住养老机构人员满意度 |  | ≥90% | 93% | 3
|  |  | 社区养老服务满意度 |  | ≥90% | 92% | 3
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金预算执行率 |  | ≥98% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
填报人： | [5 empty] | 联系电话： | 4532239

## 福彩公益金
附件1
部门预算项目绩效自评表
（ 2021 年度）
填报单位： | 涞水县民政局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 福彩公益金 |  | 实施(主管）单位 | 涞水县民政局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 423.25 | 到位数： | 423.25 | 执行数： | 399.93 | 92%
| 其中：财政资金 | 423.45 | 其中：财政资金 | 423.45 | 其中：财政资金 | 399.93
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 统筹用于社会福利事业发展，提高社会福利事业发展水平 |  |  | 福彩公益金的投入最大限度保障了广大民政服务对象的权益，体现彩票公益金“扶老、助残、 救孤、济困”的宗旨。 |  |  | 95%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 福彩助困人数 |  | 应救尽救 | 应救尽救 | 5
|  |  | 福彩助学救助人数 |  | 4 | 4 | 5
|  |  | 各项补助资金到位率 |  | ≥98% | 100% | 5
|  | 质量指标 | 资金保障率 |  | ≥95% | 100% | 5
|  |  | 资助人群覆盖率 |  | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 补助资金发放完成率 |  | ≥95% | 93% | 4 | -1
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥98% | 100% | 4 | -1
|  |  | 各项工作任务完成及时率 |  | 2021年底完成 | 已完成 | 3
|  |  | 资金到位及时率 |  | ≥98% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 预算执行率 |  | ≥98% | 87% | 2 | -1
|  |  | 预算资金完成率 |  | ≥95% | 100% | 3
|  |  | 成本控制率 |  | 399.9万元 | 399.9万元 | 3
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金使用效率 |  | ≥95% | 100% | 3
|  |  | 福彩资金综合利用率 |  | ≥95% | 96% | 3
|  |  | 福彩资助公益性项目完成率 |  | ≥95% | 95 | 3
|  | 社会效益指标 | 受益人群生活水平提升 |  | ≥95% | 90% | 3
|  |  | 销售目标完成率 |  | ≥20% | 20% | 3
|  |  | 资金使用效益 |  | ≥95% | 95% | 3
|  | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |  | 有效促进 | 有效促进 | 2
|  |  | 项目实施对环境的影响 |  | 无影响 | 无影响 | 2
|  |  | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |  | 有效促进 | 有效促进 | 2
|  | 可持续影响指标 | 社会福利事业可持续性 |  | 进一步完善 | 进一步完善 | 2
|  |  | 持续提升资助水平 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 2
|  |  | 业务能力增强 |  | 逐步增强 | 逐步增强 | 2
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 95% | 4
|  |  | 受益人群满意度 |  | ≥95% | 98% | 3
|  |  | 政策知晓率 |  | ≥95% | 90% | 2 | -1
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金预算执行率 |  | ≥98% | 92% | 9 | -1
| 总分 | [5 empty] | 95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
填报人： | [5 empty] | 联系电话： | 4532239

## 附件3
附件3
部门绩效自评汇总表
填报时间： 4 月 30 日 | [6 empty] | 金额：万元
部门名称 | 自评内容 | 年度收入合计 | 年度支出合计 | 整体绩效目标完成程度 | 自评得分 | 财政局主管业务股室审核情况 | 备注
涞水县民政局 | 部门整体支出 | 7300.63 | 7266.31 | 99.53% | 95
| 预算项目支出 | 预算数 | 执行数 | 总体完成率（%） | 自评得分 |  | 备注
涞水县民政局 | 困难群众项目 | 6199.69 | 6199.69 | 100% | 96
涞水县民政局 | 老年人福利项目 | 666.69 | 666.69 | 100% | 96
涞水县民政局 | 福彩公益金项目 | 434.25 | 399.93 | 92% | 95

## 附件4
附件4
部门重点绩效评价项目表
单位： | 涞水县民政局 |  |  |  | 金额：万元
序号 | 部门名称 | 责任主体 | 项目名称及相关描述 | 资金类型 | 金额
1 | 涞水县民政局 | 涞水县民政局 | 困难群众资金，主要用于保障全县困难群众基本生活补助。 | 一般公共预算 | 6199.69
2 | 涞水县民政局 | 涞水县民政局 | 老年人福利资金，主要用于保障全县高龄老人及困难、失能老人的基本生活。 | 一般公共预算 | 666.69
3 | 涞水县民政局 | 涞水县民政局 | 福彩公益金，主要用于养老服务体系建设、福彩助学助困及其他公益性项目支出。 | 政府性基金预算 | 399.93
备注：资金类型包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府保险基金预算、政府投资基金、政府购买服务、政府债务项目等