涞水县农业农村局

2021年农村卫生户厕改造项目绩效

自评报告

一、绩效自评工作开展情况

**（一）项目资金预算安排**

2021年涞水县农村卫生户厕改造项目规划总投资998万元，改造农村卫生户厕5000座。预算实际安排1000万元。

1. **项目实施监督管理**

目实施中，全部采取公开招标的方式确定施工单位，专门聘请第三方监理公司全程跟踪监理，要求逐批次对各标段改厕用料、技术标准、施工情况进行全方位监理。县农业农村局对照任务目标，倒排工期，加强督查和调度，以确保工程质量和工期。

项目建设完成，按照验收方案，由村验收公示无异议后，县农业农村局、乡镇政府、监理单位组成联合验收组，逐户组织开展验收，对存在问题的厕所，整改再次验收合格后，出具验收报告。

1. **项目资金管理**

按照资金使用用途实施项目，提高资金使用效益。加大对资金的监督力度，资金使用实行审批制度及报账制度，严禁资金截留、挪用，确保资金在规定范围内使用。

1. **项目资金支付情况**

2021年涞水县改造农村户厕4720座，使用资金930万元，支付资金450万元。项目使用市级资金50万元、市级资金50万元，其余均为县级财政资金。

二、绩效目标实现情况

**（一）资金投入情况**

**1.项目资金到位情况。**2021年安排户厕改造资金1000万元，到位资金450万元。

**2.项目资金执行情况。**2021年涞水县实际改造农村户厕5000座，使用资金930万元，支付450万元。

**（二）绩效目标完成情况**

**1、产出指标完成情况。**2021实际改造农村户厕5000座，质量合格率户厕98%，建设成本在预期内。

**2、效益指标完成情况。**项目的实施，改善了农村群众的生活环境，提高了群众对改厕工作的认识，促进了农村群众卫生习惯的养成。

**3、群众满意度指标情况。**验收时通过对改厕户满意度调查，满意度达到96%以上。

**（三）存在问题及改进措施**

1、存在问题：我县山区乡镇寒冷缺水、建设资金不足等多种原因，距厕所革命整体建设目标和要求还存在一定的差距。部分村庄公厕后期管理制度执行不到位

2、改进措施：根据地理气候、风俗习惯等，因地制宜选择简单实用、成本适中、技术成熟、群众乐于接受的技术模式。继续加大宣传力度，提高各级干部和群众认识，全力支持改厕工作。完善公厕管理制度，严格督导执行。

**（四）评价结论**

项目的实施，改善了农村群众的生活环境，促进了农村群众卫生习惯的养成。项目实施管理较为规范，完成效果好，项目总体绩效目标基本达到预期效果。总自评得分：94分。

1. 绩效目标设定质量情况

通过自评，项目年初设定的绩效目标基本实现。绩效目标的设定，即促进了项目的实施，确保资金的有效使用，又使群众受益，还促进了农民群众卫生习惯的养成，提高对人居环境整治的认识，对建设生态宜居美丽乡村起到极大的促进作用。因此绩效指标的设定比较科学合理，绩效标准易于评价。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作的开展，促进了相关各项措施的落实，推动项目的落地实施，确保了资金合理、有效使用，提高了工作效率和工作质量。自评结果向社会公开，接受社会各界监督 。