## 附件1
附件1
部门预算项目绩效自评表
（ 2021 年度）
填报单位： | 涞水县农业农村局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目 |  | 实施(主管）单位 | 涞水县农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 140 | 到位数： | 140 | 执行数： | 0 | 0
| 其中：财政资金 | 140 | 其中：财政资金 | 140 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 2021年涞水县农业生产社会化服务项目涉及胡家庄乡、义安镇、明义镇三个乡镇，面积4.3万亩。重点支持小麦、玉米、萝卜机械化生产和绿色防控环节，包括节水灌溉0.4万亩、小麦联合收割2万亩、玉米机收1.1万亩、小麦玉米绿色防控2万亩、萝卜全程病虫害防控1万亩、玉米秸秆还田1万亩六个方面的内容。总补贴达到147000 亩次，补贴金额140万元 |  |  | 截止到2021年10月底，社会化服务各环节任务全部完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 １(与绩效目标申报表一致） |  | (与绩效目标申报表一致） | （截止预算年度末的完成情况）
|  |  | 指标 ２完成绩效面积4.3万亩 |  | 4.3 | 4.3 | 15
…
|  | 质量指标 | 指标 １严格按个环节标准执行 |  | 按标准执行 | 按 标准执行 | 15
指标 ２
…
|  | 时效指标 | 指标 １2021年10月底完成 |  | 10月底完成 | 完成 | 10
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 按预算执行 |  | 按预算执行 | 按预算执行 | 10
指标 ２
…
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １服务费补贴40% |  | 完成 | 完成 | 8
指标 ２
…
|  | 社会效益指标 | 指标 １规模化生产能力不断增强 |  | 增强 | 增强 | 8
指标 ２
…
|  | 生态效益指标 | 指标 １化学防控农药减量增效明显 |  | 明显 | 明显 | 7
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 指标 １群众认可服务方式 |  | 认可 | 认可 | 7
指标 ２
…
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意 | 满意 | 10
指标 ２
…
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 2021年底拨付资金 |  | 拨付 | 未拨付 | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 王立明 |  |  |  |  | 联系电话： | 18532207822

## 附件3
附件3
部门绩效自评汇总表
填报时间： 4 月 25 日 | [6 empty] | 金额：万元
部门名称 | 自评内容 | 年度收入合计 | 年度支出合计 | 整体绩效目标完成程度 | 自评得分 | 财政局主管业务股室审核情况 | 备注
部门整体支出
| 预算项目支出 | 预算数 | 执行数 | 总体完成率（%） | 自评得分 |  | 备注
例：xxx预算项目
涞水县农业农村局 | 2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目 | 200 | 0 | 100 | 90 |  | 项目完工，等待验收和资金拨付

## 附件4
附件4
部门重点绩效评价项目表
单位： |  |  |  |  | 金额：万元
序号 | 部门名称 | 责任主体 | 项目名称及相关描述 | 资金类型 | 金额
| 涞水县农业农村局 | 涞水县农业农村局 | 2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目，重点支持小麦、玉米、萝卜机械化生产和绿色防控环节，包括节水灌溉0.4万亩、小麦联合收割2万亩、玉米机收1.1万亩、小麦玉米绿色防控2万亩、萝卜全程病虫害防控1万亩、玉米秸秆还田1万亩六个方面的内容。总补贴达到147000 亩次，补贴金额140万元 | 一般公共预算 | 140
备注：资金类型包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府保险基金预算、政府投资基金、政府购买服务、政府债务项目等