涞水县农业农村局2021年度

绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为加强我单位项目支出绩效管理，提高我单位财政资金的使用效益，我单位按照《涞水县部门预算项目绩效自评管理办法》规定，迅速开展2021年度财政资金项目预算执行情况自评工作。预算项目支出总计7372.35万元,自评得分90分以上的23个,得分60至90分7个,60分以下0个。

二、绩效目标实现情况

我单位的预算项目如下：2021年粮改饲项目资金123.4万元，执行数44.46万元，执行率36%；偏离绩效目标的原因1、由于收贮价格上涨，养殖场资金不足，导致部分养殖企业提前放弃了全株青贮改做黄贮；2、收贮的时间段连续降雨，收贮机械无法做业，导致青贮玉米的数量减少。

2021年中央特色农业保险项目资金80万元，执行数80万元，执行率100%；

2021年中央农业生产和水利救灾项目资金127万元，执行数75万元，执行率59.6%；冬小麦统防统治正在进行，未完成项目内容。

2021年基层农技推广补助项目130万元，执行数74.0248万元，执行率56.94%；根据项目实施方案剩余资金用于农业技术骨干进行外出培训和自主培训，因疫情防控原因，省、市至今未下发关于外出集中培训的相关文件，因此无法组织农业技术骨干进行分层分类分批培训，导致项目进度缓慢，资金拨付无法按时完成。

农民合作社项目资金109万元，执行数109万元，执行率100%；特色水产产业集群项目100万元，执行数100万元，执行率100%；

养殖环节无害处理项目209万元，执行数209万元，执行率100%；

强制免疫项目96.64万元，执行数91.785万元，执行率94.98%；

农机购置补贴项目348万元，执行数339.285万元，执行率97.5%；

全程机械化项目100万元，执行数100万元，执行率100%；

家庭农场项目60万元，执行数60万元，执行率100%；

农产品冷链冷藏保鲜项目200万元，执行数0万元，执行率0%；计划支持7个主体建设，现已有6家完成，待手续完善后验收并拨付资金。

农民合作社项目330万元，执行数180万元，执行率100%（其中150万元整合使用）；

社会化服务项目140万元，执行数0万元，执行率0%；项目已全部完成正在验收，待验收完成拨付资金。

耕地地力保护补贴项目2458万元，执行数2458万元，执行率100%；

高标准农田建设项目5788.2万元，执行数2629.91万元，执行率45.44%；高标准农田建设项目各标段正在施工，待完工后验收合格拨付资金。

地膜回收示范项目89万元，执行数89万元，执行率100%；

种粮农民一次性补贴项目403，执行数,403万元，执行率100%；

耕地质量提升与保护提升项目4.89万元，执行数4.89万元，执行率100%；

肥料包装废弃物回收体系建设项目60万元，执行数60万元，执行率100%；

化肥减量增效项目200万元，执行数200万元，执行率100%；

厕所改造项目1000万元，执行数400万元，执行率40%；项目正在进行中，待完工验收后拨款。

总体完成预期效果较好，因个别项目建设周期为2年，待工程完工后拨付资金。我们能够充分利用资金，提高资金使用效益和公共服务质量。

三、绩效目标设定质量情况

我单位各预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，各绩效目标切实符合实际情况，充分反映财政资金使用情况及资金用途，存在问题主要是个别绩效目标、指标设置需进一步细化。

四、整改措施及结果应用

根据工作计划设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类，建立与之相匹配的配套资金，提高资金的使用效率。

2022年4月30日