**中共涞水县委宣传部**

**关于2021年度文化产业发展引导资金**

**绩效自评报告**

1. 绩效目标分解下达情况

根据涞财自【2021】11号文的批复，我部门文化产业发展引导资金预算金额为100万元，财政已拨付到位，拨付率为100%。

1. 绩效目标完成情况分析

根据年初预算内容，文化产业发展引导资金预算金额为100万元，此项目详细为：

1. 编制全县的《2021--2025年涞水县文化产业发展规划》，聘请国内高端专业规划设计单位，特别是编制“黄帝文化产业园”的建设规划(详规），大力推动涞水文化兴县战略的实施。
2. 开展全县重点文化产业项目参加国家、省、市举办的“深圳文化产业博览会”、“河北省特色文化产业博览会等”等活动，展示推介特色文化产品，推动县域文化产业高质量发展。

因2021年继续受疫情影响，聘请国内高端专业规划设计单位的相关老师受阻，各种相关编制内容不能实地考察，导致项目搁置。在下半年中，预计完成部分考察业务，由于各省、市人员频繁来往受省市外控制，不能集中学习交流。

因此该预算资金至2021年12月尚未完成支付任务，影响了部门支出进度，部门领导多次与县领导及财政领导沟通未完成支付原因，极力想在年底前完成部分项目中编制，由于此项任务涉及面广，需要配合专业老师实地考察研究和梳理，工作量较大，时间紧迫，2021年不能全额完成支付任务。

为落实市委、市政府主要领导在《中共保定市委宣传部关于拟与新华社外事局、中国新华新闻电视网开展合作的情况报告》的批示精神，由保定日报社与新华社外事局、中国新华新闻电视网对接，主要用于我县对外宣传、稿件刊发、智库服务等，今年先支付项目资金50万元。

因该项目2021年没有预算，经县主要领导批示，从本部门年初预算-文化产业发展和引导资金中调剂50万元用于该项目的支出。预算资金结余的50万元年底财政收回。

三、存在的问题

编制全县的《2021--2025年涞水县文化产业发展规划》，聘请国内高端专业规划设计单位，特别是编制“黄帝文化产业园”的建设规划(详规）。

四、下一步计划

继续发展我县文化资源优势，努力创造条件，文化项目进一步提高，完成部分考察业务。

特此说明。

中共涞水县委宣传部

2022年5月31日