## 附件3
附件3
涞水县2023年统筹整合使用财政涉农资金调整版项目清单
项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设任务 | 安排资金（万元） | 资金来源 | 进度计划 | 责任部门 | 备注
涞水农特产品批发市场项目（跨年度实施） | 产业扶贫 | 涞水镇北关村 | 安排资金7371.912652万元，其中2023年安排整合资金7182.862556万元，2022年结余资金189.050096万元。建设地点在涞水镇北关村（拱辰街北侧、泰安路东侧）。建设期限2023年5月至2024年11月。项目总投入资金11000万元，2023年安排7371.912652万元，不足部分2024年安排，用于建设地上四层、地下一层的展销大厅、核雕及核桃加工车间、销售直播间、停车场及配套设施。形成的资产所有权确权到全县284个村集体。按照每年6%的保底回报率收取收益，带动全县284个村，农户121242户321740人；其中脱贫户6506户12087人；易返贫致贫户529户1232人增收。管护权和经营权归涞水遒润建设有限公司。 | 7182.8626 | ①衔接资金中央级冀财农【2022】136号：2489.18万元 ②衔接资金中央级冀财农【2023】47号：34.35万元 ③衔接资金省级冀财农【2022】155号：3520.813459万元 ④衔接资金市级保财农【2023】6号：264.299097万元 ⑤衔接资金县级财政安排县级财政衔接推进乡村振兴补助资金：874万元 ⑥整合资金中央级冀财农【2022】141号:0.049851万元 ⑦省级冀财农【2022】172号：0.170149万元 | 2024年11月底完工 | 乡村振兴局、遒瑞公司
蜂蜜深加工项目 | 产业 | 九龙镇北庄村 | 购置蜂蜜深加工设施设备一套。按照每年6%的保底回报率收取收益，带动北庄村农户272户652人；其中脱贫户19户28人；易返贫致贫户1户4人增收。所有权、管护权和经营权归涞水县九龙镇供销农民专业合作社。 | 15.3 | 整合资金：①省级冀财社【2022】186号：4.8万元；②中央级冀财社【2022】190号：10.5万元 | 2023年11月底完工 | 供销社
涞水镇设施农业建设项目 | 产业 | 涞水镇西水北村、南关 | 建设地点为南关村和西水北村，项目用地共约58亩。1.南关村安排资金203.65万元，用于建设牛舍、青贮池、消毒池、饲料通道、兽医室、污水污物处理设施设备、病牛隔离区以及购买幼牛、饲料等，占地约11亩；2.西水北村安排资金94.22万元，用于建设羊舍、青贮池、消毒池、饲料通道、兽医室、污水污物处理设施设备、病羊隔离区等，占地约47亩。按照每年5%的保底回报率收取收益，带动南关、西水北村，农户40户170人增收。管护权和经营权归南关、西水北村村委会。 | 297.87 | 中央级冀财农【2022】136号：297.87万元 | 2023年11月底完工 | 乡村振兴局；涞水镇政府
志河家庭农场建设项目 | 产业扶贫 | 涞水镇北郭下村 | 安排资金578.082137万元，建设地点：涞水镇北郭下村，项目用地约8亩，建设期限2023年6月-2023年11月，用于冷库（面积2854.24㎡）采购压缩机、冷库板、冷库门等制冷设备及配套设施；中央厨房（面积2352㎡）蔬菜、水果、桃仁加工生产设备及配套设施和安装。形成的资产所有权确权到三坡镇、赵各庄镇、龙门乡、其中口乡4个乡镇67个村集体。按照每年6%的保底回报率收取收益，带动4个乡镇67个村，农户20928户51676人；其中脱贫户2405户4383人；易返贫致贫户181户395人增收。管护权和经营权归涞水县志河家庭农场。 | 578.0821 | ①衔接资金省级冀财农【2022】155号：453.782137万元 ②衔接资金县级财政安排县级财政衔接推进乡村振兴补助资金：124.3万元 | 2023年11月底完工 | 乡村振兴局
道路硬化项目 | 基础设施 | 永阳镇北七山村 | 北七山村村东主干路道路硬化，宽5米，长1500米，共计7500平米。覆盖全村584户2099人出行；其中脱贫户28户63人；易返贫致贫户4户14人。形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 74.78 | 整合资金：①中央级冀财农【2022】141号：49.950149万元；②省级冀财农【2022】172号：24.829851万元 | 2023年11月底完工 | 乡村振兴局
南峪村路灯维修项目 | 基础设施 | 三坡镇南峪村 | 实施地点在三坡镇南峪村，对178盏仿古路灯进行修缮。可供全村281户、687人，脱贫户45、65人晚上出行照明。形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 15 | 整合资金：省级冀财农【2022】172号：15万元 | 2023年11月底完工 | 乡村振兴局；三坡镇政府
涞水镇片农业配套设施建设项目 | 基础设施 | 义安镇南白堡村、北白堡村、栗村，涞水镇西水北村、南涧头村、北关村、城内村、北郭下村、东租、南关，娄村镇西营房村、木井村、燕翎村，东文山镇十里铺村、西车亭、西武山、西长堤、牛各庄，王村镇东王庄村、张翠台、沈家台村，胡家庄乡东文泉、胡家庄村，明义镇司徒村、曹家庄村、西明义村，石亭镇满金峪、板城村，共8个镇28个行政村 | 2023年安排资金1074.624403万元，不足部分2024年安排。主要用于①建设灌溉排水与节水设施：包含农用井工程、管灌工程与喷灌工程；②农田输配电：架设高压、敷设地埋低压电缆、新建变压器。形成的资产所有权确权到8个镇28个行政村，并负责管护。覆盖农户17693户49622人；其中脱贫户452户937人；易返贫致贫户65户150人，有利于区域内的薄皮核桃产业，文玩核桃产业，白萝卜、土豆、玉米、花生等种植产业增产增收。 | 1074.6244 | ①衔接资金中央级冀财农【2022】136号：790.15万元 ②衔接资金市级保财农【2023】6号：129.624403万元 ③衔接资金县级财政安排县级财政衔接推进乡村振兴补助资金：154.85万元 | 2023年12月底完工 | 农业农村局
小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 县内 | 安排资金7.404404万元，用于28户脱贫户、易返贫致贫户发展产业项目的小额信贷贴息，年利率4.35%或4.75%。 | 7.4044 | 衔接资金省级冀财农【2022】155号：7.404404万元 | 2023年11月底完工 | 乡村振兴局；相关乡镇政府
2022年秋季雨露计划项目 | 雨露计划 | 县内 | 安排资金49.95万元。对2022年秋季学期接受中高等职业教育的324名脱贫户和易返贫致贫户学生给予相应补助，每生每学期补贴1500元，减轻因学支出压力。 | 48.6 | 中央级冀财农【2022】136号：48.6万元 | 2023年6月底完工 | 乡村振兴局
2023年春季雨露计划项目 | 雨露计划 | 县内 | 安排资金49.2万元。对2023年春季学期接受中高等职业教育的328名脱贫户和易返贫致贫户学生给予相应补助，每生每学期补贴1500元，减轻因学支出压力。 | 49.2 | 中央级冀财农【2022】136号：49.2万元 | 2023年11月底完工 | 乡村振兴局
自有产业补贴 | 产业扶贫 | 县内 | 安排资金294.1585万元，用于脱贫户、易返贫致贫户种植、养殖到户补贴，补贴4627户，年度补贴资金每户不超过1200元，种植业/亩200元-300元、林果业/亩200元-300元、养殖业2-300元/（只、头、羽）。提高脱贫户、易返贫致贫户发展种植、养殖积极性。 | 294.1585 | ①中央级冀财农【2022】136号：200万元 ②市级保财农【2023】6号：94.1585万元 | 2023年11月底完工 | 农业农村局
稳岗就业交通补贴 | 务工补贴 | 县内 | 安排资金90.75万元，根据务工地点，按省外、市外省内两个标准给予一次性稳岗就业交通补贴：省外务工的，补贴标准为1000元；市外省内务工的，补贴标准为500元。落实脱贫劳动力稳岗就业交通补贴，提高就业能力，促进就业增收，巩固脱贫成果。 | 90.75 | ①衔接资金市级保财农【2023】6号：85.25万元 ②衔接资金县级县级财政衔接推进乡村振兴补助资金：5.5万元 | 2023年11月底完工 | 人社局
受灾村庄垃圾清运补贴项目 | 补贴 | 赵各庄镇、其中口乡、龙门乡、九龙镇 | 安排资金107.668万元。建设地点赵各庄镇、九龙镇、其中口乡、龙门乡、义安镇等五个乡镇受灾村，用于参与村庄垃圾清运投工投劳脱贫人口和监测人口务工补贴，原则上每人每天不超过80元。覆盖脱贫户3204户5708人，其中易返贫致贫户283户609人。 | 107.668 | 市级保财农【2023】6号：107.668万元 | 2023年9月底完工 | 乡村振兴局、相关乡镇政府
产销对接项目 | 产业扶贫 | 县内 | 安排资金20万元，持续开展消费帮扶活动，通过农产品宣传推介等活动，着力畅通农副产品销售渠道，不断提高我县农特产品知名度，带动农户增收。预计带动我县脱贫人口、防贫监测户就业、分红、农产品收购、土地流转等100余户。 | 20 | ①中央级冀财农【2023】47号：14.65万元 ②县级财政安排县级财政衔接推进乡村振兴补助资金：5.35万元 | 2023年11月底完工 | 乡村振兴局