## 2022年扶贫项目实施结果公示
涞水县2022年度涉农整合项目计划完成情况公示表
序号 | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 筹资方式 | 实施地点 | 投资概算 （万元） | 建设内容及规模 | 实际完成工程量 | 资金实际支出（万元） | 是否属于跨年度实施 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 后续管护责任 | 备注
1 | 三坡镇 | 紫石口村 | 鸡蛋坨五勇士红色旅游项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 紫石口村 | 445.0946 | 建筑面积918平米的三层楼的鸡蛋坨五勇士红色文化中心及布展。 | 建筑面积918平米的鸡蛋坨五勇士红色文化中心及布展。 | 445.0946 | 否 | 全村865户2288人，其中脱贫户60户128人，易返贫致贫户4户7人 | 改善865户2288人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 项目完工后可带动脱贫户60户128人，易返贫致贫户4户7人 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。
2 | 15个乡镇284个行政村 | 15个乡镇284个行政村 | 到户补贴项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 15个乡镇284个行政村 | 282.0661 | 脱贫户、易返贫致贫户种植、养殖到户补贴。 | 补贴4716户脱贫户、易返贫致贫户。 | 282.0661 | 否 | 15个乡镇284个行政村 | 提高15个乡镇284个行政村脱贫户、易返贫致贫户发展种植、养殖积极性。 | 给予群众一定的补贴 | 项目完工后提高15个乡镇284个行政村脱贫户、易返贫致贫户发展种植、养殖积极性。 | 形成的资产归脱贫户、易返贫致贫户并负有管护职责。
3 | 11个乡镇91个村 | 11个乡镇91个村 | 光伏项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 11个乡镇91个村 | 1373.4942 | 建设2.8兆瓦光伏电站 | 建设2.8兆瓦光伏电站 | 1373.4942 | 否 | 11个乡镇91个村11个乡镇91个村32080户83693人，其中脱贫户2294户4113人，易返贫致贫户128户283人 | 通过项目建设可带动11个乡镇91个村日常生活 | 给予群众一定的补贴 | 项目完工后可带动脱贫户2294户4113人，易返贫致贫户128户283人 | 形成的资产形成的资产所有权、管护权和收益权归村集体。
4 | 九龙镇 | 山南村 | 山南红色旅游项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 山南村 | 50.9377 | 八路军大食堂红色遗址恢复。 | 全部完成 | 50.9377 | 否 | 全村农户606户，1359人，其中脱贫户94户139人，易返贫致贫户1户2人 | 改善606户，1359人经济增收 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户94户139人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
5 | 县内 | 县内 | 消费帮扶 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 县内 | 50 | 县内农特产品宣传推介，通过展示展销活动和制作宣传品、宣传片等，切实拓宽县特色农产品销售渠道，打造农特产品品牌，增加农产品销售额，促进消费帮扶，提高企业合作社带农能力。预计带动我县脱贫人口、易返贫致贫户就业、分红、农产品收购、土地流转等500余户，增收300元。 | 完成 | 50 | 否 | 15乡镇 | 提高脱贫人口、易返贫致贫人口在农副产品产销、劳动力就业和旅游中的参与度，发挥企业、合作社、致富带头人对脱贫人口的辐射带动作用。 | 给予群众一定的补贴 | 提高脱贫人口、 易返贫致贫人口在农副产品产销、 劳动力就业和旅游中的参与度，发挥企业、 合作社、致富带头人对脱贫人口的辐射带动作用。
6 | 县内 | 县内 | 小额信贷贴息 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 县内 | 2.9209 | 安排资金计划用于35户脱贫户、易返贫致贫户发展产业项目的贴息，年利率4.35%或4.75%。 | 正在进行 | 2.9209 | 否 | 15乡镇 | 为解决符合脱贫人口小额信贷政策的给予贴息 | 给予群众一定的补贴 | 为解决符合脱贫人口小额信贷政策的给予贴息
7 | 九龙镇 | 北庄村 | 产业电力配套 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 北庄村 | 1.17 | 新建200KVA变压器2台，改造10KV线路0.1公里。 | 新建200KVA变压器2台，改造10KV线路0.1公里 | 1.17 | 否 | 全村272户652人 | 改善272户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户22户34人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责
8 | 娄村镇 | 庞家河村 | 产业电力配套 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 庞家河村 | 0.88 | 一期：改造机井线路1公里，新建100KVA变压器1台，断路器1台，新增200KVA变压器1台。 二期：改造机井线路0.2公里 | 改造机井线路1.2公里，，新建100KVA变压器1台，断路器1台，200KVA变压器1台。 | 0.88 | 否 | 全村501户1206人 | 改善501户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户50户83人，易返贫致贫户2户6人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责
9 | 石亭镇 | 北龙泉村 | 产业路 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北龙泉村 | 82.36 | 长1706米，宽5米，厚16cm，路面8530平米。 | 8530平米 | 82.36 | 否 | 全村496户1317人 | 改善496户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户26户61人，易返贫致贫户1户2人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责
10 | 赵各庄镇 | 赵各庄镇国有林场 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 林场 | 100 | 道路硬化6745平米，挡墙450立方米 | 道路硬化6745平米，挡墙450立方米 | 100 | 否 | 全村564户1654人 | 改善林场职工生活条件，促进本地及周边地区经济发展，增强林场活力。 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户28户44人，易返贫致贫户1户2人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的资产所有权和管护权归赵各庄镇国有林场。
11 | 赵各庄镇 | 李各庄村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 李各庄村 | 44.7016 | 长1100米，宽5米，厚12cm，硬化路面5500平米。 | 5500平米 | 44.7016 | 否 | 全村647户1602人 | 改善647户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户28户44人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
12 | 赵各庄镇 | 汤家庄村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 汤家庄村 | 197.1561 | 长3440米，宽5米，厚16cm，硬化路面17200平米。 | 17200平米 | 197.1561 | 否 | 全村农户714户，1873人，其中脱贫户162户313人，易返贫致贫户4户9人。 | 改善714户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户162户313人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
13 | 三坡镇 | 都衙村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 都衙村 | 27.2415 | 长640米，宽5米，厚12cm，硬化路面3200平米。 | 3200平米 | 27.2415 | 否 | 全村农户413户1163人。其中脱贫户48户89人，易返贫致贫户1户3人。 | 改善413户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户48户89人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
14 | 三坡镇 | 黄峪铺村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 黄峪铺村 | 26.6697 | 长572米，宽2.5米，厚12cm，硬化路面1430平米，道路安全防护挡墙900方。 | 硬化路面1430平米，道路安全防护挡墙900方 | 26.6697 | 否 | 全村农户73户223人，其中脱贫户12户20人 | 改善73户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户12户20人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
15 | 九龙镇 | 铁角村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 铁角村 | 13.5153 | 长370米，宽5米，厚12cm，硬化路面1850平米。 | 1850平米 | 13.5153 | 否 | 全村农户201户484人，其中脱贫户53户100人。 | 改善201户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户53户100人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
16 | 龙门乡 | 龙门村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 龙门村 | 8.4134 | 长400米，宽2米，厚16cm，硬化路面800平米。 | 800平米 | 8.4134 | 否 | 全村农户560户1270人。其中脱贫户87户174人，易返贫致贫户5户12人 | 改善560户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户87户174人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
17 | 龙门乡 | 上港村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 上港村 | 70.2991 | 长400米，宽2米，厚16cm，硬化路面800平米，道路安全防护挡墙2600方。 | 硬化路面800平米，道路安全防护挡墙2600方 | 70.2991 | 否 | 全村农户229户447人。其中脱贫户35户58人，易返贫致贫户2户6人 | 改善229户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户35户58人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
18 | 其中口乡 | 安子沟村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 安子沟村 | 158.2493 | 长4040米，宽5米，厚12cm，硬化路面20200平米。 | 20200平米 | 158.2493 | 否 | 全村农户271户637人，其中脱贫户35户66人。 | 改善271户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户35户66人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
19 | 娄村镇 | 娄村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 娄村 | 33.0512 | 长1100米，宽4米，厚12cm，硬化路面4400平米。 | 4400平米 | 33.0512 | 否 | 全村农户1847户4339人。其中脱贫户41户87人，易返贫致贫户4户13人 | 改善1847户生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户41户87人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
20 | 永阳镇 | 东洛平村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 东洛平村 | 17.9677 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），预制水表井含水表54（座），管道17411（米）。 | 机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），预制水表井含水表54（座），管道17411（米） | 17.9677 | 否 | 全村农户385户1435人，其中脱贫户10户18人，易返贫致贫户1户2人。 | 改善385户1435人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户10户18人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
21 | 娄村镇 | 庞家河村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 庞家河村 | 0.65233 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，玻璃钢机井房1（座），管道30（米）。 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，玻璃钢机井房1（座），管道30（米） | 0.65233 | 否 | 全村农户501户1206人，其中脱贫户50户83人，易返贫致贫户2户6人 | 改善501户1206人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善贫户50户83人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
22 | 娄村镇 | 车厂村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 车厂村 | 31.8329 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），预制水表井含水表91（座）管道27227（米）。 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），预制水表井含水表91（座）管道27227（米） | 31.8329 | 否 | 全村农户889户2404人，其中脱贫户39户101人，易返贫致贫户1户1人 | 改善889户2404人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户39户101人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
23 | 娄村镇 | 西营房村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 西营房村 | 1.6 | 新打机井1(眼)，机井配套1 (套)，砖砌机井房1（座），预制水表井含水表91（座），管道27227（米）。 | 机井1(眼)，机井配套1 (套)，砖砌机井房1（座） | 1.6 | 否 | 全村农户789户1975人，其中脱贫户51户101人，易返贫致贫户6户14人 | 改善789户1975人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户51户101人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
24 | 龙门乡 | 蛟龙口村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 蛟龙口村 | 0.16 | 管道720（米） | 720米 | 0.16 | 否 | 全村农户135户363人，其中脱贫户24户39人，易返贫致贫户3户5人 | 改善135户363人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户24户39人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
25 | 龙门乡 | 大台村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 大台村 | 0.12 | 机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），管道150（米），机井-蓄水池钢管170（米）。 | 机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），管道150（米），机井-蓄水池钢管170（米） | 0.12 | 否 | 全村农户106户261人，其中脱贫户16户32人 | 改善106户261人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户16户32人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
26 | 龙门乡 | 龙门村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 龙门村 | 0.23 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），蓄水池配套1（套），机井-蓄水池钢管160（米）。 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），蓄水池配套1（套），机井-蓄水池钢管160（米） | 0.23 | 否 | 全村农户560户1270人。其中脱贫户87户174人，易返贫致贫户5户12人 | 改善560户1270人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户87户174人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
27 | 龙门乡 | 偏道子村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 偏道子村 | 0.15 | 管道495（米），机井-蓄水池钢管200（米）。 | 管道495（米），机井-蓄水池钢管200（米） | 0.15 | 否 | 全村农户202户456人，其中脱贫户20户36人 | 改善202户456人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户20户36人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
28 | 龙门乡 | 上港村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 上港村 | 21.5457 | 管道12595（米）。 | 管道12595（米） | 21.5457 | 否 | 全村229户447人，其中脱贫户35户58人，易返贫致贫户2户6人 | 改善229户447人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户35户58人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
29 | 龙门乡 | 赵家地村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 赵家地村 | 0.12 | 机井配套1(套)，管道100（米）。 | 机井配套1(套)，管道100（米） | 0.12 | 否 | 全村农户124户279人，其中脱贫户16户24人，易返贫致贫户2户3人 | 改善124户279人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户16户24人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
30 | 龙门乡 | 岭东村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 岭东村 | 0.1144 | 新打机井2(眼)，机井配套2(套)，砖砌机井房2（座），管道1200（米）。 | 机井2(眼)，机井配套2(套)，砖砌机井房2（座），管道1200（米） | 0.1144 | 否 | 全村农户421户1010人，其中脱贫户54户97人，易返贫致贫户2户6人 | 改善421户1010人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户54户97人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
31 | 九龙镇 | 铁角村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 铁角村 | 0.5 | 拦流坝1（座），管道2362（米）。 | 拦流坝1（座），管道2362（米） | 0.5 | 否 | 全村农户201户484人，其中脱贫户53户100人 | 改善201户484人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户53户100人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
32 | 九龙镇 | 南湖村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 南湖村 | 0.65 | 砖砌水表井含水表58（座），管道2000（米）。 | 砖砌水表井含水表58（座），管道2000（米 | 0.65 | 否 | 全村农户129户349人，其中脱贫户47户90人 | 改善129户349人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户47户90人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
33 | 九龙镇 | 山南村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 山南村 | 0.67133 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，管道30（米） | 机井1(眼)，机井配套1(套)，管道30（米） | 0.67133 | 否 | 全村农户606户1359人，其中脱贫户94户139人，易返贫致贫户1户2人 | 改善606户1359人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户94户139人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
34 | 三坡镇 | 交界口村 东港自然庄 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 交界口村 东港自然庄 | 5.9817 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），砖砌水表井含水表7（座），管道3029（米）。 | 机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），砖砌水表井含水表7（座），管道3029（米） | 5.9817 | 否 | 全村农户全村农户585户868人，脱贫户18户44人，易返贫致贫户2户4人 | 改善585户868人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户18户44人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
35 | 赵各庄镇 | 李各庄村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 李各庄村 | 1 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），蓄水池配套1（套），机井-蓄水池钢管200（米）。 | 机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），蓄水池配套1（套），机井-蓄水池钢管200（米） | 1 | 否 | 全村农户647户1602人，其中脱贫户175户311人，易返贫致贫户27户53人 | 改善647户1602人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户175户311人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
36 | 其中口乡 | 安子沟村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 安子沟村 | 2 | 铺设管道9189（米。改善全村农户271户637人。 | 9189米 | 2 | 否 | 全村农户271户637人。其中脱贫户35户66人 | 改善271户637人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户35户66人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
37 | 其中口乡 | 西角村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 西角村 | 0.25 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，蓄水池配套1（套），机井-蓄水池钢管48（米）。 | 机井1(眼)，机井配套1(套)，蓄水池配套1（套），机井-蓄水池钢管48（米） | 0.25 | 否 | 全村农户209户489人，其中脱贫户21户36人，易返贫致贫户5户8人 | 改善209户489人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户21户36人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
38 | 三坡镇 | 沙岭西村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 沙岭西村 | 49.1891 | 新打机井1（眼），机井配套1(套)，管道14549（米），蓄水池配套3（套）。 | 机井1（眼），机井配套1(套)，管道14549（米），蓄水池配套3（套） | 49.1891 | 否 | 全村农户216户538人，脱贫户23户48人，易返贫致贫户1户2人 | 改善216户538人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户23户48人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
39 | 安装和维修23个行政村；维修78个脱贫村 | 安装和维修23个行政村；维修78个脱贫村 | 太阳能路灯及路灯维修项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 安装和维修23个行政村；维修78个脱贫村 | 21 | 安装和维修路灯23个行政村；维修78个脱贫村，涉及28231户71374人，其中脱贫户3111户5686人，易返贫致贫户187户412人，改善村内照明环境，方便农户出行生活，所有权归村集体所有。 | 全部完成 | 21 | 否 | 78个脱贫村，涉及28231户71374人，其中脱贫户3111户5686人，易返贫致贫户187户412人 | 改善3111户5686人，易返贫致贫户187户412人照明环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善3111户5686人，易返贫致贫户187户412人照明环境 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
40 | 九龙镇 | 大泽村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 大泽村 | 15.8397 | 安装太阳能路灯61盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯61盏 | 15.8397 | 否 | 全村农户179户411人，其中脱贫户24户39人，易返贫致贫户4户8人 | 改善179户411人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户24户39人，易返贫致贫户4户8人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
41 | 九龙镇 | 铁角村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 铁角村 | 16.3591 | 安装太阳能路灯63盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯63盏 | 16.3591 | 否 | 全村农户201户484人，其中脱贫户53户100人。 | 改善201户484人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户53户100人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
42 | 九龙镇 | 南庄村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 南庄村 | 60.9103 | 蓄水池2座，明管改地下管道3500米，建设水利设施提升。 | 蓄水池2座，明管改地下管道3500米 | 60.9103 | 否 | 全村农户154户370人，其中脱贫户16户25人，易返贫致贫户1户3人 | 改善154户370人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户16户25人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
43 | 九龙镇 | 盘坡村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 盘坡村 | 53.477 | 机井配套1眼，铺设管道5000米，建设水利设施提升。 | 机井配套1眼，铺设管道5000米 | 53.477 | 否 | 全村农户256户589人，其中脱贫户55户89人 | 改善256户589人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户55户89人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
44 | 九龙镇 | 联合村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 联合村 | 22.2821 | 打井配套1眼，建设水利设施提升。 | 井配套1眼 | 22.2821 | 否 | 全村农户57户133人，其中脱贫户10户13人，易返贫致贫户1户1人 | 改善57户133人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户10户13人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
45 | 其中口乡 | 安妥岭村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 安妥岭村 | 8.9128 | 引水管500米，路面修复，建设水利设施提升。 | 引水管500米 | 8.9128 | 否 | 全村农户353户868人，其中脱贫户67户138人，易返贫致贫户7户18人 | 改善353户868人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户67户138人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
46 | 其中口乡 | 泡尔上村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 泡尔上村 | 17.8257 | 蓄水池1座及配套设施，建设水利设施提升。 | 蓄水池1座及配套设施 | 17.8257 | 否 | 全村农户245户547人，其中脱贫户25户44人，易返贫致贫户3户6人 | 改善245户547人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户25户44人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
47 | 其中口乡 | 西交界口村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 西交界口村 | 6.239 | 维修蓄水池1座，改善村内水利设施。 | 维修蓄水池1座 | 6.239 | 否 | 全村农户106户241人，其中脱贫户12户18人，易返贫致贫户1户1人 | 改善106户241人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户12户18人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
48 | 龙门乡 | 庄窠村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 庄窠村 | 10.6954 | 蓄水池1座，铺设管道2000米，建设水利设施提升。 | 蓄水池1座，铺设管道2000米 | 10.6954 | 否 | 全村农户78户156人，其中脱贫户14户18人 | 改善78户156人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户14户18人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
49 | 龙门乡 | 庄窠村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 庄窠村 | 15.1518 | 蓄水池1座，铺设管道2500米，建设水利设施提升。 | 蓄水池1座，铺设管道2500米 | 15.1518 | 否 | 全村农户78户156人，其中脱贫户14户18人 | 改善78户156人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户14户18人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
50 | 龙门乡 | 万泉庄主村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 万泉庄主村 | 10.6954 | 饮用水水管更换8000米，建设水利设施提升。 | 铺设水管8000米 | 10.6954 | 否 | 全村农户110户263人，其中脱贫户15户29人，易返贫致贫户1户1人 | 改善110户263人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户15户29人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
51 | 龙门乡 | 万泉庄村北沟庄 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 万泉庄村北沟庄 | 8.9128 | 新打机井1眼，建设水利设施提升，改善村内水利设施。 | 机井1眼 | 8.9128 | 否 | 全村农户110户263人，其中脱贫户15户29人，易返贫致贫户1户1人 | 改善110户263人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户15户29人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
52 | 赵各庄镇 | 白涧村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 白涧村 | 33.8688 | 管网老化更换300米，建设水利设施提升。 | 铺设管网300米 | 33.8688 | 否 | 全村农户709户，1682人，其中脱贫户89户155人，易返贫致贫户4户12人 | 改善709户，1682人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户89户155人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
53 | 一渡镇 | 宋各庄村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 宋各庄村 | 71.3027 | 铺设PE管道5000米，建设水利设施提升。 | 铺设PE管道5000米 | 71.3027 | 否 | 全村农户434户967人，其中脱贫户61户85人，易返贫致贫户3户11人 | 改善434户967人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户61户85人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
54 | 县内 | 县内 | 稳岗就业交通补贴 | 补贴类 | 新建 | 统筹整合 | 县内 | 95.25 | 对我县16至60周岁脱贫劳动力、易返贫致贫对象劳动力，稳定就业3个月以上人员给予补贴。其中省外就业补贴标准每人2000元；省内县外就业补贴标准每人1500元；县内就业补贴标准每人1000元。提高脱贫户、易返贫致贫户外出就业的积极性。 | 全部完成 | 95.25 | 否 | 全县16至60周岁脱贫劳动力、易返贫致贫劳动力 | 提高脱贫户、易返贫致贫户外出就业的积极性 | 给予群众一定的补贴 | 提高脱贫户、易返贫致贫户外出就业的积极性 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
55 | 部分乡镇县内 | 部分乡镇县内 | 雨露计划 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 部分乡镇县内 | 98.7 | 给予317人2021年度秋季职业教育学生补贴，每生每学期补贴1500元，脱贫户中317名学生；给予341人2022年度春季职业教育学生补贴，每人每学期补贴1500元，脱贫户中341名学生（包含秋季的8名），减轻因学支出压力。 | 全部完成 | 98.7 | 否 | 15乡镇 | 给予317人2021年度秋季职业教育学生补贴，每生每学期补贴1500元，脱贫户中317名学生；给予341人2022年度春季职业教育学生补贴，每人每学期补贴1500元，脱贫户中341名学生（包含秋季的8名），减轻因学支出压力。 | 给予群众一定的补贴 | 减轻因学支出压力。
56 | 赵各庄镇 | 白涧村 | 白涧苹果园滴灌项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 白涧村 | 166.1407 | 用于赵各庄镇白涧村集体苹果园节水灌溉设施建设。 | 全部完成 | 166.1407 | 否 | 709户，1682人，其中脱贫户89户155人，易返贫致贫户4户12人 | 改善709户，1682人的生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户89户155人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
57 | 涞水镇 | 北郭下村 | 农产品深加工车间建设项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 北郭下村 | 992.255 | 购置农产品深加工设备。 | 全部完成 | 992.255 | 否 | 全镇6826户15815人，其中脱贫户1003户1641人，易返贫致贫户40户76人 | 改善6826户15815人的生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户1003户1641人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
58 | 2个乡镇 | 2个乡镇13个村 | 公共机构分布式光伏扶贫电站项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 2个乡镇13个村 | 513.5113 | 建设约1.1兆瓦光伏电站及配套设施。 | 1.1兆瓦光伏电站及配套设施 | 513.5113 | 否 | 2个乡镇13个村6056户14598人其中脱贫户1031户2020人，易返贫致贫户77户169人 | 改善6056户14598人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户1031户2020人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
59 | 义安镇 | 下庄村 | 立龙小麦种植农民专业合作社农机购置项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 下庄村 | 58 | 购置两台茎穗兼收玉米联合收割机。 | 全部完成 | 58 | 否 | 全村农户859户2454人，其中脱贫户24户48人，易返贫致贫户3户 7人 | 改善859户2454人的日常说 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户24户48人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
60 | 九龙镇 | 北庄村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北庄村 | 10.4285 | 安装太阳能路灯43盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯43盏 | 10.4285 | 否 | 全村农户272户652人，其中脱贫户22户34人。 | 改善272户652人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户22户34人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
61 | 九龙镇 | 镇厂村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 镇厂村 | 2.4252 | 安装太阳能路灯10盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯10盏 | 2.4252 | 否 | 全村农户323户769人，其中脱贫户32户55人，易返贫致贫户2户7人。 | 改善323户769人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户32户55人，易返贫致贫户2户7人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
62 | 九龙镇 | 太平村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 太平村 | 18.9606 | 安装太阳能路灯107盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯107盏 | 18.9606 | 否 | 全村农户366户836人，其中脱贫户53户96人。 | 改善366户836人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户53户96人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
63 | 九龙镇 | 河西村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 河西村 | 9.701 | 安装太阳能路灯40盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯40盏 | 9.701 | 否 | 全村农户193户457人，其中脱贫户33户48人。 | 改善193户457人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户33户48人人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
64 | 九龙镇 | 联合村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 联合村 | 4.8505 | 安装太阳能路灯20盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯20盏 | 4.8505 | 否 | 全村农户57户133人，其中脱贫户10户14人。 | 改善57户133人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户10户14人。生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
65 | 九龙镇 | 山南村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 山南村 | 16.9767 | 安装太阳能路灯70盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯70盏 | 16.9767 | 否 | 全村农户606户1359人，其中脱贫户94户139人，易返贫致贫户1户2人。 | 改善606户1359人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户94户139人，易返贫致贫户1户2人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
66 | 九龙镇 | 盘坡村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 盘坡村 | 18.6743 | 安装太阳能路灯77盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯77盏 | 18.6743 | 否 | 全村农户256户589人，其中脱贫户55户89人。 | 改善256户589人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户55户89人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
67 | 三坡镇 | 北禅房村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北禅房村 | 7.2757 | 安装太阳能路灯30盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯30盏 | 7.2757 | 否 | 全村农户129户297人，其中脱贫户34户60人。 | 改善129户297人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户34户60人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
68 | 三坡镇 | 南禅房村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 南禅房村 | 2.1827 | 安装太阳能路灯9盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯9盏 | 2.1827 | 否 | 全村农户116户313人，其中脱贫户10户13人，易返贫致贫户4户11人。 | 改善116户313人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户10户13人，易返贫致贫户4户11人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
69 | 三坡镇 | 南禅房村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 南禅房村 | 3.1182 | 安装太阳能路灯30盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯30盏 | 3.1182 | 否 | 全村农户116户313人，其中脱贫户10户13人，易返贫致贫户4户11人。 | 改善116户313人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户10户13人，易返贫致贫户4户11人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
70 | 三坡镇 紫石口村 |  | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 紫石口村 | 12.6112 | 安装太阳能路灯52盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯52盏 | 12.6112 | 否 | 全村农户865户2288人，其中脱贫户60户128人，易返贫致贫户4户7人。 | 改善865户2288人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户60户128人，易返贫致贫户4户7人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
71 | [7 empty] | 6.2363 | 安装太阳能路灯60盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯60盏 | 6.2363 | 否 | 全村农户865户2288人，其中脱贫户60户128人，易返贫致贫户4户7人。 | 改善865户2288人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户60户128人，易返贫致贫户4户7人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
72 | 三坡镇 | 都衙村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 都衙村 | 14.5514 | 安装太阳能路灯60盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯60盏 | 14.5514 | 否 | 全村农户413户1163人，其中脱贫户48户89人，易返贫致贫户1户3人。 | 改善413户1163人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户48户89人，易返贫致贫户1户3人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
73 | 三坡镇 | 邢各庄村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 邢各庄村 | 3.8804 | 安装太阳能路灯16盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯16盏 | 3.8804 | 否 | 全村农户173户468人，其中脱贫户29户42人。 | 改善173户468人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户29户42人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
75 | 全县 | 全县 | 野三坡旅游网络运营平台创建项目 | 产业 项目 | 新建 | 统筹整合 | 全县 | 300 | 创建野三坡旅游运营网络平台网站及运营。 | 全部完成 | 300 | 否 | 九龙镇、三坡镇11876户29195人，其中脱贫户1373户2315人，易返贫致贫户64户132人 | 改善11876户29195人日常生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户1373户2315人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
76 | 石亭镇、娄村镇、永阳镇等71个村 | 石亭镇、娄村镇、永阳镇等71个村 | 2022年度旅游扶贫资产收益项目 | 产业 项目 | 新建 | 统筹整合 | 石亭镇、娄村镇、永阳镇等71个村 | 970 | 依托景区丰富资源优势，开展旅游扶贫。 | 全部完成 | 970 | 否 | 36376户97594人，其中脱贫户1358户2649人，易返贫致贫户95户221人 | 改善36376户97594人日常生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户1358户2649人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
77 | 九龙镇 | 北庄村 | 北庄村道路硬化项目 | 基础 设施 | 新建 | 统筹整合 | 北庄村 | 49.5535 | 村内硬化道路长1300米，宽4米，共5000平米。 | 道路硬化5000平米 | 49.5535 | 否 | 全村农户272户652人。其中脱贫户22户34人 | 改善272户652人日常出行 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户22户34人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
78 | 三坡镇 | 百里峡村 | 百里峡艺术小镇及民宿改造提升 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 百里峡村 | 80.1 | 对原有旅游设施及部分民宿进行改造提升。 | 全部完成 | 80.1 | 否 | 659户1704人，其中脱贫户16户27人，易返贫致贫户2户5人 | 改善659户1704人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户16户27人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
79 | 全县184个行政村 | 全县184个行政村 | 分布式光伏项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 全县184个行政村 | 189 | 184个村分布式光伏后续项目，安装村集体分布式光伏电站，增加村集体收入及带动脱贫户3461户6546人，所有权归村集体所有。 | 全部完成 | 189 | 否 | 184个行政村3461户6546人 | 改善3461户6546人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
80 | 石亭镇 | 山后村 | 光伏变压器改造提升项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 山后村 | 9.4084 | 改造低压线路500米 | 低压线路500米 | 9.4084 | 否 | 全村农户243户1022人，其中脱贫户19户41人，易返贫致贫户4户7人 | 改善243户1022人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户19户41人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
81 | 石亭镇 | 墩台村 | 光伏变压器改造提升项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 墩台村 | 6.6263 | 新建低压线路133米，产业配套服务于原光伏产业项目。 | 低压线路133米 | 6.6263 | 否 | 全村农户217户750人，其中脱贫户6户11人 | 改善217户750人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户6户11人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
82 | 永阳镇 | 北七山村 | 光伏变压器改造提升项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 北七山村 | 6.7638 | 改造低压线路570米，产业配套服务于原光伏产业项目。 | 低压线路570米 | 6.7638 | 否 | 全村农户562户2128人，其中脱贫户30户66人，易返贫致贫户3户13人 | 改善562户2128人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户30户66人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
83 | 娄村镇 | 安阳村 | 光伏变压器改造提升项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 安阳村 | 26.7107 | 新增400kVA变台1套，10kV线路10米，低压线路880米，产业配套服务于原光伏产业项目。 | 400kVA变台1套，10kV线路10米，低压线路880米 | 26.7107 | 否 | 全村农户786户2844人，其中脱贫户29户44人 | 改善786户2844人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户29户44人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
84 | 东文山镇 | 下车亭村 | 光伏变压器改造提升项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 下车亭村 | 15.4754 | 新建低压线路275米，产业配套服务于原光伏产业项目。 | 低压线路275米 | 15.4754 | 否 | 全村农户729户1668人，其中脱贫户31户65人 | 改善729户1668人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户31户65人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
85 | 永阳镇 | 北七山村 | 产业电力配套 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 北七山村 | 2.76 | 一期：改造10KV线路0.15公里、新建630KVA变压器1台。 二期：改造10KV线路0.20公里。 | 改造10KV线路0.35公里 | 2.76 | 否 | 全村农户562户2128人，其中脱贫户30户66人 | 改善562户2128人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户30户66人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
86 | 明义镇 | 南封村 | 产业电力配套 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 南封村 | 6.71 | 一期：改造0.4KV线路1公里、新建400KVA变压器1台。 二期：改造KV线路0.4公里。 | 改造0.4KV线路1.4公里、新建400KVA变压器1台 | 6.71 | 否 | 全村农户506户1522人，其中脱贫户13户26人，易返贫致贫户1户4人 | 改善506户1522人生产生活用电 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户13户26人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
87 | 娄村镇 | 南水东村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 南水东村 | 20.2905 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 20.2905 | 否 | 全村农户175户613人，其中脱贫户37户69人 | 改善175户613人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户37户69人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
88 | 娄村镇 | 南庄村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 南庄村 | 23.4963 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 23.4963 | 否 | 全村农户156户595人，其中脱贫户13户33人，易返贫致贫户1户5人 | 改善156户595人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户13户33人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
89 | 永阳镇 | 行宫村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 行宫村 | 18.9523 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 18.9523 | 否 | 全村农户156户595人，其中脱贫户13户33人，易返贫致贫户1户5人 | 改善156户595人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户13户33人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
90 | 石亭镇 | 八里庄村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 八里庄村 | 12.1786 | 改造0.4KV线路2公里。 | 铺设0.4KV线路2公里 | 12.1786 | 否 | 全村农户134户261人，其中脱贫户22户42人 | 改善134户261人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户22户42人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
91 | 石亭镇 | 八岔沟村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 八岔沟村 | 21.2481 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 21.2481 | 否 | 全村农户137户471人，其中脱贫户14户22人，易返贫致贫户2户7人 | 改善137户471人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户14户22人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
92 | 东文山镇 | 北兵上村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北兵上村 | 7.0212 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 7.0212 | 否 | 全村农户485户1000人，其中脱贫户3户8人，易返贫致贫户2户5人 | 改善485户1000人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户3户8人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
93 | 东文山镇 | 西长堤村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 西长堤村 | 6.6995 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 6.6995 | 否 | 全村农户420户1080人，其中脱贫户19户51人 | 改善420户1080人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户19户51人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
94 | 王村镇 | 北辛庄村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北辛庄村 | 8.7076 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 8.7076 | 否 | 全村农户562户2128人，其中脱贫户30户75人 | 改善134户265人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户22户46人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
95 | 王村镇 | 戴家庄村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 戴家庄村 | 13.1778 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 13.1778 | 否 | 全村农户191户666人，其中脱贫户10户12人 | 改善191户666人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户10户12人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
96 | 王村镇 | 东王庄村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 东王庄村 | 9.7684 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 9.7684 | 否 | 全村农户268户1079人，其中脱贫户17户31人 | 改善268户1079人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户17户31人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
97 | 胡家庄乡 | 胡家庄村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 胡家庄村 | 6.8963 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 6.8963 | 否 | 全村农户550户1730人，其中脱贫户17户31人，易返贫致贫户2户4人 | 改善550户1730人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户17户31人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
98 | 胡家庄乡 | 南汝河村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 南汝河村 | 19.8372 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 19.8372 | 否 | 全村农户314户1165人，其中脱贫户13户26人，易返贫致贫户1户2人 | 改善314户1165人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户13户26人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
99 | 胡家庄乡 | 王各庄村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 王各庄村 | 22.4509 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 22.4509 | 否 | 全村农户480户1360人，其中脱贫户15户25人，易返贫致贫户4户8人 | 改善480户1360人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户15户25人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
100 | 胡家庄乡 | 西武泉村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 西武泉村 | 17.0782 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 17.0782 | 否 | 全村农户265户877人，其中脱贫户4户13人，易返贫致贫户1户2人 | 改善265户877人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户脱贫户4户13人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
101 | 涞水镇 | 西水北村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 西水北村 | 21.6432 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 21.6432 | 否 | 全村农户526户1995人，其中脱贫户9户19人 | 改善526户1995人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户脱贫户9户19人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
102 | 涞水镇 | 东南租村 | 分布式光伏电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 东南租村 | 16.735 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 16.735 | 否 | 全村农户256户923人，其中脱贫户8户23人，易返贫致贫户2户5人 | 改善256户923人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户8户23人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
103 | 涞水镇 | 南郭下村 | 肉羊养殖电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 南郭下村 | 20.0889 | 增容400KTV变压器1台，低压线路50米。 | 400KTV变压器1台，低压线路50米 | 20.0889 | 否 | 全村农户472户1489人，其中脱贫户21户42人 | 改善472户1489人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户21户42人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
104 | 一渡镇 | 郭各庄村 | 养鱼产业电力配套 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 郭各庄村 | 9.3166 | 增容500KTV变压器2台及线路配套。 | 500KTV变压器2台及线路配套 | 9.3166 | 否 | 全村农户227户436人，其中脱贫户6户9人，易返贫致贫户2户3人 | 改善227户436人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户6户9人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
105 | 一渡镇 | 北色树村 | 林果产业电力配套项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北色树村 | 52.3085 | 改造0.4KV线路2公里。 | 铺设0.4KV线路2公里 | 52.3085 | 否 | 全村农户336户1039人，其中脱贫户31户80人 | 改善336户1039生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户31户80人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
106 | 永阳镇 | 北七山村 | 产业路 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北七山村 | 236.7 | 长5000米，宽5米，厚16cm，硬化路面25000平米。 | 硬化路面25000平米 | 236.7 | 否 | 全村农户562户2128人。其中脱贫户30户66人，易返贫致贫户3户13人 | 改善562户2128人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户30户66人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
107 | 九龙镇 | 北龙门村 | 水渠外侧挡墙加固改建项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北龙门村 | 90 | 浆砌毛石护坡挡墙218米，方量2267方，土方1864方。 | 浆砌毛石护坡挡墙218米 | 90 | 否 | 全村农户278户730人，其中脱贫户26户44人 | 改善278户730人生产生活 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户26户44人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
108 | 九龙镇 | 桑园涧林场 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 桑园涧林场 | 100 | 硬化道路6300平米及部分道路安全防护挡墙。 | 硬化道路6300平米 | 100 | 否 | 全村农户146户455人，其中脱贫户34户49人 | 改善林场职工生活条件，促进本地及周边地区经济发展 ，增强林场活力。 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户34户49人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的资产所有权和管护权归桑园涧国有林场。
109 | 赵各庄镇 | 蓬头村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 蓬头村 | 68.6086 | 长2703米，宽3.5米，厚12cm，硬化路面9461平米。 | 硬化路面9461平米 | 68.6086 | 否 | 全村农户897户2501人，其中脱贫户132户234人，易返贫致贫户2户10人 | 改善897户2501人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户132户234人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
110 | 三坡镇 | 苟各庄村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 苟各庄村 | 107.8678 | 硬化路面9300平米，水泥砼路面厚18厘米。 | 硬化路面9300平米 | 107.8678 | 否 | 全村农户497户1500人，其中脱贫户17户28人 | 改善497户1500人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户17户28人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
111 | 龙门乡 | 下港村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 下港村 | 2.9555 | 长335米，宽2米，厚12cm，硬化路面670平米。 | 硬化路面670平米 | 2.9555 | 否 | 全村农户235户479。其中脱贫户37户61人，易返贫致贫户2户6人 | 改善235户479出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户37户61人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
112 | 石亭镇 | 大赤土村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 大赤土村 | 41.1813 | 长1100米，宽5米，厚12cm，硬化路面5500平米。 | 硬化路面5500平米 | 41.1813 | 否 | 全村农户1158户4468人。其中脱贫户26户51人，易返贫致贫户3户4人 | 改善1158户4468人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户26户51人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
113 | 胡家庄乡 | 富位村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 富位村 | 45.7262 | 长716米，宽5米，厚16cm，硬化路面3580平米。 | 硬化路面3580平米 | 45.7262 | 否 | 全村农户1300户4200人。其中脱贫户29户60人，易返贫致贫户5户13人 | 改善1300户4200人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户29户60人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
114 | 王村镇 | 辛庄头村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 辛庄头村 | 21.1658 | 长556米，宽5米，厚12cm，硬化路面2780平米。 | 硬化路面2780平米 | 21.1658 | 否 | 全村农户945户3220人。其中脱贫户30户50人，易返贫致贫户3户6人 | 改善945户3220人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户30户50人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
115 | 王村镇 | 东十里铺村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 东十里铺村 | 28.6531 | 长918米，宽5米，厚12cm，硬化路面4590平米。 | 硬化路面4590平米 | 28.6531 | 否 | 全村农户135户465人。其中脱贫户1户1人 | 改善135户465人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户1户1人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
116 | 明义镇 | 董家庄村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 董家庄村 | 55.4185 | 长1100米，宽4米，厚16cm，硬化路面4400平米。 | 硬化路面4400平米 | 55.4185 | 否 | 全村农户387户1488人。其中脱贫户13户16人 | 改善387户1488人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户13户16人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
117 | 王村镇 | 东赵各庄村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 东赵各庄村 | 116.723 | 长2000米，宽4米村内主街道路硬化长2000米宽4米共8000㎡，厚16cm。 | 硬化路面8000平米 | 116.723 | 否 | 全村农户712户，2179人，其中脱贫户23户36人 | 改善712户，2179人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户23户36人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
118 | 涞水镇 | 东租村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 东租村 | 26.528 | 长800米，宽2.5米，厚16cm，面积2000平米。 | 硬化路面2000平米 | 26.528 | 否 | 全村农户522户，2029人，其中脱贫户7户12人 | 改善522户，2029人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户7户12人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
119 | 石亭镇 | 八里庄村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 八里庄村 | 159.168 | 长2500米，宽5米，厚16cm，面积12500平米。 | 硬化路面12500平米 | 159.168 | 否 | 全村农户358户，1433人，其中脱贫户11户22人 | 改善358户，1433人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户11户22人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
120 | 石亭镇 | 陈家庄村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 陈家庄村 | 53.056 | 长800米，宽5米，厚16cm，面积5500平米。 | 硬化路面5500平米 | 53.056 | 否 | 全村农户410户，1393人，其中脱贫户24户57人，易返贫致贫户1户3人 | 改善410户，1393人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户24户57人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
121 | 王村镇 | 王村 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 王村 | 161.8636 | 长2500米，宽5米，厚16cm，村内硬化9500平米。 | 硬化路面9500平米 | 161.8636 | 否 | 全村农户566户，1975人，其中脱贫户24户51人，易返贫致贫户3户6人 | 改善566户，1975人出行问题及居住环境 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户24户51人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
122 | 东文山镇 | 牛各庄村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 牛各庄村 | 5 | 预制水表井含水表21（座），管道6347（米）。 | 预制水表井21座，管道6347米 | 5 | 否 | 全村农户164户520人 | 改善164户520人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善164户520人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
123 | 娄村镇 | 燕翎村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 燕翎村 | 2 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），管道28650（米）。 | 打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），管道28650（米） | 2 | 是 | 全村农户685户1900人 | 改善685户1900人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善685户1900人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
124 | 赵各庄镇 | 玉斗村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 玉斗村 | 1.7059 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），砖砌水表井含水表16（座），管道5901（米）。 | 机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），砖砌水表井含水表16（座），管道5901（米） | 1.7059 | 否 | 全村农户128户448人 | 改善128户448人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善128户448人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
125 | 赵各庄镇 | 蓬头村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 蓬头村 | 0.3 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），蓄水池1（座），管道1798（米）。 | 机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），蓄水池1（座），管道1798（米） | 0.3 | 否 | 全村农户897户，2501人，其中脱贫户132户234人，易返贫致贫户2户10人 | 改善897户，2501人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户132户234人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
126 | 赵各庄镇 | 小丰口村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 小丰口村 | 0.5 | 新打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），管道400（米），蓄水池配套1（套），机井-蓄水池钢管360（米） | 打机井1(眼)，机井配套1(套)，砖砌机井房1（座），管道400（米），蓄水池配套1（套），机井-蓄水池钢管360（米） | 0.5 | 否 | 全村农户591户，1640人，其中脱贫户45户68人，易返贫致贫户6户10人 | 改善591户，1640人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户45户68人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
127 | 赵各庄镇 | 小丰口村上庄自然庄 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 小丰口村上庄自然庄 | 1 | 管道1451（米），蓄水池配套1（套） | 铺设管道1451米 | 1 | 否 | 全村农户591户，1640人，其中脱贫户45户68人，易返贫致贫户6户10人 | 改善591户，1640人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户45户68人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
128 | 赵各庄镇 | 下明峪村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 下明峪村 | 3.5 | 管道16176（米） | 铺设管道16176米 | 3.5 | 否 | 全村农户350户 | 改善350户人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
129 | 石亭镇 | 上庄村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 上庄村 | 28.3069 | 预制水表井含水表51（座），管道18644（米）。 | 制水表井含水表51（座），管道18644（米） | 28.3069 | 否 | 全村农户461户1370人 | 改善461户1370人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
130 | 石亭镇 | 山后村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 山后村 | 0.1 | 机井配套1(套)。 | 机井配套1(套) | 0.1 | 否 | 全村农户336户1006人 | 改善336户1006人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
131 | 赵各庄镇 | 板城村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 板城村 | 2.8341 | 新打机井1(眼)，机井配套1 (套)，砖砌机井房1（座），蓄水池1（座）及配套，机井-蓄水池钢管216（米），建设水利设施提升。 | 打机井1(眼)，机井配套1 (套)，砖砌机井房1（座），蓄水池1（座）及配套，机井-蓄水池钢管216（米） | 2.8341 | 否 | 全村农户799户，1968人，其中脱贫户28户36人，易返贫致贫户3户6人 | 改善799户，1968人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户28户36人活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
132 | 义安镇 | 北义安村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北义安村 | 5.1934 | 安装太阳能路灯20盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯20盏 | 5.1934 | 否 | 全村农户528户 1798人，其中 脱贫户18户30人。 | 改善2528户 1798人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户18户30人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
133 | 义安镇 | 西义安村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 西义安村 | 34.5358 | 安装太阳能路灯133盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯133盏 | 34.5358 | 否 | 全村农户680户 2811人，其中 脱贫户29户51人 | 改善680户 2811人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户29户51人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
134 | 义安镇 | 史姑庄村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 史姑庄村 | 19.2154 | 安装太阳能路灯74盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯74盏 | 19.2154 | 否 | 全村农户304户 1060人，其中 脱贫户12户18人， 易返贫致贫户4户4人 | 改善304户 1060人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户12户18人，易返贫致贫户4户4人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
135 | 东文山镇 | 杜家庄村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 杜家庄村 | 21.8121 | 安装太阳能路灯84盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯84盏 | 21.8121 | 否 | 全村农户375户977人，其中脱贫户15户33人，易返贫致贫户3户6人 | 改善375户977人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户15户33人，易返贫致贫户3户6人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
136 | 涞水镇 | 魏村村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 魏村村 | 14.0221 | 安装太阳能路灯54盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯54盏 | 14.0221 | 否 | 全村农户689户2421人，其中脱贫户36户85人，易返贫致贫户3户11人 | 改善户689户2421人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户36户85人，易返贫致贫户3户11人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
137 | 涞水镇 | 西南租村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 西南租村 | 18.6961 | 安装太阳能路灯72盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯72盏 | 18.6961 | 否 | 全村农户224户725人，其中脱贫户9户22人 | 改善户224户725人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户9户22人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
138 | 涞水镇 | 南瓦宅村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 南瓦宅村 | 4.674 | 安装太阳能路灯18盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯18盏 | 4.674 | 否 | 全村农户522户1986人，其中脱贫户21户42人，易返贫致贫户1户2人 | 改善户522户1986人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户21户42人，易返贫致贫户1户2人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
139 | 涞水镇 | 蔺家庄村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 蔺家庄村 | 23.6298 | 安装太阳能路灯91盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯91盏 | 23.6298 | 否 | 全村农户251户956人，其中脱贫户6户13人，易返贫致贫户1户2人 | 改善户251户956人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户6户13人，易返贫致贫户1户2人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
140 | 涞水镇 | 三里铺村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 三里铺村 | 27.2651 | 安装太阳能路灯105盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯105盏 | 27.2651 | 否 | 全村农户374户 1389人，其中脱贫户7户14人， | 改善户374户 1389人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户7户14人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
141 | 涞水镇 | 西水北村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 西水北村 | 18.1768 | 安装太阳能路灯70盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯70盏 | 18.1768 | 否 | 全村农户526户 1995人，其中脱贫户9户19人 | 改善户526户 1995人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户9户19人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
142 | 涞水镇 | 东南租村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 东南租村 | 32.4585 | 安装太阳能路灯125盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯125盏 | 32.4585 | 否 | 全村农户256户 923人，其中脱贫户8户23人，易返贫致贫户2户5人 | 改善户256户 923人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户8户23人，易返贫致贫户2户5人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
143 | 石亭镇 | 陈家庄村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 陈家庄村 | 25.9668 | 安装太阳能路灯100盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯100盏 | 25.9668 | 否 | 全村农户410户 1393人，其中脱贫户24户57人，易返贫致贫户1户3人 | 改善户410户 1393人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户24户57人，易返贫致贫户1户3人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
144 | 石亭镇 | 八里庄村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 八里庄村 | 20.7734 | 安装太阳能路灯80盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯80盏 | 20.7734 | 否 | 全村农户358户 1433人，其中脱贫户11户22人 | 改善户358户 1433人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户11户22人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
145 | 石亭镇 | 上庄村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 上庄村 | 25.4475 | 安装太阳能路灯98盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯98盏 | 25.4475 | 否 | 全村农户372户1271人，其中脱贫户16户33人 | 改善231户838人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户35户60人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
146 | 石亭镇 | 石亭镇士庄村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 石亭镇士庄村 | 15.5801 | 安装太阳能路灯60盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯60盏 | 15.5801 | 否 | 全村农户343户1312人，其中脱贫户18户32人 | 改善343户1312人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户18户32人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
147 | 九龙镇 | 北龙门村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北龙门村 | 18.696 | 安装太阳能路灯72盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯72盏 | 18.696 | 否 | 全村农户231户838人，其中脱贫户35户60人 | 改善231户838人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户35户60人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
148 | 九龙镇 | 大龙门村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 大龙门村 | 18.1768 | 安装太阳能路灯70盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯70盏 | 18.1768 | 否 | 全村农户136户390人，其中脱贫户33户52人 | 改善136户390人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户33户52人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
149 | 明义镇 | 曹家庄村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 曹家庄村 | 15.5801 | 安装太阳能路60盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路60盏 | 15.5801 | 否 | 全村农户330户990人，其中脱贫户17户43人 | 改善330户990人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户17户43人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
150 | 明义镇 | 台头村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 台头村 | 14.5411 | 安装太阳能路灯56盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯56盏 | 14.5411 | 否 | 全村农户595户1797人，其中脱贫户18户34人 | 改善595户1797人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户18户34人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
151 | 王村镇 | 杨家台村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 杨家台村 | 15.5801 | 安装太阳能路灯60盏高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯60盏 | 15.5801 | 否 | 全村农户193户651人，其中脱贫户11户14人 | 改善193户651人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户11户14人人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
152 | 王村镇 | 北辛庄村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 北辛庄村 | 7.79 | 安装太阳能路灯30盏高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯30盏 | 7.79 | 否 | 全村农户365户1387人，其中脱贫户28户59人 | 改善945户3220人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户28户59人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
153 | 王村镇 | 辛庄头村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 辛庄头村 | 67.1441 | 安装太阳能路灯288盏高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯288盏 | 67.1441 | 否 | 全村农户945户3220人，其中脱贫户30户50人 | 改善945户3220人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户30户50人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
154 | 王村镇 | 祖各庄村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 祖各庄村 | 5.453 | 安装太阳能路灯21盏高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯21盏 | 5.453 | 否 | 全村农户521户1813人，其中脱贫户27户41人 | 改善521户1813人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户27户41人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
155 | 王村镇 | 同心街村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 同心街村 | 17.3975 | 安装太阳能路灯67盏高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯67盏 | 17.3975 | 否 | 全村农户176户526人，其中脱贫户4户10人 | 改善176户526人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户4户10人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
156 | 义安镇 | 王皇甫村 | 太阳能路灯项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 王皇甫村 | 10.1271 | 安装太阳能路灯39盏高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯39盏 | 10.1271 | 否 | 全村农户194户649人，其中脱贫户5户9人 | 改善194户649人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户5户9人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
157 | 三坡镇 | 上庄村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 上庄村 | 106.5134 | 铺设PE管道3500米,建设水利设施提升。 | 铺设PE管道3500米 | 106.5134 | 否 | 全村农户226户602人，其中脱贫户9户11人，易返贫致贫户4户9人 | 改善226户602人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户9户11人活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
158 | 赵各庄镇 | 下明峪村 | 安全饮水提升项目 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 下明峪村 | 26.7385 | 蓄水池1座、铺设PE管道3000米，建设水利设施提升。 | 蓄水池1座、铺设PE管道3000米 | 26.7385 | 否 | 全村农户321户944人，其中脱贫户66户114人，易返贫致贫户8户12人 | 改善321户944人的安全饮水 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户66户114人活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
159 | 一渡镇 | 悟空寺村 | 灌溉电力配套 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 悟空寺村 | 19.9916 | 新增400kVA变台1套，10kV线路950米。 | 400kVA变台1套，10kV线路950米 | 19.9916 | 否 | 全村农户336户1039人，其中脱贫户31户80人 | 改善336户1039人的生活用电 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户31户80人人活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
160 | 一渡镇 | 悟空寺村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 悟空寺村 | 20.8571 | 安装太阳能路灯86盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯86盏 | 20.8571 | 否 | 全村农户412户959人，其中脱贫户30户78人 | 改善412户959人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户412户959人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
161 | 一渡镇 | 东庄村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 东庄村 | 4.8508 | 安装太阳能路灯20盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯20盏 | 4.8508 | 否 | 全村农户345户797人，其中脱贫户28户50人 | 改善345户797人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户28户50人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
162 | 九龙镇 | 桑园涧村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 桑园涧村 | 8.0033 | 安装太阳能路灯33盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯33盏 | 8.0033 | 否 | 全村农户367户891人，其中脱贫户39户61人 | 改善367户891人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户39户61人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
163 | 义安镇 | 寺皇甫村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 寺皇甫村 | 7.2757 | 安装太阳能路灯30盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯30盏 | 7.2757 | 否 | 全村农户183户517人，其中脱贫户8户13人 | 改善183户517人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户8户13人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
164 | 义安镇 | 东皇甫村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 东皇甫村 | 7.7608 | 安装太阳能路灯32盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯32盏 | 7.7608 | 否 | 全村农户147户386人，其中脱贫户11户19人 | 改善147户386人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户11户19人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
165 | 三坡镇 | 下庄村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 下庄村 | 36.3786 | 安装太阳能路灯150盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯150盏 | 36.3786 | 否 | 全村农户572户1503人，其中脱贫户16户31人 | 改善572户1503人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户16户31人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
166 | 三坡镇 | 马各庄村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 马各庄村 | 14.5514 | 安装太阳能路灯60盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯60盏 | 14.5514 | 否 | 全村农户565户1492人，其中脱贫户14户30人 | 改善565户1492人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户14户30人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
167 | 三坡镇 | 松树口村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 松树口村 | 13.8239 | 安装太阳能路灯57盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯57盏 | 13.8239 | 否 | 全村农户132户343人，其中脱贫户14户30人 | 改善132户343人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户14户30人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
168 | 三坡镇 | 苟各庄村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 苟各庄村 | 52.1427 | 安装太阳能路灯215盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯215盏 | 52.1427 | 否 | 全村农户659户1704人，其中脱贫户16户27人 | 改善659户1704人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户16户27人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
169 | 娄村镇 | 三义村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 三义村 | 12.1262 | 安装太阳能路灯50盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯50盏 | 12.1262 | 否 | 全村农户287户674人，其中脱贫户12户23人 | 改善287户674人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户12户23人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
170 | 娄村镇 | 常安庄村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 常安庄村 | 28.1328 | 安装太阳能路灯116盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯116盏 | 28.1328 | 否 | 全村农户266户675人，其中脱贫户15户22人 | 改善266户675人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户15户22人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
171 | 娄村镇 | 南安庄村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 南安庄村 | 17.2192 | 安装太阳能路灯71盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯71盏 | 17.2192 | 否 | 全村农户248户616人，其中脱贫户13户20人 | 改善248户616人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户13户20人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
172 | 娄村镇 | 福山营村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 福山营村 | 3.6379 | 安装太阳能路灯15盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯15盏 | 3.6379 | 否 | 全村农户222户454人，其中脱贫户5户8人 | 改善222户454人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户5户8人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
173 | 娄村镇 | 太平庄村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 太平庄村 | 10.186 | 安装太阳能路灯42盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯42盏 | 10.186 | 否 | 全村农户155户358人，其中脱贫户21户39人 | 改善155户358人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户21户39人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
174 | 娄村镇 | 虎过庄村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 虎过庄村 | 29.5879 | 安装太阳能路灯122盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯122盏 | 29.5879 | 否 | 全村农户795户1884人，其中脱贫户39户64人 | 改善795户1884人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户39户64人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
175 | 娄村镇 | 安阳村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 安阳村 | 45.5945 | 安装太阳能路灯188盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能 路灯188盏 | 45.5945 | 否 | 全村农户1056户2790人，其中脱贫户29户43人 | 改善1056户2790人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户29户43人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
176 | 娄村镇 | 石圭村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 石圭村 | 19.1594 | 安装太阳能路灯79盏，高6米，80瓦。 | 安装太阳能路灯79盏 | 19.1594 | 否 | 全村农户全村农户408户898人，其中脱贫户20户38人 | 改善408户898人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善贫户20户38人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
177 | 娄村镇 | 燕翎村 | 示范区太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 统筹整合 | 燕翎村 | 14.5514 | 安装太阳能路灯60盏，高6米，80瓦 | 安装太阳能路灯60盏 | 14.5514 | 否 | 全村农户全村农户662户1790人，其中脱贫户8户32人 | 改善662户1790人夜晚出行安全 | 给予群众一定的补贴 | 改善脱贫户8户32人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
178 | 东文山镇 | 杜家庄村 | 杜家庄村道路硬化项目 | 基础 设施 | 新建 | 统筹整合 | 杜家庄村 | 39.8937 | 村东至西车亭村北、村南至西车亭村西，杜家庄村两条路总长约1071米，面积3698平米，其中原混凝土路2888m2，原土路810平米。 | 道路硬化6586平米 | 39.8937 | 否 | 全村农户331户954人出行。其中331户954人，易返贫致贫户3户6人 | 改善331户954人出行 | 给予群众一定的补贴 | 改善331户954人生活，带动脱贫户发展生产 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
179 | 石亭镇、娄村镇 、永阳镇等71个 村 | 石亭镇、娄村镇 、永阳镇等71个 村 | 2022年度旅游扶贫资 产收益二期项目 | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 石亭镇、娄村镇 、永阳镇等71个 村 | 559.2056 | 依托景区丰富资源优势，开展旅游扶贫模式，提升京赞路沿线旅游景点品质，完善景点内基础设施质量、打造京赞路景观带，带动71个行政村实现每年6%的收益率。预计可带动三个乡镇36376户97594人，其中脱贫户1358户2649人，易返贫致贫户95户221人增收 | 完善景点内基础设施质量、打造京赞路景观带 | 559.2056 | 否 | 可带动三个乡镇36376户97594人，其中脱贫户1358户2649人，易返贫致贫户95户221人增收 | 带动三个乡镇36376户97594人 | 给予群众一定的补贴 | 脱贫户1358户2649人，易返贫致贫户95户221人增收 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。
180 | 涞水镇 | 北关村 | 涞水农特产品批发市场项目（跨年度实施） | 产业项目 | 新建 | 统筹整合 | 涞水镇北关村 | 338.8612 | 用于建设地上四层、地下一层的展销大厅、核雕及核桃加工车间、销售直播间及配套设施。形成的资产所有权确权到全县284个村集体。按照每年6%的保底回报率收取收益，带动全县284个村，农户125067户322487人，其中脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人增收。 | 用于建设地上四层、地下一层的展销大厅、核雕及核桃加工车间、销售直播间及配套设施。 | 338.8612 | 是 | 带动全县284个村，农户125067户322487人，其中脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人增收。 | 带动全县284个村，农户125067户322487人 | 给予群众一定的补贴 | 脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人增收。 | 形成的公益性资产归村集体，并负有管护职责。