## Sheet1
附件2
涞水县2024年财政衔接资金项目计划清单
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设任务 | 安排资金 （万元） | 资金来源 | 完工时间 | 责任部门
1 | 涞水农特产品批发市场项目（跨年度实施） | 产业项目 | 涞水镇北关村 | 此项目为2023年跨年度项目，2024年安排资金3150万元。建设地点在涞水镇北关村（拱辰街北侧、泰安路东侧）,用于建设地上四层、地下一层的展销大厅、核雕及核桃加工车间、销售直播间及配套设施。形成的资产所有权确权到全县284个村集体。按照每年6%的保底回报率收取收益，带动全县284个村，农户125067户322487人；其中脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。管护权和经营权归涞水遒瑞开发建设有限公司。 | 3150 | 中央级冀财农[2023]148号：3150万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 遒瑞公司
2 | 涞水农特产品批发市场建设项目二期（跨年度实施） | 产业项目 | 涞水镇北关村 | 此项目为2024年跨年度项目，2024年安排资金1388万元，2025年再行安排。建设地点在涞水镇北关村和东租村（拱辰街北侧、泰安路东侧），建设期限为2024年5月至2025年5月，项目占地面积约为29.14亩，主要建设商铺和适合核农批发零售的大棚及配套实施，其中商铺建筑面积约4400平米，大棚面积约6700平米。形成的资产所有权确权到全县284个村集体。按照每年6%的保底回报率收取收益，带动全县284个村，农户125067户322487人；其中脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。管护权和经营权归涞水遒瑞开发建设有限公司。 | 1388 | 中央级冀财农 [2023]148号：1388万元 | 2025年5月底 | 农业农村局 遒瑞公司
3 | 涞水县桑园涧林场黑水寺林区酸枣产业基地建设项目 | 产业项目 | 九龙镇黑水寺林区 | 设地点在涞水县国营桑园涧林场黑水寺林区，安排资金274万元，建设产业区围栏3000米，机井一眼、150立方米蓄水池一个及节水灌溉系统配套设施；完成项目区1000亩栽植、浇水与示范区技术管理任务，发展酸枣产业，带动区域经济。带动当地农民110-150人就业增收。 | 274 | 中央级冀财农 [2023]148号：274万元 | 2024年10月底 | 自规局
4 | 自有产业补贴项目 | 产业项目 | 县内 | 安排衔接资金346.8457万元。用于脱贫户、防返贫监测对象种植、养殖到户补贴，计划补贴4500余户，年度补贴资金每户不超过1200元，种植业/亩200元-300元、林果业/亩200元-300元、养殖业200-300元/（只、头、羽）。用于提高脱贫户、防返贫监测对象发展种植、养殖积极性。 | 346.8457 | 中央级冀财农[2024]39号：26.8857万元 省级冀财农[2023]178号：319.96万元 | 2024年10月底 | 农业农村局
5 | 小额信贷贴息项目 | 产业项目 | 县内 | 安排财政衔接资金37.029819万元，计划用于120户脱贫户、防返贫监测对象发展产业项目的小额信贷贴息，年利率3.85%或4.75%。 | 37.0298 | 省级冀财农[2023]178号：37.029819万元 | 2024年11月底 | 农业农村局
6 | 产销对接项目 | 产业项目 | 县内 | 安排财政衔接资金20万元，持续开展消费帮扶活动，通过农产品宣传推介等活动，着力畅通农副产品销售渠道，不断提高我县农特产品知名度，带动农户增收。 | 20 | 省级冀财农[2023]178号：20万元 | 2024年11月底 | 农业农村局
7 | 稳岗就业交通补贴项目 | 补贴类 | 县内 | 预计使用财政衔接资金119.5万元。对我县约980名脱贫户和防返贫监测对象就业人员给予交通补贴。根据务工地点，按省外、市外省内两个标准给予一次性稳岗就业交通补贴：省外务工的，补贴标准为1000元；市外省内务工的，补贴标准为500元。落实脱贫劳动力稳岗就业交通补贴，提高就业能力，促进就业增收，巩固脱贫成果。 | 119.5 | 市级保财农[2024]8号：119.5万 | 2024-11-30 | 人社局
8 | 雨露计划项目 | 补贴类 | 县内 | 预计使用财政衔接资金109.5万元。计划对2023年秋季学期和2024年春季学期两个学期接受中高等职业教育的400名脱贫户和防返贫监测对象学生分学期给予相应补助，每生每学期补贴1500元，减轻因学支出压力。 | 109.5 | 中央级冀财农[2023]148号：109.5万元 | 2024年11月底 | 农业农村局
9 | 2024年县级驻村工作队工作经费 | 驻村 工作队 经费 | 10个乡镇66个脱贫村 | 安排资金528万元，用于我县龙门乡、其中口乡、赵各庄镇、三坡镇、九龙镇、一渡镇、娄村镇、永阳镇、东文山镇、石亭镇等10个乡镇66个脱贫村县级驻村工作队综合经费，每个工作队8万元。 | 528 | 县级涞财农[2024]13号：528万元 | 2024年12月底 | 农业农村局 相关乡镇政府
10 | 涞水镇片农业配套设施建设项目（跨年度项目） | 基础设施 | 义安镇南白堡村等8个乡镇28个村 | 项目总计安排资金1300万元，2024年安排资金161.946708万元。此项目为跨年度项目，2023年已安排资金1074.624403万元，不足部分2024年安排。涉及义安镇南白堡村、北白堡村、栗村，涞水镇西水北村、南涧头村、北关村、城内村、北郭下村、东租、南关，娄村镇西营房村、木井村、燕翎村，东文山镇十里铺村、西车亭、西武山、西长堤、牛各庄，王村镇东王庄村、张翠台、沈家台村，胡家庄乡东文泉、胡家庄村，明义镇司徒村、曹家庄村、西明义村，石亭镇满金峪、板城村，共8个镇28个行政村主要用于①建设灌溉排水与节水设施：包含农用井工程、管灌工程与喷灌工程；②农田输配电：架设高压、敷设地埋低压电缆、新建变压器。形成的资产所有权确权到8个镇28个行政村，并负责管护。覆盖农户17693户49622人；其中脱贫户452户937人；防返贫监测对象65户150人，有利于区域内的薄皮核桃产业，文玩核桃产业，白萝卜、土豆、玉米、花生等种植产业增产增收。 | 161.9467 | 中央级冀财农[2023]148号：161.946708万元 | 2024-11-30 | 农业农村局
11 | 2024年养鸡场建设项目 | 产业项目 | 永阳镇北七山村 | 建设地点在永阳镇北七山村，计划投入资金4500万元，2024年安排资金3500万元，2025年计划安排1000万元。主要建设高标准肉鸡养殖鸡舍22栋及配套设施。形成的资产所有权确权到永阳镇21个村集体。按照每年5%的保底回报率收取收益，带动全县284个村，农户125067户322487人，其中脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人增收。管护权和经营权归永阳镇政府。 | 3500 | 中央冀财农〔2023〕148号：1500万元 省级冀财农〔2023〕178号：1640万元 县级涞财农[2024]13号：360万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
12 | 2024年设施豆芽及 深加工建设项目 | 产业项目 | 明义镇台头村 | 建设地点在明义镇台头村，2024年安排资金29.3万元，2025年计划安排资金970.7万元。主要建设豆芽自动化植物工厂，购置育苗床、自动播种收割生产线、恒温设施、蔬菜加工设备等。形成的资产所有权确权到明义镇18个村集体，按照每年6%的保底回报率收取收益，带动全县284个村，农户125067户322487人，其中脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人增收。管护权和经营权归明义镇政府。 | 29.3 | 县级涞财农[2024]13号：29.3万元 | 2024-12-31 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
13 | 南关村机械设备采购项目 | 产业项目 | 涞水镇南关村 | 建设地点在涞水镇南关村，安排资金87.2万元，主要购买茎穗双收收割机、拖拉机、秸秆机、旋耕机、小麦播种机、玉米播种机、凤冷碎枝机等设备。形成的资产所有权确权到南关村集体。按照每年6%的保底回报率收取收益，带动全村1472户5270人增收；其中脱贫户13户38人；防贫监测对象10户28人。管护权和经营权归涞水镇政府。 | 87.2 | 中央冀财农〔2023〕148号（少数民族）：87.2万元 | 2024-11-30 | 县委统战部 涞水镇政府
14 | 南关村道路建设 | 基础设施 | 涞水镇南关村 | 建设地点在涞水镇南关村，安排资金46.8万元，用于村内铺柏油路，长1000米，宽4米，预计铺设4000平米，方便全村1472户5270人出行，利于南关村产业发展。形成的资产所有权归南关村委会。 | 46.8 | 中央冀财农〔2023〕148号： 46.8万元 | 2024年11月底 | 县委统战部 涞水镇政府
15 | 2024年驻村工作队 工作经费 | 驻村 工作队 经费 | 市级驻村工作队 | 安排资金144万元，用于18个市级驻村工作队综合经费，每个工作队8万元。 | 144 | 市级保财农〔2024〕8号： 144万元 | 2024年11月底 | 农业农村局 相关乡镇政府
16 | 2024年变压器安装及配套项目 | 基础设施 | 九龙镇山南村 | 建设地点在九龙镇山南村，安排资金11万元，安装200KW变压器1台，及路线配套，解决50户136人生产生活用电，涉及脱贫户5户12人，防返贫监测对象3户6人，形成的资产所有权归供电公司。 | 11 | 县级涞财农[2024]13号： 11万元 | 2024年11月底 | 农业农村局 九龙镇政府
17 | 九龙镇北庄村房屋建设租赁项目 | 产业项目 | 九龙镇北庄村 | 计划总投资117.55万元，其中安排财政衔接资金50万元，自筹金额67.55万元。建设地点在九龙镇北庄村。该项目为翻建集体旧房项目。建筑层数3层，建筑高度9.9m，总建筑面积372 m，建筑工程设计规模为中型，建筑结构形式为框架结构。形成的资产所有权、管护权和经营权归北庄村委会。预计增加村集体年收入10万元，村民就业直接收入每年可达5万元。带动本村就业10人，本村169户479人受益。 | 50 | 中央冀财农〔2023〕148号：450万元 省级冀财农[2023]178号：50万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 九龙镇政府
18 | 娄村镇太平庄村特色民宿项目 | 产业项目 | 娄村镇太平庄村 | 总投资57.65万元，其中安排财政衔接资金50万元，自筹金额7.65万元。为有效盘活闲置资源，壮大村集体经济收入，打造2套宜居民宿，产权归属通过协议的方式明确到村集体，预计增加村集体年收入2万元，村民就业直接收入每年可达10万元，带动其他相关产业30万元。带动本村就业10人，本村75户178人受益。 | 50 |  | 2024-11-30 | 农业农村局 娄村镇政府
19 | 三坡镇沙岭西村民宿旅游种植观光项目 | 产业项目 | 三坡镇沙岭西村 | 总投资56.9万元，其中安排财政衔接资金50万元，自筹金额6.9万元。为有效盘活闲置资源，壮大村集体经济收入，打造3套宜居民宿,产权归属通过协议的方式明确到村集体，预计增加村集体年收入12万元，带动28名农户直接就业年收入3万元。带动本村就业18人，本村202户535人受益。 | 50 |  | 2024-11-30 | 农业农村局 三坡镇政府
20 | 王村镇杨家台村高油酸花生种植设备采购项目 | 产业项目 | 王村镇杨台村 | 总投资52.94万元，其中安排财政衔接资金50万元，自筹金额2.94万元。购买拖拉机、旋耕机、播种覆膜一体机、花生联合收获机、花生自走式捡拾机、无人扫药机等。形成的资产所有权、管护权和经营权归村集体。年村集体增收10万元，带动农户每亩土地增收500元。带动本村就业5人，本村1000户2200人受益。 | 50 |  | 2024-11-30 | 农业农村局 王村镇政府
21 | 其中口乡西角村水产养殖项目 | 产业项目 | 其中口乡西角村 | 总投资55.94万元，其中安排财政衔接资金50万元，自筹金额5.94万元。建设地点在其中口乡西角村。新建高标准养鱼池，购置循环泵、制氧机、水质净化机、水质检测仪、等配套设施。形成的资产所有权、管护权和经营权归村集体。每年村集体增收10万元，带动本村就业20人，本村208户469人受益。 | 50 |  | 2024-11-30 | 农业农村局 其中口乡政府
22 | 明义镇南秋兰村中药川穹种植农机采购项目 | 产业项目 | 明义镇南秋兰村 | 总投资51.183万元，其中安排财政衔接资金50万元，自筹金额1.183万元。建设地点在明义镇南秋兰村，购置拖拉机带旋耕机、自走式药材收获机、植保飞防无人机等。形成的资产所有权、管护权和经营权归村集体。每年村集体增收6万元，带动本村就业20人，本村30户120人受益。 | 50 | 中央冀财农〔2023〕148号：450万元 省级冀财农[2023]178号：50万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 明义镇政府
23 | 明义镇樊家台桃园保温大棚项目 | 产业项目 | 明义镇樊家台村 | 总投资58.89万元，其中安排财政衔接资金50万元，自筹金额8.89万元。建设地点在明义镇樊家台村，建设保温大棚。形成的资产所有权、管护权和经营权归村集体。每年村集体增收7万元，带动农户80人每年每人增收2万元。带动本村就业80人，本村50户125人受益。 | 50 |  | 2024-11-30 | 农业农村局 明义镇政府
24 | 明义镇三沟子村新建肉鸡养殖大棚项目 | 产业项目 | 明义镇三沟子村 | 总投资149.4万元，其中安排财政衔接资金50万元，自筹金额99.4万元。建设地点在明义镇三沟子村。建设养鸡大棚。形成的资产所有权、管护权和经营权归村集体。每年村集体增收5万元。带动本村就业5人，本村301户1155人受益。 | 50 |  | 2024-11-30 | 农业农村局 明义镇政府
25 | 东文山镇东长堤村薄皮核桃分拣包装设备采购 | 产业项目 | 东文山镇东长堤村 | 总投资50万元，其中安排财政衔接资金50万元.建设地点在东文山镇东长堤村，购买立式包装工作平台、空压机、冷干机、制氮机、喷码机等。形成的资产所有权、管护权和经营权归村集体。每年村集体增收9万元，带动本村就业40人，本村206户569人受益。 | 50 |  | 2024-11-30 | 农业农村局 东文山镇政府
26 | 东文山镇西车亭村农机具采购项目 | 产业项目 | 东文山镇西车亭村 | 总投资54.846万元，其中安排财政衔接资金50万元，自筹金额4.846万元。建设地点在东文山镇西车亭村。购买拖拉机、旋耕机、粉碎机、播种机、收获机、无人扫药机等。形成的资产所有权、管护权和经营权归村集体。每年村集体增收10万元，带动本村就业60人，本村221户658人受益。 | 50 |  | 2024-11-30 | 农业农村局 东文山镇政府
27 | 九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇峨峪村 | 建设地点在九龙镇峨峪村，安排资金39.470135万元，新建18cm水泥路面长1000m，宽3m，共计3000平米，方便全村319户780人出行，其中脱贫户22户31人，防返贫监测对象20户32人，形成的资产所有权归村集体。 | 39.4701 | 中央冀财农〔2023〕148号：171.667905万元 省级冀财农[2023]178号：368.832556万元 县级涞财农[2024]13号：47.368836万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇北庄村 | 建设地点在九龙镇北庄村，安排资金45.799058万元，修复长400m宽8m，铣刨挖补旧路后铺筑5cm沥青面层。共计3200平米。方便全村175户483人出行，其中脱贫户17户26人，防返贫监测对象1户4人，形成的资产所有权归村集体。 | 45.7991 |  | 2024-11-30
| 九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇大龙门村 | 建设地点在九龙镇大龙门村，安排资金26.013175万元，新建条石路面长70m，宽5m，共计350平米。新建18cm水泥路面长100m，宽4.5m，共计450平米。方便全村122户303人出行，其中脱贫户13户19人，防返贫监测对象1户1人，形成的资产所有权归村集体。 | 26.0132 |  | 2024-11-30
| 九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇大泽村 | 建设地点在九龙镇大泽村，安排资金50.354285万元，新建路面长800m，宽3m，共计2400平米。方便全村172户400人出行，其中脱贫户21户32人，防返贫监测对象9户15人，形成的资产所有权归村集体。 | 50.3543 |  | 2024-11-30
| 九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇黑水寺村 | 建设地点在九龙镇黑水寺村，安排资金88.803706万元，河道浆砌片石挡土墙长800m，高3.5米，共计2688方。方便全村287户874人出行，其中脱贫户34户53人，防返贫监测对象9户13人，形成的资产所有权归村集体。 | 88.8037 |  | 2024-11-30
| 九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇南湖村 | 建设地点在九龙镇南湖村，安排资金27.404121万元，村内新建16cm水泥路面，长1000m，宽2.5m，共计2500平米。方便全村123户352人出行，其中脱贫户43户83人，防返贫监测对象2户3人，形成的资产所有权归村集体。 | 27.4041 |  | 2024-11-30
27 | 九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇南庄村 | 建设地点在九龙镇南庄村，安排资金89.537766万元，新建3-1.5m涵洞3道，2-1.5m涵洞2道，新建16cm水泥路面250m，宽度5m，共计1250平米。涵洞两侧护坡300m，高2.5米，共计浆砌片石406方。方便全村126户370人出行，其中脱贫户11户18人，防返贫监测对象3户5人，形成的资产所有权归村集体。 | 89.5378 | 中央冀财农〔2023〕148号：171.667905万元 省级冀财农[2023]178号：371.371392万元 县级涞财农[2024]13号：44.83万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇清泉寺村 | 建设地点在九龙镇清泉寺村，安排资金36.369027万元，拆除新建浆砌片石挡土墙长300m高3.5m，共计1008方。方便全村148户425人出行，其中脱贫户32户56人，防返贫监测对象4户7人，形成的资产所有权归村集体。 | 36.369 |  | 2024-11-30
| 九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇山南村 | 建设地点在九龙镇山南村，安排资金66.707354万元，片石混凝土防水墙，长100，高3m，共计259方。方便全村600户1353人出行，其中脱贫户84户124人，防返贫监测对象9户15人，形成的资产所有权归村集体。 | 66.7074 |  | 2024-11-30
| 九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇镇厂村 | 建设地点在九龙镇镇厂村，安排资金117.410670万元。河道浆砌片石挡土墙长650m，高3.5米，共计2184方。方便全村200户530人出行，其中脱贫户28户49人，防返贫监测对象3户10人，形成的资产所有权归村集体。 | 117.4107 |  | 2024-11-30
28 | 赵各庄镇道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇小丰口村 | 建设地点在赵各庄镇小丰口村，安排资金78.128873万元。上庄村的通村路和通户路，长10000米，宽2米，硬化20000平米。方便全村602户1558人出行，其中脱贫户39户56人，防返贫监测对象16户26人，形成的资产所有权归村集体。 | 78.1289 | 中央冀财农〔2023〕148号：200万元 省级冀财农[2023]178号：631.238629万元 县级涞财农[2024]13号：77.438万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 赵各庄镇道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇下明峪村 | 建设地点在赵各庄镇下明峪村，安排资金210.845220万元。村西道路1500米3米宽，村东道路1200米3.5米宽，村北1000米4米宽、挡土墙4.5米高，62米长，合计265立方米；3.5米高937米长，合计2530立方米；3.5米高，长44米，合计120立方米。方便全村342户763人出行，其中脱贫户53户94人，防返贫监测对象18户41人，形成的资产所有权归村集体。 | 210.8452 |  | 2024-11-30
| 赵各庄镇道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇白涧村 | 建设地点在赵各庄镇白涧村，安排资金49.211917万元。预计2000米长，宽3米，共计6000平方米。方便全村617户1810人出行，其中脱贫户74户125人，防返贫监测对象19户43人，形成的资产所有权归村集体。 | 49.2119 |  | 2024-11-30
| 赵各庄镇道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇李各庄村 | 建设地点在赵各庄镇李各庄村，安排资金32.974545万元。4米宽，2000米长，8000平方米硬化路。方便全村568户1580人出行，其中脱贫户149户272人，防返贫监测对象52户96人，形成的资产所有权归村集体。 | 32.9745 |  | 2024-11-30
| 赵各庄镇道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇南峪港村 | 建设地点在赵各庄镇南峪港村，安排资金90.957400万元。长1300米，宽5米，沥青路面挖补罩面4cm沥青面。方便全村119户306人出行，其中脱贫户10户18人，防返贫监测对象3户8人，形成的资产所有权归村集体。 | 90.9574 |  | 2024-11-30
| 赵各庄镇道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇赵各庄村 | 建设地点在赵各庄镇赵各庄村，安排资金46.116449万元。挡墙高8米，长120米，共计1870立方米。方便全村1234户2409人出行，其中脱贫户21户34人，防返贫监测对象14户24人，形成的资产所有权归村集体。 | 46.1164 |  | 2024-11-30
28 | 赵各庄镇道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇平峪村 | 建设地点在赵各庄镇平峪村，安排资金96.463246万元。宽3米*长2500米，面积7500平方米。方便全村238户572人出行，其中脱贫户9户11人，防返贫监测对象3户6人，形成的资产所有权归村集体。 | 96.4632 | 中央冀财农〔2023〕148号：200万元 省级冀财农[2023]178号：631.238629万元 县级涞财农[2024]13号：77.438万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 赵各庄镇道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇郭家峪村 | 建设地点在赵各庄镇郭家峪村，安排资金146.417281万元。5座道路桥涵，3座1-8m、2座1-10m小桥，3米宽。方便全村102户301人出行，其中脱贫户21户47人，防返贫监测对象7户23人，形成的资产所有权归村集体。 | 146.4173 |  | 2024-11-30
| 赵各庄镇道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇板城村 | 建设地点在赵各庄镇板城村，安排资金69.667205万元。长2085米，宽3米，硬化面积6250平方米。方便全村743户1794人出行，其中脱贫户22户30人，防返贫监测对象9户19人，形成的资产所有权归村集体。 | 69.6672 |  | 2024-11-30
| 赵各庄镇道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇菩萨峪村 | 建设地点在赵各庄镇菩萨峪村，安排资金87.894493万元。长120米，宽10米，硬化720平方米。方便全村125户295人出行，其中脱贫户41户91人，防返贫监测对象7户17人，形成的资产所有权归村集体。 | 87.8945 |  | 2024-11-30
29 | 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 明义镇丁家洼村 | 建设地点在明义镇丁家洼村，安排资金11.673960万元。村内太阳能路灯安装52盏。方便全417户1153人出行，其中脱贫户15户26人，防返贫监测对象5户9人，形成的资产所有权归村集体。 | 11.674 | 省级冀财农[2023]178号：9.265356万元 市级保财农[2024]8号：150.750644万元 县级涞财农[2024]13号：15.58万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 胡家庄乡西武泉村 | 建设地点在胡家庄乡西武泉村，安排资金21.888703万元。村内太阳能路灯安装100盏。方便全320户858人出行，其中脱贫户4户13人，防返贫监测对象5户14人，形成的资产所有权归村集体。 | 21.8887 |  | 2024-11-30
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 胡家庄乡富位村 | 建设地点在胡家庄乡富位村，安排资金14.835673万元。村内太阳能路灯安装66盏。方便全1484户3864人出行，其中脱贫户25户54人，防返贫监测对象19户43人，形成的资产所有权归村集体。 | 14.8357 |  | 2024-11-30
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 胡家庄乡南汝河村 | 建设地点在胡家庄乡南汝河村，安排资金21.888703万元。村内太阳能路灯安装100盏。方便全422户1157人出行，其中脱贫户11户20人，防返贫监测对象4户7人，形成的资产所有权归村集体。 | 21.8887 |  | 2024-11-30
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 九龙镇南庄村 | 建设地点在九龙镇南庄村，安排资金17.510956万元。维修路灯80盏。方便全126户370人出行，其中脱贫户11户18人，防返贫监测对象3户5人，形成的资产所有权归村集体。 | 17.511 |  | 2024-11-30
29 | 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 九龙镇山南村 | 建设地点在九龙镇山南村，安排资金10.944347万元。村内太阳能路灯安装50盏。方便全600户1353人出行，其中脱贫户84户124人，防返贫监测对象9户15人，形成的资产所有权归村集体。 | 10.9443 | 省级冀财农[2023]178号：9.265356万元 市级保财农[2024]8号：150.750644万元 县级涞财农[2024]13号：15.58万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 九龙镇太平村 | 建设地点在九龙镇太平村，安排资金4.620948万元。村内太阳能路灯安装20盏。方便全366户836人出行，其中脱贫户47户84人，防返贫监测对象7户12人，形成的资产所有权归村集体。 | 4.6209 |  | 2024-11-30
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 九龙镇杏黄村 | 建设地点在九龙镇杏黄村，安排资金15.565305万元。村内太阳能路灯安装70盏。方便全160户417人出行，其中脱贫户28户46人，防返贫监测对象4户5人，形成的资产所有权归村集体。 | 15.5653 |  | 2024-11-30
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 义安镇北白堡村 | 建设地点在义安镇北白堡村，安排资金17.510956万元。村内太阳能路灯安装80盏。方便全425户1678人出行，其中脱贫户13户34人，防返贫监测对象4户14人，形成的资产所有权归村集体。 | 17.511 |  | 2024-11-30
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 义安镇北郑各庄村 | 建设地点在义安镇北郑各庄村，安排资金4.864154万元。村内太阳能路灯安装22盏。方便全97户357人出行，其中脱贫户7户14人，防返贫监测对象3户4人，形成的资产所有权归村集体。 | 4.8642 |  | 2024-11-30
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 义安镇温辛庄村 | 建设地点在义安镇温辛庄村，安排资金10.457938万元。村内太阳能路灯安装48盏。方便全450户986人出行，其中脱贫户7户11人，防返贫监测对象0户0人，形成的资产所有权归村集体。 | 10.4579 |  | 2024-11-30
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 义安镇南庄村 | 建设地点在义安镇南庄村，安排资金4.620949万元。村内太阳能路灯安装20盏。方便全136户523人出行，其中脱贫户1户2人，防返贫监测对象2户5人，形成的资产所有权归村集体。 | 4.6209 |  | 2024-11-30
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 赵各庄镇福山口村 | 建设地点在赵各庄镇福山口村，安排资金8.269061万元。村内太阳能路灯安装36盏。方便全445户1060人出行，其中脱贫户8户10人，防返贫监测对象8户21人，形成的资产所有权归村集体。 | 8.2691 |  | 2024-11-30
| 2024年度太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 永阳镇南庞村 | 建设地点在永阳镇南庞村，安排资金10.944347万元。村内太阳能路灯安装50盏。方便全275户1076人出行，其中脱贫户14户32人，防返贫监测对象4户10人，形成的资产所有权归村集体。 | 10.9443 |  | 2024-11-30
30 | 三坡镇道路硬化项目 | 基础设施 | 三坡镇南峪村 | 建设地点在三坡镇南峪村，安排资金39.123314万元。新建16cm水泥路面长200m，宽6m，共计1200平米。方便全村283户682人出行，其中脱贫户35户54人，防返贫监测对象11户22人，形成的资产所有权归村集体。 | 39.1233 | 中央冀财农〔2023〕148号：150万元 省级冀财农[2023]178号：472.628532万元 县级涞财农[2024]13号：50.802062万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 三坡镇道路硬化项目 | 基础设施 | 三坡镇都衙村 | 建设地点在三坡镇都衙村，安排资金144.335083万元。新建16cm水泥路面长3500m，宽5m。共计17500平米。方便全村414户1162人出行，其中脱贫户41户75人，防返贫监测对象19户47人，形成的资产所有权归村集体。 | 144.3351 |  | 2024-11-30
| 三坡镇道路硬化项目 | 基础设施 | 三坡镇上庄村 | 建设地点在三坡镇上庄村，安排资金29.587554万元。新建16cm水泥路面长500m，宽5m。共计2500平米。方便全村252户628人出行，其中脱贫户8户10人，防返贫监测对象13户25人，形成的资产所有权归村集体。 | 29.5876 |  | 2024-11-30
| 三坡镇道路硬化项目 | 基础设施 | 三坡镇下庄村 | 建设地点在三坡镇下庄村，安排资金40.037436万元。新建16cm水泥路面共计100平米。新建片石混凝土挡土墙长120m，全高3m，共计311方。方便全村574户1499人出行，其中脱贫户15户28人，防返贫监测对象18户42人，形成的资产所有权归村集体。 | 40.0374 |  | 2024-11-30
| 三坡镇道路硬化项目 | 基础设施 | 三坡镇马各庄村 | 建设地点在三坡镇马各庄村，安排资金420.347207万元。新建16cm水泥路面长900m，宽5m，共计4500平米。方便全村565户1485人出行，其中脱贫户11户24人，防返贫监测对象10户20人，形成的资产所有权归村集体。 | 420.3472 |  | 2024-11-30
31 | 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡苇家峪村 | 建设地点在龙门乡苇家峪村，安排资金27.864334万元。路长700米，宽3.5米，计2450平米。方便全村97户201人出行，其中脱贫户7户13人，防返贫监测对象3户4人，形成的资产所有权归村集体。 | 27.8643 | 中央冀财农〔2023〕148号：150万元 省级冀财农[2023]178号：376.105216万元 市级保财农[2024]8号：10.3万 县级涞财农[2024]13号：53.946万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡庄尔上村 | 建设地点在龙门乡庄尔上村，安排资金32.123591万元。村内挡墙389立方米。方便全村180户410人出行，其中脱贫户23户27人，防返贫监测对象9户17人，形成的资产所有权归村集体。 | 32.1236 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡黄各庄村 | 建设地点在龙门乡黄各庄村，安排资金60.430888万元。村内挡墙长240米，高3.5米，325立方米，路面460平米。方便全村330户870人出行，其中脱贫户37户57人，防返贫监测对象4户11人，形成的资产所有权归村集体。 | 60.4309 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡下港村 | 建设地点在龙门乡下港村，安排资金11.611241万元。八字墙修复两侧18立方米，4米高；村内路面2150平米。方便全村135户345人出行，其中脱贫户20户35人，防返贫监测对象2户4人，形成的资产所有权归村集体。 | 11.6112 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡偏道子村 | 建设地点在龙门乡偏道子村，安排资金31.702593万元。道路40米长，3米宽，120平米，挡墙3米高 100米长，3.5米宽，270立方。方便全村202户456人出行，其中脱贫户16户31人，防返贫监测对象5户9人，形成的资产所有权归村集体。 | 31.7026 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡万泉庄村 | 建设地点在龙门乡万泉庄村，安排资金1.16211万元。中心庄过水道路，长100米，3米宽，300平米。方便全村106户267人出行，其中脱贫户12户22人，防返贫监测对象4户8人，形成的资产所有权归村集体。 | 1.1621 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡大台村 | 建设地点在龙门乡大台村，安排资金13.904322万元。60米挡墙高7米740立方米。方便全村202户456人出行，其中脱贫户16户31人，防返贫监测对象5户9人，形成的资产所有权归村集体。 | 13.9043 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡店上村 | 建设地点在龙门乡店上村，安排资金28.996889万元。长760米.宽3米；2280平米。方便全村260户641人出行，其中脱贫户22户36人，防返贫监测对象5户12人，形成的资产所有权归村集体。 | 28.9969 |  | 2024-11-30
31 | 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡野孤村 | 建设地点在龙门乡野孤村，安排资金36.840993万元。护堤坝长13+13+22米，高3米，顶宽2米，底宽5米，共计650立方米。方便全村319户7796人出行，其中脱贫户25户43人，防返贫监测对象12户24人，形成的资产所有权归村集体。 | 36.841 | 中央冀财农〔2023〕148号：150万元 省级冀财农[2023]178号：376.105216万元 市级保财农[2024]8号：10.3万 县级涞财农[2024]13号：53.946万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡庄窠村 | 建设地点在龙门乡庄窠村，安排资金21.506639万元。110米*4米宽2米档墙880方。方便全村71户176人出行，其中脱贫户12户16人，防返贫监测对象4户5人，形成的资产所有权归村集体。 | 21.5066 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡牌角村 | 建设地点在龙门乡牌角村，安排资金56.549951万元。村内道路3米宽*长1000米3000平米；村内挡墙840立方。方便全村127户331人出行，其中脱贫户18户28人，防返贫监测对象6户9人，形成的资产所有权归村集体。 | 56.55 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡蛟龙口村 | 建设地点在龙门乡蛟龙口村，安排资金47.3016万元。村内连庄路硬化长400米、宽4米.面积1600平方米。方便全村133户363人出行，其中脱贫户18户29人，防返贫监测对象8户15人，形成的资产所有权归村集体。 | 47.3016 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡四家井村 | 建设地点在龙门乡四家井村，安排资金29.809828万元。修复路基砌墙518方。方便全村312户795人出行，其中脱贫户43户66人，防返贫监测对象2户8人，形成的资产所有权归村集体。 | 29.8098 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡九集庄村 | 建设地点在龙门乡九集庄村，安排资金6.93536万元。道路桥涵3座，挡墙210立方米。方便全村144户330人出行，其中脱贫户26户48人，防返贫监测对象4户9人，形成的资产所有权归村集体。 | 6.9354 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 龙门乡赵家地村 | 建设地点在龙门乡赵家地村，安排资金6.975123万元。方便全村144户330人出行，其中脱贫户26户48人，防返贫监测对象4户9人，形成的资产所有权归村集体。 | 6.9751 |  | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 其中口乡西交界口村 | 建设地点在其中口乡西交界口村，安排资金26.658847万元。3.5米宽850米水泥路面，面积2975。方便全村103户237人出行，其中脱贫户11户15人，防返贫监测对象6户11人，形成的资产所有权归村集体。 | 26.6588 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 其中口乡西角村 | 建设地点在其中口乡西角村，安排资金20.422083万元。新建村内路600米长、宽3.5米，面积2100。方便全村208户490人出行，其中脱贫户12户20人，防返贫监测对象30户56人，形成的资产所有权归村集体。 | 20.4221 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 其中口乡泡尔上村 | 建设地点在其中口乡泡尔上村，安排资金17.413392万元。村内道路硬化2000平米（宽4米长500米）。方便全村243户547人出行，其中脱贫户20户37人，防返贫监测对象30户57人，形成的资产所有权归村集体。 | 17.4134 |  | 2024-11-30
31 | 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 其中口乡东河山村 | 建设地点在其中口乡东河山村，安排资金19.463167万元。村内道路硬化3.5米宽850米长，面积2975平方米。方便全村199户443人出行，其中脱贫户23户39人，防返贫监测对象9户20人，形成的资产所有权归村集体。 | 19.4632 | 中央冀财农〔2023〕148号：150万元 省级冀财农[2023]178号：376.105216万元 市级保财农[2024]8号：10.3万 县级涞财农[2024]13号：53.946万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 其中口乡安子沟村 | 建设地点在其中口乡安子沟村，安排资金19.868243万元。村内道路硬化3.5米宽600米长，面积2100平方米。方便全村269户634人出行，其中脱贫户33户64人，防返贫监测对象7户15人，形成的资产所有权归村集体。 | 19.8682 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 其中口乡金水口村 | 建设地点在其中口乡金水口村，安排资金24.275965万元。村内道路硬化3.5米宽600米长，面积2100平方米。方便全村312户803人出行，其中脱贫户32户45人，防返贫监测对象18户30人，形成的资产所有权归村集体。 | 24.276 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 其中口乡安妥岭村 | 建设地点在其中口乡安妥岭村，安排资金28.878367万元。村内道路硬化3.5米宽800米长。面积2800平方米。方便全351户854人出行，其中脱贫户61户125人，防返贫监测对象14户31人，形成的资产所有权归村集体。 | 28.8784 |  | 2024-11-30
| 龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 其中口乡南款村 | 建设地点在其中口乡南款村，安排资金19.65569万元。村内道路硬化3.5米宽800米长面积2800平方米。方便全456户1074人出行，其中脱贫户52户92人，防返贫监测对象29户63人，形成的资产所有权归村集体。 | 19.6557 |  | 2024-11-30
32 | 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 明义镇北封村 | 建设地点在明义镇北封村，安排资金7.097859万元。连通学校村内道路硬化16cm水泥路，长170米，宽3米，总计510平米。方便全247户617人出行，其中脱贫户10户18人，防返贫监测对象1户2人，形成的资产所有权归村集体。 | 7.0979 | 中央冀财农〔2023〕148号：150万元 省级冀财农[2023]178号:480.542767万元 县级涞财农[2024]13号：57万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 明义镇南封村 | 建设地点在明义镇南封村，安排资金35.375435万元。明阳路进村南北两条主路道路硬化长1400米，宽3米，总计4260平米。方便全501户1505人出行，其中脱贫户17户31人，防返贫监测对象2户4人，形成的资产所有权归村集体。 | 35.3754 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 明义镇丁家洼村 | 建设地点在明义镇丁家洼村，安排资金19.079918万元。村内路面硬化长400米，宽4米，总计1600平米。方便全417户1153人出行，其中脱贫户15户26人，防返贫监测对象5户9人，形成的资产所有权归村集体。 | 19.0799 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 明义镇西明义村 | 建设地点在明义镇西明义村，安排资金100.035953万元。村内3条主街路面硬化，长2590米，宽3.5米，总计9065平米。方便全597户1385人出行，其中脱贫户21户44人，防返贫监测对象7户16人，形成的资产所有权归村集体。 | 100.036 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 胡家庄乡东文泉村 | 建设地点在胡家庄乡东文泉村，安排资金55.106441万元。铣刨+沥青罩面，路面长1000米，宽6米，建设规模6000㎡。方便全450户1228人出行，其中脱贫户3户6人，防返贫监测对象2户3人，形成的资产所有权归村集体。 | 55.1064 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 胡家庄乡富位村 | 建设地点在胡家庄乡富位村，安排资金32.202484万元。硬化路面1932平米，铺设混凝土，水泥路面，长644米，宽约3米。方便全1484户3864人出行，其中脱贫户25户54人，防返贫监测对象19户43人，形成的资产所有权归村集体。 | 32.2025 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 胡家庄乡南辛庄村 | 建设地点在胡家庄乡南辛庄村，安排资金44.819962万元。铣刨+沥青罩面，面积4220平方米。方便全173户453人出行，其中脱贫户3户4人，防返贫监测对象3户4人，形成的资产所有权归村集体。 | 44.82 |  | 2024-11-30
32 | 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇魏村 | 建设地点在涞水镇魏村，安排资金39.548871万元。魏村刘家街至顺达路长1250米，宽4米，5000平米。方便全698户2493人出行，其中脱贫户33户78人，防返贫监测对象13户34人，形成的资产所有权归村集体。 | 39.5489 | 中央冀财农〔2023〕148号：150万元 省级冀财农[2023]178号:480.542767万元 县级涞财农[2024]13号：57万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇北郭下村 | 建设地点在涞水镇北郭下村，安排资金15.536322万元。尚睿南侧道路长500米，宽3.5米，1750平米。方便全650户2350人出行，其中脱贫户11户19人，防返贫监测对象4户10人，形成的资产所有权归村集体。 | 15.5363 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇南郭下村 | 建设地点在涞水镇南郭下村，安排资金28.79077万元。村北街长900米，宽4米，3600平米。方便全472户1489人出行，其中脱贫户18户38人，防返贫监测对象1户1人，形成的资产所有权归村集体。 | 28.7908 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇南王庄村 | 建设地点在涞水镇南王庄村，安排资金40.192752万元。路线总长为646米，路线净宽6米，共计3876平方。方便全527户2180人出行，其中脱贫户10户22人，防返贫监测对象8户21人，形成的资产所有权归村集体。 | 40.1928 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇南涧头村 | 建设地点在涞水镇南涧头村，安排资金63.106872万元。共两条路线，路线1长度850米，宽5.4米，共计4590平方米；路线2长850米，宽3米，共计2550平方米。方便全446户1502人出行，其中脱贫户8户11人，防返贫监测对象4户10人，形成的资产所有权归村集体。 | 63.1069 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇南关村 | 建设地点在涞水镇南关村，安排资金28.025056万元。清真寺街东侧（大坑南）后沟道长1200米，宽3米，3600平米。方便全1776户5172人出行，其中脱贫户13户38人，防返贫监测对象10户28人，形成的资产所有权归村集体。 | 28.0251 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇西南租村 | 建设地点在涞水镇西南租村，安排资金13.736047万元。北河沟长280米，宽4米,1120平米。方便全214户812人出行，其中脱贫户6户12人，防返贫监测对象3户8人，形成的资产所有权归村集体。 | 13.736 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇薛家庄村 | 建设地点在涞水镇薛家庄村，安排资金42.195525万元。新建漫水桥20米长，净宽4米共计120平方的桥梁，两侧河道需加设挡墙，墙高5米，长度一侧10米，共计20米，共118.2立方米，无其他水毁点。方便全242户890人出行，其中脱贫户12户26人，防返贫监测对象2户4人，形成的资产所有权归村集体。 | 42.1955 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇北瓦宅村 | 建设地点在涞水镇北瓦宅村，安排资金30.643089万元。路面长500米宽4.5米，2250平米。方便全312户998人出行，其中脱贫户3户5人，防返贫监测对象1户1人，形成的资产所有权归村集体。 | 30.6431 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇北关村 | 建设地点在涞水镇北关村，安排资金46.840058万元。龙岗路、吕家沟街总长1500米，路宽3米，共计4500平，新建沥青罩面和部分49.5水泥路面。方便全620户2680人出行，其中脱贫户2户5人，防返贫监测对象4户8人，形成的资产所有权归村集体。 | 46.8401 |  | 2024-11-30
| 涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇东关村 | 建设地点在涞水镇东关村，安排资金45.209353万元。新安街总长880米，路宽3.5米，和平街路长520米、路宽3.5米，共计4900平米。方便全727户2756人出行，其中脱贫户4户11人，防返贫监测对象1户4人，形成的资产所有权归村集体。 | 45.2094 |  | 2024-11-30
33 | 一渡镇-石亭镇道路硬化项目 | 基础设施 | 一渡镇龙安村 | 建设地点在一渡镇龙安村，安排资金103.827142万元。改建东下坎道路配套排水渠700米，波纹管DN300。并恢复原路面1000平米。厚度16厘米。方便全1029户2517人出行，其中脱贫户67户148人，防返贫监测对象23户48人，形成的资产所有权归村集体。 | 103.8271 | 中央冀财农〔2023〕148号：150万元 省级冀财农[2023]178号：278.42279万元 市级保财农[2024]8号：1.480452万 县级涞财农[2024]13号：48万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 一渡镇-石亭镇道路硬化项目 | 基础设施 | 石亭镇许家磨村 | 建设地点在石亭镇许家磨村，安排资金157.424328万元。许义路，长150米，宽4米，厚度16厘米，深10米。路面600平米，挡墙2300m³片石混凝土，填方20000m³。方便全322户355人出行，其中脱贫户12户16人，防返贫监测对象2户5人，形成的资产所有权归村集体。 | 157.4243 |  | 2024-11-30
| 一渡镇-石亭镇道路硬化项目 | 基础设施 | 石亭镇曲家磨村 | 建设地点在石亭镇曲家磨村，安排资金39.510235万元。修复受损道路900米，宽5.5米，厚度16厘米，共计4950平方米。方便全492户667人出行，其中脱贫户5户12人，防返贫监测对象1户2人，形成的资产所有权归村集体。 | 39.5102 |  | 2024-11-30
| 一渡镇-石亭镇道路硬化项目 | 基础设施 | 石亭镇上庄村 | 建设地点在石亭镇上庄村，安排资金132.061831万元。修复受损道路长2200米，宽5.5米，厚度16厘米，共计12100平方米。方便全897户1311人出行，其中脱贫户14户27人，防返贫监测对象2户3人，形成的资产所有权归村集体。 | 132.0618 |  | 2024-11-30
| 一渡镇-石亭镇道路硬化项目 | 基础设施 | 石亭镇东赤土村 | 建设地点在石亭镇东赤土村，安排资金45.079706万元。修复受损道路长900米，宽5.5米，厚度16厘米，共计4950平方米。方便全354户569人出行，其中脱贫户8户15人，防返贫监测对象4户9人，形成的资产所有权归村集体。 | 45.0797 |  | 2024-11-30
34 | 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 娄村镇燕翎村 | 建设地点在娄村镇燕翎村，安排资金30.644538万元。大队西街300米x6米x18厘米，挡墙长100米，高60公分，方量360m³。方便全667户1792人出行，其中脱贫户6户22人，防返贫监测对象16户30人，形成的资产所有权归村集体。 | 30.6445 | 中央冀财农〔2023〕148号：132.8万元 省级冀财农[2023]178号：510.692377万元 县级涞财农[2024]13号：53.969万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 娄村镇虎过庄村 | 建设地点在娄村镇虎过庄村，安排资金117.626569万元。村内主街长2千米宽3.5米厚0.15米，挡墙长300米，高5米，方量1650m³。方便全797户1858人出行，其中脱贫户29户45人，防返贫监测对象5户12人，形成的资产所有权归村集体。 | 117.6266 |  | 2024-11-30
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 娄村镇南安庄村 | 建设地点在娄村镇南安庄村，安排资金106.968484万元。村内三队、二队主干道路硬化，长3000米、宽3米，共9000平米，挡墙长1000米，高70公分，方量420m³。方便全249户609人出行，其中脱贫户13户19人，防返贫监测对象8户20人，形成的资产所有权归村集体。 | 106.9685 |  | 2024-11-30
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 娄村镇车厂村 | 建设地点在娄村镇车厂村，安排资金93.086075万元。长2000米，宽4米，厚20厘米，硬化路面面积8000平方米。方便全895户2384人出行，其中脱贫户34户100人，防返贫监测对象6户20人，形成的资产所有权归村集体。 | 93.0861 |  | 2024-11-30
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 东文山镇下车亭村 | 建设地点在东文山镇下车亭村，安排资金78.07379万元。东至保野路，西至古亭路7500平米（长1500米、宽5米厚18厘米）。方便全543户1825人出行，其中脱贫户29户57人，防返贫监测对象5户14人，形成的资产所有权归村集体。 | 78.0738 |  | 2024-11-30
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 东文山镇杜家庄村 | 建设地点在东文山镇杜家庄村，安排资金22.611384万元。村内道路硬化2800平米（厚16厘米）。方便全331户986人出行，其中脱贫户13户30人，防返贫监测对象6户13人，形成的资产所有权归村集体。 | 22.6114 |  | 2024-11-30
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 东文山镇北西租村 | 建设地点在东文山镇北西租村，安排资金16.775301万元。硬化村主路路面2000平米（长500米、宽4米厚16厘米）。方便全295户670人出行，其中脱贫户11户32人，防返贫监测对象1户1人，形成的资产所有权归村集体。 | 16.7753 |  | 2024-11-30
34 | 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 东文山镇南兵上村 | 建设地点在东文山镇南兵上村，安排资金29.56437万元。硬化永富街路面约2100平米（长700米、宽3米厚16厘米）。方便全634户1402人出行，其中脱贫户20户28人，防返贫监测对象4户9人，形成的资产所有权归村集体。 | 29.5644 | 中央冀财农〔2023〕148号：132.8万元 省级冀财农[2023]178号：510.692377万元 县级涞财农[2024]13号：53.969万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 东文山镇上车亭村 | 建设地点在东文山镇上车亭村，安排资金16.143298万元。产业路2000平米（长1000米、宽2米厚12厘米）。方便全738户2218人出行，其中脱贫户30户47人，防返贫监测对象3户9人，形成的资产所有权归村集体。 | 16.1433 |  | 2024-11-30
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 永阳镇北七山村 | 建设地点在永阳镇北七山村，安排资金77.469445万元。村内道路硬化长1250米，宽6米，共计7500平米。方便全485户2099人出行，其中脱贫户24户55人，防返贫监测对象7户21人，形成的资产所有权归村集体。 | 77.4694 |  | 2024-11-30
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 永阳镇北洛平村 | 建设地点在永阳镇北洛平村，安排资金54.826435万元。实施村内产业道路硬化长1666米，宽3米，厚度16厘米共计5000平米。方便全465户1892人出行，其中脱贫户34户76人，防返贫监测对象5户15人，形成的资产所有权归村集体。 | 54.8264 |  | 2024-11-30
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 永阳镇周家庄村 | 建设地点在永阳镇周家庄村，安排资金26.422761万元。实施村内道路硬化共计2500平米，长835米，宽3米，厚度12厘米。方便全498户1618人出行，其中脱贫户15户22人，防返贫监测对象3户6人，形成的资产所有权归村集体。 | 26.4228 |  | 2024-11-30
| 娄村镇-东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 永阳镇北秋兰村 | 建设地点在永阳镇北秋兰村，安排资金27.248928万元。实施村内道路硬化共计2500平米，长1000米，宽2.5米，厚度12厘米。方便全615户2132人出行，其中脱贫18户37人，防返贫监测对象2户6人，形成的资产所有权归村集体。 | 27.2489 |  | 2024-11-30
35 | 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 王村镇杨家台村 | 建设地点在王村镇杨家台村，安排资金68.106454万元。共五条道路，道路1路长447米，路宽3.3米、道路2路长456米，路宽平均为5米，道路3路长546米，路宽5米，道路4路长360米，路宽2.4米。共计6531平方。方便全257户660人出行，其中脱贫户7户10人，防返贫监测对象3户8人，形成的资产所有权归村集体。 | 68.1065 | 中央冀财农〔2023〕148号：117.02万元 省级冀财农[2023]178号：374.132224万元 县级涞财农[2024]13号：44万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 王村镇孔村 | 建设地点在王村镇孔村，安排资金48.756991万元。路宽7米，路长812米，共计5684平方米。方便全627户1841人出行，其中脱贫户29户43人，防返贫监测对象4户11人，形成的资产所有权归村集体。 | 48.3653 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 王村镇戴家庄村 | 建设地点在王村镇戴家庄村，安排资金36.778499万元。进村道路路长760米，路宽6米，共计4560平方米。方便全231户619人出行，其中脱贫户7户9人，防返贫监测对象5户10人，形成的资产所有权归村集体。 | 36.7785 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 王村镇北辛庄村 | 建设地点在王村镇北辛庄村，安排资金38.740086万元。路线位于两牌楼之间，路长910米，路宽5米，共计4550平方米。方便全494户1386人出行，其中脱贫户24户49人，防返贫监测对象7户18人，形成的资产所有权归村集体。 | 38.6215 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇庄疃村 | 建设地点在义安镇庄疃村，安排资金49.0583万元。硬化路面长520米，宽4米，面积2080平方米。方便全910户2385人出行，其中脱贫户18户28人，防返贫监测对象9户13人，形成的资产所有权归村集体。 | 49.0583 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇栗村 | 建设地点在义安镇栗村，安排资金65.933482万元。硬化路面长约609米，宽约3米，面积1827平方米。方便全720户2980人出行，其中脱贫户34户70人，防返贫监测对象4户10人，形成的资产所有权归村集体。 | 65.9335 |  | 2024-11-30
35 | 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇南义安村 | 建设地点在义安镇南义安村，安排资金33.083655万元。路基掏空19米，宽5.5米，拆除新建路面结构104.5平方米（旧路为沥青路面）、拆除新建40米长长城垛、共计40m³水泥混凝土、修建浆砌片石护坡40米长，5米高，约108立方米浆砌片石。修建挡墙4.5米高，长60米，约252m³，路面硬化宽4米，长45米，共计180平方米水泥混凝土，加修长城垛45米，共计45m³水泥混凝土。方便全719户1825人出行，其中脱贫户21户40人，防返贫监测对象6户10人，形成的资产所有权归村集体。 | 33.0837 | 中央冀财农〔2023〕148号：117.02万元 省级冀财农[2023]178号：374.132224万元 县级涞财农[2024]13号：44万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇下庄村 | 建设地点在义安镇下庄村，安排资金30.32432万元。路面长739米，宽4米，共计2955平米。方便全568户2462人出行，其中脱贫户20户42人，防返贫监测对象4户6人，形成的资产所有权归村集体。 | 30.3243 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇聂村 | 建设地点在义安镇聂村，安排资金27.605062万元。路面长625米，宽4米，面积为2500平方米。方便全676户1870人出行，其中脱贫户44户99人，防返贫监测对象5户10人，形成的资产所有权归村集体。 | 27.6051 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇南白堡村 | 建设地点在义安镇南白堡村，安排资金15.829万元。路面长401米，宽4米，总面积1604平米。方便全277户844人出行，其中脱贫户7户2人，形成的资产所有权归村集体。 | 15.829 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇李皇甫村 | 建设地点在义安镇李皇甫村，安排资金6.877048万元。新开路延长李厚发家至张树贵家，长160米，宽3米，总面积480平米。方便全257户756人出行，其中脱贫户7户15人，防返贫监测对象4户10人，形成的资产所有权归村集体。 | 6.877 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇南郑各庄村 | 建设地点在义安镇南郑各庄村，安排资金18.192981万元。路面长500米，宽4米，面积为2000平方米。方便全320户1131人出行，其中脱贫户13户23人，防返贫监测对象1户3人，形成的资产所有权归村集体。 | 18.193 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇西义安村 | 建设地点在义安镇西义安村，安排资金23.480773万元。新建排水沟1.5米*1.5米，长425米，约725m³水泥混凝土。水毁路面掏空，长5米，宽4米，共计20平方米，新建沥青混凝土路面，（旧路结构为4cm沥青+20cm二灰土），加修挡墙，墙高8米，长5米，共计63.85m³。方便全860户2650人出行，其中脱贫户24户44人，防返贫监测对象2户6人，形成的资产所有权归村集体。新建排水沟1.5米*1.5米，长425米，约725m³水泥混凝土。水毁路面掏空，长5米，宽4米，共计20平方米，新建沥青混凝土路面，（旧路结构为4cm沥青+20cm二灰土），加修挡墙，墙高8米，长5米，共计63.85m³。 | 23.4808 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇史姑庄村 | 建设地点在义安镇史姑庄村，安排资金16.875089万元。路面长500米，宽4米，面积为2000平方米。方便全288户1049人出行，其中脱贫户12户17人，防返贫监测对象4户5人，形成的资产所有权归村集体。 | 16.8751 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇北高洛村 | 建设地点在义安镇北高洛村，安排资金16.94868万元。长240米，宽6米，1440平米。方便全564户1547人出行，其中脱贫户7户11人，防返贫监测对象3户4人，形成的资产所有权归村集体。 | 16.9487 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇东义合庄村 | 建设地点在义安镇东义合庄村，安排资金25.049627万元。路面长500米，宽4米，面积为2000平方米。方便全323户886人出行，其中脱贫户1户2人，防返贫监测对象2户3人，形成的资产所有权归村集体。 | 25.0496 |  | 2024-11-30
| 义安镇-王村镇道路硬化项目 | 基础设施 | 义安镇南庄村 | 建设地点在义安镇南庄村，安排资金14.022481万元。硬化路面化长500米，宽3米面积为1500平方米。方便全136户523人出行，其中脱贫户1户2人，防返贫监测对象2户5人，形成的资产所有权归村集体。 | 14.0225 |  | 2024-11-30
36 | 2024年度水利项目 | 基础设施 | 九龙镇北庄村 | 建设地点在九龙镇北庄村，安排资金106.809706万元。新建2000m水泥混凝土40*40cm水渠，壁厚20cm。方便全175户483人出行，其中脱贫户17户26人，防返贫监测对象1户4人，形成的资产所有权归村集体。 | 106.8097 | 省级冀财农[2023]178号：398.752448万元 市级保财农[2024]8号：334.50748万元 县级涞财农[2024]13号：62.7万元 | 2024-11-30 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
| 2024年度水利项目 | 基础设施 | 九龙镇山南村 | 建设地点在九龙镇山南村，安排资金20.593228万元。机井一眼，机井房、水泵配套设施。方便全600户1353人出行，其中脱贫户84户124人，防返贫监测对象9户15人，形成的资产所有权归村集体。 | 20.5932 |  | 2024-11-30
| 2024年度水利项目 | 基础设施 | 九龙镇太平村 | 建设地点在九龙镇太平村，安排资金100.238306万元。新建1200m水泥混凝土60*60cm水渠，壁厚30cm。800m水泥混凝土40*40cm水渠，壁厚30cm。方便全366户836人出行，其中脱贫户47户84人，防返贫监测对象7户12人，形成的资产所有权归村集体。 | 100.2383 |  | 2024-11-30
| 2024年度水利项目 | 基础设施 | 九龙镇镇厂村 | 建设地点在九龙镇镇厂村，安排资金155.661596万元。新建2700m水泥混凝土60*60cm水渠，壁厚30cm。方便全200户530人出行，其中脱贫户28户49人，防返贫监测对象3户10人，形成的资产所有权归村集体。 | 155.6616 |  | 2024-11-30
| 2024年度水利项目 | 基础设施 | 其中口乡西交界口村 | 建设地点在其中口乡西交界口村，安排资金37.573594万元。新建水渠300米，原水渠被泥沙掩埋，宽10米，高2米。方便全103户237人出行，其中脱贫户11户15人，防返贫监测对象6户11人，形成的资产所有权归村集体。 | 37.5736 |  | 2024-11-30
| 2024年度水利项目 | 基础设施 | 其中口乡西角村 | 建设地点在其中口乡西角村，安排资金43.3642329万元。铺设输水管道1000千米及配套、蓄水池10x10、5米高、新建挡土墙15米高5米。方便全208户491人出行，其中脱贫户12户20人，防返贫监测对象30户56人，形成的资产所有权归村集体。 | 43.3642 |  | 2024-11-30
| 2024年度水利项目 | 基础设施 | 三坡镇刘家河村 | 建设地点在三坡镇刘家河村，安排资金28.717142万元。新建灌溉水渠，长度为3500m。方便全238户682人出行，其中脱贫户8户13人，防返贫监测对象2户6人，形成的资产所有权归村集体。 | 28.7171 |  | 2024-11-30
| 2024年度水利项目 | 基础设施 | 三坡镇松树口村 | 建设地点在三坡镇松树口村，安排资金275.740876万元。新建水泥混凝土灌溉渠，长2000米，底宽80cm，开口宽260cm，深度1.2m。壁厚20cm，共计1660方。方便全131户345人出行，其中脱贫户6户8人，防返贫监测对象1户3人，形成的资产所有权归村集体。 | 275.7409 |  | 2024-11-30
| 2024年度水利项目 | 基础设施 | 东文山镇淮河村 | 建设地点在东文山镇淮河村，安排资金21.274333万元。农村基础灌溉在果园村南约2000米管道（主管道pe管FN100长度1500米，支管PE管DN25长度500米）。方便全332户864人出行，其中脱贫户17户41人，防返贫监测对象5户22人，形成的资产所有权归村集体。 | 21.2743 |  | 2024-11-30
| 2024年度水利项目 | 基础设施 | 东文山镇东车亭村 | 建设地点在东文山镇东车亭村，安排资金5.986915万元。灌溉机井一眼。方便全256户696人出行，其中脱贫户8户16人，防返贫监测对象2户3人，形成的资产所有权归村集体。 | 5.9869 |  | 2024-11-30
37 | 2024年涞水县南汝河养鸡大棚建设项目 | 产业项目 | 胡家庄乡南汝河村 | 建设地点在胡家庄乡南汝河村，安排资金102.945688万元，主要建设一栋鸡舍及配套设备，形成的资产所有权确权到南汝河村集体，按照每年5%的保底回报率收取收益，带动全村带动全村275户651人增收，其中脱贫户11户20人，防贫监测对象4户7人。 | 102.9457 | 中央冀财农[2024]39号：94.945688万元 县级涞财农[2024]13号：8万元 | 2024-12-31 | 农业农村局
38 | 涞水县镇厂村集体资产收益项目 | 产业项目 | 九龙镇镇厂村 | 建设地点在九龙镇镇厂村，安排资金46.758587万元，利用村集体建设用地新建房屋600平米，不足部分村集体自筹，建成后对外出租经营，形成的资产所有权确权到镇厂村集体，带动全村120户300人增收，其中脱贫户28户49人；防贫监测对象4户11人。 | 46.7586 | 中央冀财农[2024]39号：46.758587万元 | 2024-12-31 | 农业农村局
39 | 2024年马各庄茶厂设备采购项目 | 产业项目 | 三坡镇马各庄村 | 建设地点在三坡镇马各庄村，安排资金48.2万元，用于茶厂设备采购，形成的资产所有权确权到马各庄村集体，按照每年6%的保底回报率收取收益，带动全村496户1496人增收，其中脱贫户11户24人；防贫监测对象8户16人。 | 48.2 | 中央冀财农[2024]39号：48.2万元 | 2024-12-31 | 农业农村局
40 | 2024年涞水县明义镇道路硬化项目 | 基础设施 | 南秋兰村、杨家庄村、北封村、冀家沟村、樊家台村、台头村、西明义村、丁家洼村、西官庄村 | 建设地点涉及明义镇9个村，安排资金340.074万元，用于新建和修复村内道路，方便3748户9749人出行，涉及脱贫户127户238人，防返贫监测对象32户68人，形成的资产所有权归村集体。 | 340.074 | 省级冀财农[2023]178号：283.574万元 县级涞财农[2024]13号：56.5万元 | 2024-12-31 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
41 | 2024年涞水县一渡镇龙安村桥梁建设项目 | 基础设施 | 一渡镇龙安村 | 建设地点在一渡镇龙安村，安排资金248.34万元，用于重建龙安沟桥梁1座，方便820户2150人出行，涉及脱贫户67户148人，防返贫监测对象22户46人，形成的资产所有权归村集体。 | 248.34 | 中央冀财农[2024]39号(绩效）：200万元 市级保财农[2024]8号：22.74万元 县级涞财农[2024]13号：25.6万元 | 2024-12-31 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
42 | 2024年涞水县邢各庄水利灌溉设施建设项目 | 基础设施 | 三坡镇邢各庄村 | 建设地点在三坡镇邢各庄村，安排资金130.51万元，用于村内水利灌溉设施建设，用于全村112户382人种植灌溉，涉及脱贫户22户34人，防返贫监测对象4户6人，形成的资产所有权归村集体。 | 130.51 | 中央冀财农[2024]39号（绩效）：103万元 中央冀财农[2024]39号：15.51万元 县级涞财农[2024]13号：12万元 | 2024-12-31 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司
43 | 2024年资产收益项目 | 产业项目 | 义安镇 | 依托河北中农农业科技有限公司实施资产收益项目，计划投入资金2018.106224万元，企业提供相应资产进行抵押，财政投入资金形成可物化资产，自收到资金之日起一周年后，其中1962.106224万元按照每年5%的保底回报率收取收益，带动全县284个村125067户322487人增收，其中脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人；56万元按照每年5%的保底回报率收取收益，带动赵各庄镇安北小区脱贫户和防贫监测对象增收。 | 2018.1062 | 中央冀财农[2024]39号：877.765412万元 省级冀财[2023]178号：955.823286万元 市级保财农[2024]8号：31.721424万元 县级涞财农[2024]13号：152.796102万元 | 2024-12-31 | 农业农村局 涞水丰瑞农业发展有限公司