## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2024年义安镇农村公益事业建设财政奖补项目冀财农[2024]67号 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 803001-涞水县义安镇人民政府本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 45.320000 | 到位数 | 45.320000 |  | 执行数 |  | 30.000000 |  | 66.2
| 其中:财政资金 | 45.320000 | 其中:财政资金 | 45.320000 |  | 其中:财政资金 |  | 30.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 满足村民生产生活的需要，发展和改善民生 |  |  |  | 基本满足了村民生产生活的需要，发展和改善民生 。 |  |  |  |  | 66.2 |  |  | fb456615-9284-c232-ca6c-bfb62f05c57b | 满足村民生产生活的需要，发展和改善民生 | ed521b5f-89a2-4adb-9b23-2cebb461738d
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 12.5 | ≥ | 90 | 百分比 | 66.2 | 未完成 | 8.27 | b1e56a41-8586-cffc-2a57-720236ab0327 | 77adf0d1-5547-4980-9e59-c06b7bd1b4ca | 1 | 11 | 工作方案
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 12.5 | ≥ | 95 | 百分比 | 100 | 完成 | 12.5 | d69ef46c-d4a7-8da0-8599-fc30ce153f06 | 2a51d52f-6e47-4bc6-a86d-2fb135e11d3d | 1 | 12 | 工作方案
| 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 12.5 | ≥ | 95 | 百分比 | 66.2 | 未完成 | 8.27 | 12ee541a-aefd-91c3-1367-51331a52e5b0 | fa3127e0-cf41-4241-bfbf-543a149d5a28 | 1 | 13 | 工作方案
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 12.5 | ≤ | 45.32 | 万元 | 66.2 | 未完成 | 0.08 | 2be6246d-6a5d-5e7f-f10e-1a96181f1182 | d09aaf5f-c0d0-4615-b59a-962b032079d8 | 1 | 14 | 工作方案
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 30 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 27 | a4c1544f-750c-9833-d361-13faabdde405 | fddd7fd7-c6a6-4909-b2b9-1bde5cb3b9ed | 2 | 22 | 工作方案
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 9 | 2e0f200f-0cda-a001-c247-c3ad012fee7b | d667be77-c140-436e-ad53-ed6795210565 | 3 | 31 | 工作方案
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0
| 自评总分 | 65.12
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 仝玥 |  |  | 联系电话: | 13333022322
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。