## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（学校、幼儿园维修项目）冀财预【2023】74号 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 360001 - 涞水县教育和体育局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 1674.680820 | 到位数 | 1674.680820 |  | 执行数 |  | 1674.680820 |  | 100
| 其中:财政资金 | 1674.680820 | 其中:财政资金 | 1674.680820 |  | 其中:财政资金 |  | 1674.680820
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 灾后重建学校，保障学生的学习和生活 |  |  |  | 灾后重建学校，保障了学生的学习和生活 |  |  |  |  | 98 |  |  | 106b4444-af80-17fa-8d14-de8974b8d56b | 目标 | c8b6213c-22cd-430f-8525-22070339b71e
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 塑胶操场改造面积 | 塑胶操场改造面积 | 6 | ≥ | 32879.81 | 平方米 | 32879.81 | 完成 | 6 | ab9409d0-62aa-1139-2a94-765e183af199 | 36061e6a-f918-4ceb-93ae-b12e21a2b369 | 1 | 11 | 立项批复
| 产出指标 | 数量指标 | 教学用房装修维修面积 | 教学用房装修维修面积 | 8 | ≥ | 16929.5 | 平方米 | 16929.5 | 完成 | 8 | e3500521-7ef1-6008-9fca-ea17eea28e3a | b37ce989-de4c-28da-64c8-a047356b550e | 1 | 11 | 立项批复
| 产出指标 | 数量指标 | 教学用房、厕所拆除重建面积 | 教学用房、厕所拆除重建面积 | 6 | ≥ | 1046.5 | 平方米 | 1046.5 | 完成 | 6 | eac86342-c4fb-7679-c03e-1957f59377a7 | 71938e39-c926-f6bc-e2c8-b2993d27d4f8 | 1 | 11 | 立项批复
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 项目竣工验收情况 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | c3bc06e1-ef8f-ffcf-4182-07ececf8ed14 | cbde6caa-ad2f-4eb1-9753-bd3b09bbcd31 | 1 | 12 | 立项批复
| 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 项目工程开工时间 | 5 | 文字描述 |  | 2024年6月30日前 | 2024年3月1日 | 完成 | 5 | 59808b88-da13-4ffb-1099-31f168b9e772 | 2031d091-d94f-4aad-80b2-71e57946d5a6 | 1 | 13 | 立项批复
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | 项目工程完工时间 | 5 | 文字描述 |  | 2024年12月31日前 | 2024年9月18日 | 完成 | 5 | a9ee500f-807d-1361-54b6-c6932ce0788e | e4cea3a4-338d-f319-89f3-20a8e9474134 | 1 | 13 | 立项批复
| 产出指标 | 成本指标 | 教学用房、厕所拆除重建单位成本 | 教学用房、厕所等设施每平方米的拆建成本 | 10 | ≤ | 1810 | 万元 | 1810 | 完成 | 10 | a6f94a86-2c8f-36ca-06d4-8f604019f506 | c4b3c849-a91d-4bb0-8922-5d9210453d3c | 1 | 14 | 建筑标准
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施惠及群体 | 项目实施惠及学生人数 | 15 | ≥ | 2.29 | 较大影响 | 2.29 | 完成 | 15 | b071751b-0a00-79aa-e492-e25fd313cf48 | 5794585e-5689-44fb-8c4b-eff9b7edd6e0 | 2 | 22 | 实际情况
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学用房使用年限 | 教学用房正常使用年限 | 15 | ≥ | 50 |  | 50 | 完成 | 15 | 84f5932a-914e-e53f-b3f7-1d81e3fb251d | 5823f411-54c6-16ef-8006-71893c2aea69 | 2 | 24 | 建筑规范标准
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师和学生满意度 | 通过问卷调查受益群体满意情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 8 | c93f94d5-d0bf-a394-59fc-c4b274c44b9c | 8ec84981-3cb1-4598-9faa-010a2ea4ac40 | 3 | 31 | 实际情况
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98
五、存在问题 原因及整改措施 | 按年中工作计划完成
填报人: | 董利 |  |  | 联系电话: | 4522112
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。