## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（涞水县学校重建项目）冀财预【2023】74号 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 360001 - 涞水县教育和体育局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 1349.143744 | 到位数 | 1349.143744 |  | 执行数 |  | 1349.143744 |  | 100
| 其中:财政资金 | 1349.143744 | 其中:财政资金 | 1349.143744 |  | 其中:财政资金 |  | 1349.143744
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 灾后重建学校，保障学生的学习和基本生活 |  |  |  | 灾后重建学校，保障了学生的学习和基本生活 |  |  |  |  | 98 |  |  | e7b7bd7b-9d09-b9dc-23a9-cca236880129 | 目标 | 87c7724a-a658-49a8-9966-5a26e6c21ac7
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建教学楼两栋教学楼面积 | 7 | ≥ | 2727.9 | 平方米 | 2727.9 | 完成 | 7 | 1f6b05a1-e1bf-e5a7-73a5-1efeaa3f5b5c | 9250afd2-5775-4451-8d90-b7be2cd42746 | 1 | 11 | 立项批复
| 产出指标 | 数量指标 | 新建附属设施面积 | 新建附属用房面积 | 7 | ≥ | 498.08 |  | 498.08 | 完成 | 7 | 943306e0-9158-a883-d9df-47ef2b9bdd9c | e28a5813-8e58-0ced-8e97-bec8363db80d | 1 | 11 | 立项批复
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 项目竣工验收情况 | 12 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 12 | 9ae2b5f8-bdfd-d7a8-1501-1d365083d68f | 15e59d98-a31d-4721-9784-f612dd64c6e1 | 1 | 12 | 立项批复
| 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 项目工程开工时间 | 6 | 文字描述 |  | 2024年6月30日前 | 2024年3月31日 | 完成 | 6 | deed5c37-88b7-b641-36e8-91e2cf03c644 | 59067c68-9143-44b1-9d24-24535da8a342 | 1 | 13 | 立项批复
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | 项目工程完工时间 | 6 | 文字描述 |  | 2024年12月31日前 | 2024年10月30日 | 完成 | 6 | 23a56701-3b3e-cf9e-9e6e-5ffd71b408e5 | 6c5a27ad-e924-3b2c-e990-15924bdfe36f | 1 | 13 | 立项批复
| 产出指标 | 成本指标 | 校舍建设单位成本 | 校舍每平方米的建设成本 | 12 | ≤ | 3800 | 元 | 3800 | 完成 | 12 | 5a40da1d-13a2-a04f-d14e-8b3d2e69a7bb | 72e0ba60-36ed-43b2-a24f-fb795cf87bf3 | 1 | 14 | 建筑标准
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后可提供的学位数量 | 项目建成后可提供的学位数量 | 15 | ≥ | 360 | 元 | 360 | 完成 | 15 | eb22f2dc-3fe7-dc6f-e3d9-07559417114d | 1c5d3683-31e9-4ba1-8fc7-eb6a58c4bb6e | 2 | 22 | 建筑标准
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学用房使用年限 | 教学用房正常使用年限 | 15 | ≥ | 50 | 年 | 50 | 完成 | 15 | 9ebdc7cb-e11c-7d4f-8fce-81b31b0f4420 | b15de4bb-7f1c-14f5-4b36-076a7c8f365e | 2 | 24 | 设计规范标准
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师和学生满意度 | 通过问卷调查受益群体满意情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 8 | cf8cf801-4871-18fd-ffac-16b730e73ae8 | e5f083fb-e3ce-4363-9db2-71a1f1296dd1 | 3 | 31 | 上级文件
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98
五、存在问题 原因及整改措施 | 按年中工作计划完成
填报人: | 董利 |  |  | 联系电话: | 0312-4522112
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。