## Sheet1
涞水县2025年度财政衔接资金项目完成情况公示表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 资金使用 （万元） | 建设内容及规模 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 后续管护责任 | 项目完成情况
1 | 自有产业补贴项目 | 产业项目 | 县内 | 320.6013 | 安排衔接资金320.6013万元。用于脱贫户、防返贫监测对象种植、养殖到户补贴，计划补贴4600余户，年度补贴资金每户不超过1200元，种植业/亩200元-300元、林果业/亩200元-300元、养殖业200-300元/（只、头、羽）。用于提高脱贫户、防返贫监测对象发展种植、养殖积极性。 | 15个乡镇284个行政村 | 该项目实施后带动全县发展种植、养殖的脱贫户和防贫监测户增收。 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 项目完工后提高15个乡镇284个行政村脱贫户、防返贫监测对象发展种植、养殖积极性。 | —— | 已完成
2 | 小额信贷贴息项目 | 产业项目 | 县内 | 14.7607 | 用于脱贫户、防返贫监测对象发展产业项目的小额信贷贴息。 | 脱贫户、防返贫监测对象用于自身发展增收项目，增加收入 | 为解决符合脱贫人口小额信贷政策的给予贴息 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 为解决符合脱贫人口小额信贷政策的给予贴息。 | —— | 已完成
3 | 产销对接项目 | 产业项目 | 县内 | 20 | 安排财政衔接资金20万元，持续开展消费帮扶活动，通过农产品宣传推介等活动，着力畅通农副产品销售渠道，不断提高我县农特产品知名度，带动农户增收。 | 15个乡镇284个行政村的脱贫户、防贫监测户 | 按照每年5%的保底回报率收取收益，预计带动我县脱贫人口、防贫监测户就业、农产品收购等100余户。 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 预计带动我县脱贫人口、防贫监测户就业、农产品收购等100余户。 | —— | 已完成
4 | 雨露计划项目 | 补贴类 | 县内 | 109.2 | 安排财政衔接资金109.2万元。计划对2024年秋季学期和2025年春季学期两个学期接受中高等职业教育的400名脱贫户和防返贫监测对象学生分学期给予相应补助，每生每学期补贴1500元，减轻因学支出压力。 | 带动脱贫户和防返贫监测对象学生 | 减轻因学支出压力 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 减轻因学支出压力。 | —— | 已完成
5 | 2025年县级驻村工作队工作经费 | 驻村 工作队 经费 | 10个乡镇66个脱贫村 | 528 | 安排资金528万元，用于我县龙门乡、其中口乡、赵各庄镇、三坡镇、九龙镇、一渡镇、娄村镇、永阳镇、东文山镇、石亭镇等10个乡镇66个脱贫村县级驻村工作队综合经费，每个工作队8万元。 | 10个乡镇66个脱贫村人口 | 使66个脱贫村工作队更好的完成各项工作。 | —— | —— | —— | 已完成
6 | 2025年市级驻村工作队工作经费 | 驻村 工作队 经费 | 18个市级工作队 | 144 | 安排资金144万元，用于我县18个市级驻村工作队综合经费，每个工作队8万元。 | 18个市级驻村工作队综合经费 | 使18个脱贫村工作队更好的完成各项工作。 | —— | —— | —— | 已完成
7 | 稳岗就业交通补贴项目 | 补贴类 | 县内 | 117.25 | 安排财政衔接资金117.25万元。计划对我县约1200名脱贫户和防返贫监测对象就业人员给予交通补贴。根据务工地点，按省外、市外省内两个标准给予一次性稳岗就业交通补贴：省外务工的，补贴标准为1000元；市外省内务工的，补贴标准为500元。落实脱贫劳动力稳岗就业交通补贴，提高就业能力，促进就业增收，巩固脱贫成果。 | 带动脱贫户、防贫监测户增收 | 落实脱贫劳动力稳岗就业交通补贴，提高就业能力，促进就业增收，巩固脱贫成果。 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 提高脱贫户、防贫监测户就业能力，促进就业增收。 | —— | 已完成
8 | 2024年养鸡场建设项目（跨年度实施） | 产业项目 | 永阳镇北七山村 | 800 | 此项目为跨年度项目，总投资4300万元，2024年安排资金3500万元，2025年安排800万元。建设地点在永阳镇北七山村，主要建设高标准肉鸡养殖鸡舍22栋及配套设施，形成的资产所有权确权到永阳镇21个村集体。按照每年5%的保底回报率收取收益，带动全县284个村脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人增收。管护权和经营权归永阳镇政府。 | 全县284个村脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。 | 按照每年5%的保底回报率收取收益，全县284个村脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 带动脱贫劳力就近就业，脱贫人口增收，同时增加村集体年收入 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
9 | 2025年新型农村集体 经济项目 | 产业项目 | 涞水县 | 550 | 安排财政衔接资金550万元，实施2025年新型农村集体经济项目，壮大村集体收入，通过就业务工、土地流转等形式带动农户增收。此项目申报需经省委组织部、省财政厅、省农业农村厅审核通过后实施。 | 项目所在11个村集体，以及当地的脱贫户和监测户。 | 壮大村集体收入，通过就业务工、土地流转等形式带动农户增收。 | 通过就业务工、土地流转等形式带动农户增收。 | 实施2025年新型农村集体经济项目，壮大村集体收入，通过就业务工、土地流转等形式带动农户增收。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
10 | 2025年龙云岭农产品深加工提升项目 | 产业项目 | 开发区 | 589 | 建设地点在开发区，安排资金589万元，用于提升龙云岭坚果生产线，采购生产设备，形成的资产确权到284个村，按照每年5%的保底回报率收取收益，带动全县284个村脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人增收。 | 全县284个村，农户125067户322487人 | 形成的资产确权到284个村，按照每年5%的保底回报率收取收益，带动全县284个村脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人增收。 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 带动脱贫劳力就近就业，脱贫人口增收，同时增加村集体年收入 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
11 | 涞水镇东租村设备采购项目 | 产业项目 | 涞水镇东租村 | 80 | 安排资金80万元，购买农作物生产及农特产品初加工设备，带动全村产业发展。主要购买撒药无人机、旋耕机、面粉加工机、石磨、石碾、数控机床等设备，形成的资产所有权和收益权归东租村集体。带动全村656户2370人增收，其中脱贫户5户10人，监测户4户5人。 | 656户2370人 | 带动全村产业发展。主要购买撒药无人机、旋耕机、面粉加工机、石磨、石碾、数控机床等设备，形成的资产所有权和收益权归东租村集体。带动全村656户2370人增收，其中脱贫户5户10人，监测户4户5人。 | 带动全村656户2370人增收，其中脱贫户5户10人，监测户4户5人。 | 带动东租村增收。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
12 | 涞水农特产品批发市场建设项目二期（跨年度实施） | 产业项目 | 涞水镇北关村 | 2310 | 此项目为跨年度项目，总投资3698万元，2024年安排资金1388万元，2025年安排资金2310万元。建设地点在涞水镇北关村和东租村（拱辰街北侧、泰安路东侧），项目占地面积约为29.14亩，主要建设商铺和适合核农批发零售的大棚及配套实施，其中商铺建筑面积约4400平米，大棚面积约6700平米。形成的资产所有权确权到全县284个村集体。按照每年6%的保底回报率收取收益，带动全县284个村脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。管护权和经营权归涞水遒瑞开发建设有限公司。 | 全县284个村脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。 | 按照每年6%的保底回报率收取收益，通过项目建设可带动15个乡镇284个村日常生活 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 项目完工后可带动脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。 | 形成的资产管护权和经营权归南关、西水北村村委会。 | 已完成
13 | 2025年灌溉渠建设项目 | 基础设施 | 九龙镇北龙门村 | 121.3196 | 建设地点在北龙门村，计划安排资金121.31965万元。建设规模：水渠采用C30混凝土浇筑，共1037立方米，新建M10浆砌片石挡土墙防护192立方米，拆除旧渠（浆砌片石）543立方米。方便全村251户837人灌溉，形成的资产所有权归村集体。 | 251户837人 | 方便全村251户837人灌溉，形成的资产所有权归村集体。 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
14 | 2025年三坡镇-九龙镇道路硬化项目 | 基础设施 | 九龙镇黑水寺村、三道港村、庄头村；三坡镇沙岭西村、黄峪铺村 | 330.95 | 建设地点在九龙镇3个村、三坡镇2个村，计划安排330.95万元。建设规模：铺筑15厘米混凝土路面，新建M10浆砌片石路肩挡土墙，圆管涵。方便807户2057人出行，形成的资产所有权归村集体。 | 807户2057人 | 方便全村160户300人出行。 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
15 | 2025年赵各庄镇-龙门乡-其中口乡道路硬化项目 | 基础设施 | 赵各庄镇福山口、菩萨峪；龙门乡万泉庄村、黄各庄村、大台村、店上村、苇家峪村；其中口乡西交界口村、金水口村、其中口村 | 551.4038 | 建设地点在赵各庄镇2个村，龙门乡5个村，其中口乡3个村，计划安排资金551.403825万元。建设规模：铺筑15厘米混凝土路面，新建M10浆砌片石路肩挡土墙。方便1811户4095人出行，形成的资产所有权归村集体。 | 1811户4095人 | 方便1811户4095人出行。 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
16 | 2025年义安镇-王村镇道路硬化项目（跨年度） | 基础设施 | 义安镇李皇甫村、温辛庄村、王皇甫村、南郑各庄村、南义安村、王村镇张翠台村、王村、孔村、沈家台 | 581.6906 | 建设地点在义安镇5个村，王村镇4个村，安排资金581.690616万元。道路硬化，铺设沥青。方便4417户13820人出行，形成的资产所有权归村集体。 | 4417户13820人 | 解决出行难的问题，提升基础设施水平。 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
17 | 2025年涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目 | 基础设施 | 明义镇东明义、董家庄、三沟子、张家洼、张家洼；涞水镇魏村、南涧头、北涧头、东水北村、薛家庄、蔺家庄村、南瓦宅、西租、南汝河村、永乐村、富位村 | 724.8598 | 建设地点在明义镇4个村、涞水镇8个村，胡家庄乡3个村，安排资金724.859843万元。铺设沥青，村内道路硬化。方便方便6101户18591人出行，出行，形成的资产所有权归村集体。 | 6101户18591人 | 该项目实施后，带动全村人口的生活质量提升 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
18 | 2025年东文山镇-永阳镇道路硬化项目 | 基础设施 | 永阳镇西垒子、从溪、北秋兰、檀山、南庞、居士、南桥头；东文山镇安家洼村、十里铺、西长堤村、西车亭村、北西租 | 652.1427 | 建设地点在永阳镇西垒子村，安排资金652.142693万元。村内道路硬化，拆除旧路面。方便4510户13326人出行，形成的资产所有权归村集体。 | 4510户13326人 | 解决出行难的问题，提升基础设施水平。 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
19 | 2025年娄村镇-一渡镇-石亭镇道路硬化项目 | 基础设施 | 娄村镇西营房、木井村、安阳村、车厂村、郭各庄村、沈家庵、宋各庄、王各庄村；石亭镇高村、宋家碾村、王各庄村；石亭镇高村、宋家碾村、东营房村、八岔沟村、大赤土村 | 774.2172 | 建设地点在娄村镇4个村、一渡镇4个村、石亭镇5个村，安排资金774.217236万元。村内道路铺设沥青，挖补罩面沥青。方便9200户24725人出行，形成的资产所有权归村集体。 | 9200户24725人 | 解决出行难的问题，提升基础设施水平。 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
20 | 2025年太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 九龙镇8个村、其中口乡2个村、三坡镇4个村，赵各庄镇1个村，一渡镇2个村，义安镇4个村，明义镇1个村，永阳镇2个村，娄村镇1个村，涞水镇4个村，胡家庄乡2个村，石亭镇2个村 | 478.7421 | 建设地点在九龙镇、其中口乡、三坡镇，赵各庄镇，一渡镇，义安镇，明义镇，永阳镇，娄村镇，涞水镇，胡家庄乡，石亭镇，安排资金478.742064万元。村主街安装太阳能路灯盏。方便11978户46283人夜间出行，形成的资产所有权归村集体。 | 11978户46283人 | 提升基础设施建设水平，便利村民日常生产生活。 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
21 | 2025年东租村道路硬化项目 | 基础设施 | 涞水镇东租村 | 49 | 安排资金49万元，计划新建道路硬化3500平米。方便全村656户2216人出行，形成的资产所有权归村集体。 | 656户2216人 | 提升基础设施建设水平，便利村民日常生产生活。 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
22 | 石亭镇东龙泉-板城道路硬化项目 | 基础设施 | 石亭镇东龙泉、板城村 | 145.64 | 建设地点在石亭镇东龙泉、板城村，安排资金145.64万元，用于修复村内道路1000平米，方便村民出行，形成的资产所有权归村集体。 | 带动脱贫户35户68人，监测户6户10人。 | 提升基础设施建设水平，便利村民日常生产生活。 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
23 | 2025年肉马养殖项目 | 产业项目 | 王村镇张翠台村 | 715 | 安排资金376.07万元建设占地15亩的肉马养殖场及配套设备，安排338.93万元购买200-300斤马驹500匹，形成的资产确权到张翠台村。每年按照财政资金投入总额的5%缴纳收益金，统一打入城投公司扶贫收益专户，由县政府统筹用于脱贫人口和防贫监测对象的资产收益补贴发放，带动全县284个村脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人增收。管护权归村集体。 | 全县284个村，农户125067户322487人 | 由县政府统筹将收益金用于脱贫人口和防贫监测对象的资产收益补贴发放，带动全县284个村脱贫户5892户10945人，防贫监测对象1714户3689人增收。管护权归村集体。 | 带动全县284个村脱贫户5892户10945人。 | 每年按照财政资金投入总额的5%缴纳收益金，统一打入城投公司扶贫收益专户，由县政府统筹用于脱贫人口和防贫监测对象的资产收益补贴发放。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
24 | 涞水县居士村养鸡大棚建设项目 | 产业项目 | 永阳镇居士村 | 330 | 安排资金330万元，用于居士村养鸡场4栋鸡棚建设，形成的资产确权到居士村。每年按照财政资金投入总额的5%收取收益金，统一打入城投公司扶贫收益专户，由县政府统筹用于脱贫人口和防贫监测对象的资产收益补贴发放，带动全县284个村脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。管护权归村集体。 | 全县284个村脱贫户5892户10945人 | 按照每年5%的保底回报率收取收益，该项目实施后，带动脱贫人口增收，并收取5%的收益 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 带动脱贫劳力就近就业，脱贫人口增收，同时增加村集体年收入 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
25 | 涞水县鲜食玉米加工项目 | 产业项目 | 涞水镇南郭下村 | 1217.6741 | 安排资金1217.674073万元，用于厂房建设，形成的资产确权到南郭下村。每年按照财政资金投入总额的5%收取收益金，统一打入城投公司扶贫收益专户，由县政府统筹用于脱贫人口和防贫监测对象的资产收益补贴发放，带动全县284个村脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。管护权归村集体。 | 全县284个村脱贫户5892户10945人 | 按照每年5%的保底回报率收取收益，该项目实施后，带动脱贫人口增收，并收取5%的收益 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 带动脱贫劳力就近就业，脱贫人口增收，同时增加村集体年收入 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
26 | 涞水县农作物加工设备采购项目 | 产业项目 | 王村镇孔村 | 105 | 安排资金105万元，用于农作物加工设备采购，形成的资产确权到王村镇孔村。每年按照财政资金投入总额的5%收取收益金，统一打入城投公司扶贫收益专户，由县政府统筹用于脱贫人口和防贫监测对象的资产收益补贴发放，带动全县284个村脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。管护权归村集体。 | 全县284个村脱贫户5892户10945人 | 按照每年5%的保底回报率收取收益，该项目实施后，带动脱贫人口增收，并收取5%的收益 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 带动脱贫劳力就近就业，脱贫人口增收，同时增加村集体年收入 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
27 | 涞水县净菜加工厂建设项目 | 产业项目 | 涞水镇南涧头村 | 515.7485 | 此项目为跨年度项目，总投资980万元，2025年安排资金515.748457万元，剩余资金2026年再安排。建设地点在涞水镇南涧头村，建设净菜加工厂房，形成的资产确权到涞水镇24个村，管护权归村集体。每年按照财政资金投入总额的5%收取收益金，统一打入城投公司扶贫收益专户，由县政府统筹用于脱贫人口和防贫监测对象的资产收益补贴发放，带动全县284个村脱贫户5892户10945人；防返贫监测对象1714户3689人增收。 | 全县284个村脱贫户5892户10945人 | 按照每年5%的保底回报率收取收益，该项目实施后，带动脱贫人口增收，并收取5%的收益 | 项目实施后，带动周边群众就近就业，从而获得享受产业发展带来的收入持续增收。 | 带动脱贫劳力就近就业，脱贫人口增收，同时增加村集体年收入 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
28 | 涞水县2025年肉牛纾困补贴项目 | 产业项目 | 全县 | 7.7995 | 安排资金7.7995万元，重点支持全县范围脱贫人口和防贫监测对象中的肉牛养殖户，按照基础母牛补贴不超过1500元/头，购入基础母牛补贴不超过1000元/头，购入牛犊补贴不超过300元/头，青贮饲料补贴不超过30元/吨，黄贮饲料补贴不超过20元/吨，冻精补贴每年每头母牛2支或不超过10元，胚胎补贴不超过1700元/枚，根据我县实际确定具体补贴方案。 | 全县符合补贴要求的养牛户 | 重点支持全县范围脱贫人口和防贫监测对象中的肉牛养殖户，促进产业增收。 | 带动脱贫人口和监测人口中肉牛养殖户增收，同时加强技术指导，促进产业发展。 | 带动脱贫人口和监测人口中肉牛养殖户增收，同时加强技术指导，促进产业发展。 | —— | 已完成
29 | 赵各庄镇安北小区冷库建设项目 | 产业项目 | 赵各庄镇安北小区 | 48 | 安排资金48万元，建设冷库1座，用于打造安排小区后续扶持产业项目，形成的资产确权到上安北、下安北2个村，收益权、管护权归村集体。 | 上下安北村村民 | 带动上下安北2个村脱贫户203户503人；防返贫监测对象21户40人增收。 | 带动脱贫户203户503人，监测户21户40人。 | 带动脱贫劳力就近就业，脱贫人口增收，同时增加村集体年收入 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成
30 | 石亭镇八里庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 石亭镇八里庄村 | 13 | 建设地点在石亭镇八里庄村，安排资金13万元，用于修复村内道路1000平米，方便村民出行。形成的资产确权到八里庄村，由村集体进行管护。 | 八里庄村全体村民 | 该项目实施后，带动全村人口的生活质量提升 | 项目实施后，便于全村群众生产生活。 | 施工过程汇总带动脱贫劳力就业，增加收入。 | 形成的资产归村集体，并负有管护职责。 | 已完成